| УТВЕРЖДАЮ: Начальник УФКСиМП Администрации Угличского муниципального района Л.А. Федорова | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Администрации Угличского муниципального района О.А. Дружкова |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Угличского муниципального района  «Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе»  на 2021-2024 годы   за 2021 год,  утвержденной постановление Администрации района от 07.04.2017 №430, в редакции от  22.03.2021 № 0280 с  изменениями от 29.07.2021 № 765, от 02.11.2021 № 1100,

от 30.03.2022 №0269.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района.

1. Информация о  финансировании  муниципальной программы

Электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://uglich.ru/oficial/rp/ Раздел «Наш район» - «Физкультура и спорт»- «Документы»

| № п/п | Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ * | ОС * | ФС * | СП * | БП | ВИ за рамками решения о бюджете * | Всего | Всего |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. | Организация и проведение муниципальной спартакиады среди поселений УМР | 19,0 | 19,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 26,0 | 26,0 |  |
| 31.2. | Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение спартакиады работников образовательных учреждений УМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.4. | Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение межрегиональных, региональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | 58,0 | 58,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  | 93,0 | 93,0 |  |
| 71.6. | Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.7. | Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Участие в реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» программы ООО «Лига здоровья нации» и ООО «Конгресс муниципальных образований» «Здоровый муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 | 11,0 |  |  | 11,0 | 11,0 |  |
| 11.10. 1 | Организация и проведение Угличского полумарафона «Волжский берег» в рамках проекта «бегом по «Золотому кольцу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11. | Тестирование по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди выпускников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.12. | Тестирование по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в межрегиональных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных спортивных мероприятиях | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 45,0 | 45,0 |  |
| 12.3. | Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение муниципального смотра-конкурса «Лауреат спорта» | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 |  |
| 3.1. | Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | 3,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 4,0 | 3,0 |  |
| 3.2. | Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных соревнованиях, фестивалях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Открытие спортивно -оздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МАУ «Спортивная школа «Витязь» УМР | 3 892,0 | 3 791,0 |  |  |  |  |  |  | 240,0 | 240,0 |  |  | 4 132,0 | 4 031,0 |  |
| 14.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | 19 101,0 | 18 209,0 |  |  |  |  | 1567,0 | 1567,0 | 680,0 | 680,0 |  |  | 21348,0 | 20 456,0 |  |
| 25.1. | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО МП | 23 172,0 | 22 178,0 |  |  |  |  | 1567,0 | 1567,0 | 1 000,0 | 1000,0 |  |  | 25 739,0 | 24 745,0 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение 2017 | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе» на 2021-2024 годы |
| Доля населения Угличского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Угличского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 33,67 | 54,0 | 54,9 |  |
| Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Угличского муниципального района | процентов | 73,0 | 77,0 | 77,0 |  |
| Уровень обеспеченности населения Угличского муниципального района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 50,74 | 57,0 | 58,26 |  |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в учреждениях дополнительного образования | процентов | 14 | 20 | 14,63 | Мероприятия не проведены в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории | процентов | 39,35 | 30,0 | 26,3 | Ограничения по состоянию здоровья, профилактические мероприятия по распространению новой короновирусной инфекции |

3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- |
| Программа утверждена на 2020 – 2023 годы. Программа утверждена в новой редакции. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 69 503,0 тыс. руб., в том числе 2020 год – 24 955,0 тыс. рублей; 2021 год – 23 534,0 тыс. рублей; 2022 год – 15 240,0 тыс. рублей; 2023 год – 5 774,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 29.12.2020 № 758 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 629 «О бюджете Угличского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 17.12.2020 № 751 «О бюджете Угличского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Решение Думы Угличского муниципального района от 28.01.2021 № 775 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 17.12.2020 № 751 «О бюджете Угличского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Постановление Администрации УМР от 22.03.2021 № 280 |
| Программа утверждена на 2020 – 2023 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 69 617,0 тыс. руб., в том числе 2020 год – 24 955,0 тыс. руб., 2021 год – 23 648,0 тыс. руб., 2022 год – 15 240,0 тыс. рублей, 2023 год – 5 774,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 17.12.2020 № 751 «О бюджете Угличского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 29.06.2021 № 811 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 17.12.2020 № 751 «О бюджете Угличского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Постановление Администрации УМР от 29.07.2021 № 765 |
| Программа утверждена на 2020 – 2023 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 70 498,0, в том числе 2020 год – 24 955,0 тыс. рублей, 2021 год – 24 529,0 тыс. рублей, 2022 год – 15 240,0 тыс. рублей, 2023 год – 5 774,0 тыс. рублей. | Решение Думы Угличского муниципального района от 17.12.2020 № 751 «О бюджете Угличского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 30.09.2021 № 831 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 17.12.2020 № 751 «О бюджете Угличского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Постановление Администрации УМР от 02.11.2021. № 1100 |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Результаты достижения целевых показателей МП

| № п/п | Наименование задачи |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |
|  |  |  |  | плановое | фактическое | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта | Количество физкультурных и спортивно - мероприятий, проведённых на территории района | единиц | 140 | 128 | Мероприятия не проведены в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
|  |  | Количество информационных материалов в СМИ, сюжетов и передач на телевидении и радио, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | единиц | 650 | 654 |  |
|  |  | Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | процентов | 80,0 | 85,7 |  |
|  |  | Доля граждан от 6 до 15 лет, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи данной категории | процентов | 34 | 33,8 |  |
|  |  | Доля населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от численности населения, проживающего на территории района в возрасте от 18 лет и старше | процентов | 4 | 1,39 | Мероприятия не проведены в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
|  |  | Доля населения Угличского муниципального района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО на знаки отличия, в общей численности населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | процентов | 36,9 | 12,58 | Повышение физического уровня населения, приступившего к выполнению комплекса ГТО |
|  |  | Количество физкультурно-спортивных клубов, созданных по месту жительства, учебы, работы | единиц | 53 | 50 | На недостаточном уровне проводится работа по созданию ФСК по месту работы, и месту жительства граждан |
| 2. | Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов | единиц | 140 | 142 |  |
|  |  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 спортивного разряда до почетного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей численности спортсменов-разрядников в системе физкультурно-спортивных организациях | процентов | 31 | 14 | Мероприятия не проведены в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
|  |  | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 100 | 100 |  |
|  |  | Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители района | единиц | 150 | 196 |  |
| 3. | Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 550 | 576 |  |
| 4. | Предоставление услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта | человек | 720 | 717 |  |
| 5. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Угличского муниципального района | Количество спортивных сооружений в Угличском муниципальном районе | единиц | 118 | 118 |  |
|  |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Угличского муниципального района | человек | 2 895 | 2 895 |  |
|  |  | Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию | единиц | 2 | 2 |  |
|  |  | Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта | человек |  |  |  |
|  |  | Количество спортивных объектов, на которых проведена реконструкция/ремонт | единиц |  |  |  |
|  |  | Единовременная пропускная способность спортивных объектов, введенных в эксплуатацию спортивных сооружений по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта |  | 37 | 37 |  |
|  |  | Единовременная пропускная способность спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта |  |  |  |  |

Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ Программного мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
|  | 1.1. Организация и проведение муниципальной спартакиады среди сельских поселений | Количество участников | человек | 400 | 260 | Не проведены все этапы Спартакиады в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
|  | 1.2. Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений | Количество участников | человек | 1 700 | 1 700 |  |
|  | 1.3. Организация и проведение спартакиады работников образовательных учреждений Угличского муниципального района | Количество участников | человек | 0 | 0 |  |
|  | 1.4. Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича | Количество участников | человек | 320 | 335 |  |
|  | 1.5. Организация и проведение межрегиональных, региональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 70 | 72 |  |
|  | 1.6. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения (18+) | Количество участников | человек | 465 | 469 |  |
|  | 1.7. Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района | Количество спортивных клубов | единиц | 53 | 50 | На недостаточном уровне проводится работа по созданию ФСК по месту работы, и месту жительства граждан |
|  | 1.8. Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | Количество публикаций, сюжетов | единиц | 650 | 654 |  |
|  | 1.9.Участие в реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» программы ООО «Лига здоровья нации» и ООО «Конгресс муниципальных образований» «Здоровый муниципалитет» | Количество участников проекта | человек | 150 | 307 |  |
|  | 1.11. Тестирование по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди выпускников образовательных организаций | Количество участников | человек | 99 | 63 | Ряд выпускников выполнили нормативы ГТО в данной ступени в 2020 году |
|  | 1.12. Тестирование по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций | Количество участников | человек | 1 250 | 1 409 |  |
| 2. | Задача 2. Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений |  |
|  | 2.1. Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Количество организаций | единиц | 2 | 2 |  |
|  | 2.2. Обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в межрегиональных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий | единиц | 150 | 196 |  |
|  | 2.3. Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов (человек) | человек | 140 | 142 |  |
|  | 2.4. Организация и проведение муниципального смотра-конкурса «Лауреат спорта» | Количество победителей смотра-конкурса (человек) | человек | 40 | 40 |  |
| 3. | Задача 3 Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |  |
|  | 3.1. Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | Количество участников | человек | 120 | 147 |  |
|  | 3.2. Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных соревнованиях, фестивалях | Количество мероприятий | единиц | 1 | 1 |  |
|  | 3.3. Открытие спортивно - оздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Количество занимающихся | человек | 50 | 0 | Не созданы условия для открытия спортивно - оздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 4. | Задача 4. Предоставление услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта |  |
|  | 4.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МАУ «Спортивная школа «Витязь» УМР | Количество спортсменов в учреждении | человек | 130 | 130 |  |
|  | 4.2. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | Количество спортсменов в учреждении (человек) | человек | 587 | 587 |  |

- Расчёт результативности и эффективности реализации МП

5.1.Стратегическая  результативность  муниципальной программы

Индекс  стратегической результативности  = (54,9/54,0+77/77+58,26/57,0+14,63/20+26,3/30) / 5 * 100 = (1,07+1+1,02+0,73+0,88) / 5 * 100 = 4,7/ 5 * 100= 94,0 %

5.2.Стратегическая результативность подпрограмм (при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1 = (128/140/+654/650+85,7/80+33,8/34+1,39/4+12,58/36,9+50/53)/7*100  =(0,91+1,006+1,07+0,99+0,34+0,34+0,94)/7*100=5,596/ 7 * 100= 79,94 %

Индекс стратегической результативности задачи 2 = (142/140+14/31+100/100+196/150)/4*100= (1,01+0,45+1+1,31)/ 4 * 100 = 3,77/4*100=94,25 %

Индекс стратегической результативности задачи 3 = 576/550 / 1 * 100 = 104,73 %

Индекс стратегической результативности задачи 4 = 717/720 / 1* 100 = 99 %

Индекс стратегической результативности задачи 5  = 118/ 118+2895/2895+2/2+37/37/4 * 100 = 100 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности исполнения муниципальной программы = 477,92/5    = 95,584 %

ВЫВОД:  Стратегическая результативность подпрограмм – высокая

5.3.Результативность исполнения подпрограмм / мероприятий (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения

мероприятий МП)

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 = 10,58/10*100 = 105,8  %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = 4,32/4*100=  108,0%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = 2,23 / 3 * 100  = 74,3 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 4 = 2 /2*100= 100 %

ИТОГ: Индекс результативности исполнения мероприятий программы = 388,1/4 = 97,03 %

Расчет степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию МП

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2021 г. = 24 745,0 тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2021 г. = 25 739,0 тыс. руб.

Расчет индекса эффективности исполнения мероприятий МП

ИТОГ: Расчет индекса эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы = 97,03%*/(24 745,0/25 739,0) = 97,03%/0,96= 101,07 %

ВЫВОД:  эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – высокая.

Расчет эффективности исполнения муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
|  |  | - свыше 80% | 3 |
|  |  | - от 50 до 80% (включительно) | 2 |
|  |  | - от 20 до 50% | 1 |
|  |  | - менее 20% | 0 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - привлечено (факт) | 0 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1. | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | 1 |
|  |  | - не соответствует установленному порядку | 0 |
| 2. | Стратегическая результативность МП | - высокая | 2 |
|  |  | - средняя | 1 |
|  |  | - низкая | 0 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1. | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 2. | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 3. | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы -  12.

Эффективности муниципальной программы  - средняя.

20.02.2022.

Заместитель  начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики

Администрации Угличского муниципального района  -

начальник отдела физической культуры и спорта                                                                                                                        О.В. Беликова

СПОСОК СОКРАЩЕНИЙ:

РБ – районный бюджет;

ОС – областной бюджет;

ФС – федеральный бюджет;

СП – бюджет сельских поселений;

БП – бюджет городского поселения Углич;

ВИ – внебюджетные источники.