| УТВЕРЖДАЮ: Начальник УФКСиМП Администрации Угличского муниципального района Л.А. Федорова | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Администрации Угличского муниципального района О.А. Дружкова |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Угличского муниципального района  «Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе»  на 2023-2026 годы   за 2023 год,  утвержденной постановление Администрации района от 07.04.2017 №430, в редакции от  07.02.2024 №136

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района.

1. Информация о  финансировании  муниципальной программы

Электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://uglich.ru/oficial/rp/ Раздел «Наш район» - «Физкультура и спорт»- «Документы»

| № п/п | Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ * | ОС * | ФС * | СП * | ГП | ВИ за рамками решения о бюджете | Всего | Всего |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. | Оказание услуг по дополнительным образовательным программам спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели МАУ ДО Спортивная школа «Витязь» Угличского МР | 4 510,0 | 4 496,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  | 4 728,0 | 4 714,0 |  |
| 1.3. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели МБУ ДО Спортивная школа «Спарт» УМР | 21786,0 | 21786,0 | 139 | 139 |  |  | 1 824,0 | 1 770,0 | 800,0 | 800,0 |  |  | 24549,0 | 24 495,0 |  |
| 1.4. | Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных соревнованиях | 29,0 | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,0 | 29,0 |  |
| 1.5. | Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных, межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Угличского МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и оргтехники в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению «Поддержка местных инициатив» | 48,0 | 48,0 | 914 | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,0 | 962,0 |  |
| 2.2. 1 | Предоставление в безвозмездное пользование нежилых помещений для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение муниципальной спартакиады среди поселений УМР | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 3.2. | Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение спартакиады работников образовательных учреждений Угличского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение межмуниципальных, региональных, межрегиональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | 127,0 | 127,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,0 | 127,0 |  |
| 3.6. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 3.7. | Реализация мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди взрослого населения | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 3.8. | Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди выпускников образовательных организаций района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Обустройство лыжных трасс, ледовых катков на свежем воздухе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Обустройство и работа ледового комплекса на Успенской площади для массового катания на коньках | 24 547,0 | 24 547,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 547,0 | 24 547,0 |  |
| 3.16. | Организация и проведение мероприятий по чествованию действующих спортсменов, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, работников учреждений и организаций и объединений, популяризирующих физическую культуру и спорт на территории Угличского МР | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
| ИТОГО ПО МП | 51 153,0 | 51 139,0 | 1071 | 1071 |  |  | 1 824,0 | 1 770,0 | 1 000,0 | 1000,0 |  |  | 55 048,0 | 55 980,0 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение 2022 год | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля населения Угличского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 54,8 | 55,42 | 53,8 | Увеличилось населения УМР в возрасте от 3 до 79 лет: 2023 год – 43 345 чел. 2022 год – 40 331 чел. |
| Доля населения Угличского муниципального района в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 83,5 | 83,5 | 85,7 |  |
| Доля населения Угличского муниципального района в возрасте от 30 до 54 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 44,57 | 46,0 | 43,3 | Увеличилось населения УМР в возрасте от 3 до 79 лет 2023 год – 43 345 чел. 2022 год – 40 331 чел. |
| Доля населения Угличского муниципального района в возрасте от 55 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 38,29 | 40,0 | 40,2 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения района | процентов | 26,3 | 30,0 | 30,0 | Фактический показатель показан по плановому показателю, т.к. данные по указанной категории отсутствуют |
| Уровень обеспеченности населения Угличского муниципального района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 56,17 | 56,17 | 49,89 | Уменьшение показателя произошло в связи с увеличением населения УМР в возрасте от 3 до 79 лет (2022год-40 331 человек, 2023 год – 43 345 человек), уменьшения ЕПС (2022 год – 2 764, 2023 год – 2 635, уменьшения количества спортсооружений (2022 год -111, 2023 год -106) |
| Количество информационных материалов в СМИ, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | единиц | 650 | 650 | 700 |  |

3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- |
| Программа утверждена на 2022 – 2025 годы. Программа утверждена в новой редакции. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 77 822,0 тыс. руб., в том числе 2022 год – 27 462,0 тыс. рублей, 2023 год – 24 512,0 тыс. рублей, 2024 год – 15 838,0 тыс. рублей, 2025 год – 10 010,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 15.12.2022 № 68 «О бюджете Угличского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 09.02.2023 № 01 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 15.12.2022 № 68 «О бюджете Угличского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 29.12.2022 № 79 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 16.12.2021 № 863 «О бюджете Угличского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации УМР от 03.03.2023 № 193 |
| Программа утверждена на 2022 – 2025 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы, в паспорт Программы, раздел 1, раздел 3. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 78 736,0 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 27 462,0 тыс. рублей; 2023 год – 25 426,0 тыс. рублей; 2024 год – 15 838,0 тыс. рублей; 2025 год – 10 010,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 15.12.2022 № 68 «О бюджете Угличского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 09.02.2023 № 1 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 15.12.2022 № 68 «О бюджете Угличского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; | Постановление Администрации УМР от 28.04.2023 № 421-п |
| Программа утверждена на 2022 – 2025 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 126 209,0, в том числе 2022 год – 27 462,0 тыс. рублей, 2023 год – 27 954,0 тыс. рублей, 2024 год – 15 838,0 тыс. рублей; 2025 год – 54 955,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 15.12.2022 № 68 «О бюджете Угличского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 28.09.2023 № 65 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 15.12.2022 № 68 «О бюджете Угличского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; | Постановление Администрации УМР от 17.11.2023. № 1214 |
| Программа утверждена на 2023 – 2026 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 155 885,0, в том числе 2023 год – 55 048,0 тыс. рублей, 2024 год – 25 831,0 тыс. рублей; 2025 год – 63 280,0 тыс. рублей; 2026 год – 11 726,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 15.12.2022 № 68 «О бюджете Угличского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 28.12.2023 № 158 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 15.12.2022 № 68 «О бюджете Угличского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2023 № 100 «О бюджете Угличского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Постановление Администрации УМР от 07.02.2024. № 136 |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Результаты достижения целевых показателей МП

| № п/п | Наименование задачи |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 |
|  |  |  |  | плановое | фактическое | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов | единиц | 150 | 258 |  |
|  |  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 спортивного разряда до почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей численности спортсменов-разрядников в системе физкультурно-спортивных организациях | процентов | 13 | 19,6 |  |
|  |  | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 75 | 75 |  |
|  |  | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | человек | 535 | 535 |  |
|  |  | Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители района | единиц | 200 | 223 |  |
| 2. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Угличского муниципального района | Количество спортивных сооружений в Угличском муниципальном районе | единиц | 105 | 106 |  |
|  |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Угличского муниципального района | человек | 2581 | 2635 |  |
|  |  | Количество спортивных объектов, на которых проведена реконструкция ремонт | единиц | 1 | 1 |  |
| 3. | Создание условий для развития на территории Угличского муниципального района физической культуры и массового спорта | Количество физкультурных и спортивно - оздоровительных мероприятий, проведённых на территории района | единиц | 140 | 140 |  |
|  |  | Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | процентов | 83,0 | 74,0 |  |
|  |  | Доля граждан от 6 до 15 лет, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи данной категории | процентов | 24,6 | 24,6 |  |
|  |  | Количество физкультурно-спортивных клубов, созданных по месту жительства, учебы, работы | единиц | 50 | 51 |  |
|  |  | Число граждан Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в возрасте от 18 лет и старше | человек | 454 | 467 |  |
|  |  | Число выпускников образовательных организаций Угличского муниципального района, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от численности выпускников | человек | 100 | 116 |  |
|  |  | Число обучающихся образовательных организаций Угличского муниципального района, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | человек | 1250 | 1800 |  |
|  |  | Доля населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО от численности населения, проживающего на территории района в возрасте от 18 лет и старше | процентов | 1,5 | 1,3 | Недостаточно эффективно проводится работа по привлечению населения УМР в возрасте от 18 лет и старше к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» |
|  |  | Доля населения Угличского муниципального района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСКМ ГТО на знаки отличия, в общей численности населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | процентов | 14,0 | 20,9 |  |
|  |  | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 550 | 779 |  |
|  |  | Количество информационных материалов в СМИ, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | единиц | 650 | 700 |  |

Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ Программного мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержки спорта высших достижений |
|  | Оказание услуг по дополнительным образовательным программам спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Количество организаций | единиц | 3 | 3 |  |
|  | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели МАУ ДО Спортивная школа «Витязь» УМР | Количество занимающихся Количество занимающихся по ДОП СП | человек /человек | 129 | 129 |  |
|  | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели МБУ ДО Спортивная школа «Спарт» УМР | Количество занимающихся Количество занимающихся по ДОП СП | человек /человек | 433 | 433 |  |
|  | Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных соревнованиях | Количество мероприятий | единиц | 200 | 223 |  |
|  | Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных, межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях | Количество мероприятий | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов | Количество подготовленных спортсменов | человек | 150 | 258 |  |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Угличского муниципального района | Количество комплектов | единиц | 9 | 9 |  |
|  | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и оргтехники в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению «Поддержка местных инициатив» | Количество комплектов | единиц | 9 | 9 |  |
| 2. | Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Угличского муниципального района |
|  | 2.2. Предоставление в безвозмездное пользование нежилых помещений для занятий физической культурой и спортом | Количество нежилых помещений, предоставленных на безвозмездной основе | единиц | 2 | 2 |  |
| 3. | Задача 3. Создание условий для развития на территории Угличского муниципального района физической культуры и массового спорта |
|  | 3.1. Организация и проведение муниципальной спартакиады среди поселений Угличского муниципального района | Количество участников | человек | 240 | 205 | В соревнованиях спартакиады приняли участие команды Слободского и Головинского сельских поселений |
|  | 3.2. Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений | Количество участников | человек | 800 | 800 |  |
|  | 3.3. Организация и проведение спартакиады работников образовательных учреждений Угличского муниципального района | Количество участников | человек | 300 | 602 |  |
|  | 3.4. Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича | Количество участников | человек | 400 | 375 | Из 14 запланированных соревнований спартакиады не проведены 3 (плавание, пляжный волейбол, многоборье ГТО) |
|  | 3.5. Организация и проведение межмуниципальных, региональных, межрегиональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 70 | 85 |  |
|  | 3.6.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Количество участников | человек | 50 | 15 | Не проведен муниципальный спортивный фестиваль «Личное участие», соревнования по видам спорта в рамках Дня физкультурника |
|  | 3.7. Реализация мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди взрослого населения | Количество участников | человек | 454 | 467 |  |
|  | 3.8.Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди выпускников образовательных организаций района | Количество участников | человек | 100 | 116 |  |
|  | 3.9. Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций района | Количество участников | человек | 1 250 | 1800 |  |
|  | 3.10. Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района | Количество действующих спортивных клубов | единиц | 50 | 51 |  |
|  | 3.12. Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | Количество публикаций | единиц | 650 | 700 |  |
|  | 3.13. Обустройство лыжных трасс, ледовых катков на свежем воздухе | Количество обустроенных сооружений | единиц | 5 | 5 |  |
|  | 3.14. Обустройство и работа ледового комплекса на Успенской площади для массового катания на коньках | ЕПС спортивного сооружения | человек | 54 | 54 |  |
|  | 3.16.Организация и проведение мероприятий по чествованию действующих спортсменов, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, работников учреждений и организаций и объединений, популяризирующих физическую культуру и спорт на территории Угличского муниципального района | Количество мероприятий | единиц | 8 | 8 |  |

- Расчёт результативности и эффективности реализации МП

5.1.Стратегическая  результативность  муниципальной программы

Индекс  стратегической результативности  = (53,8/55,42+85,7/83,5+43,3/46,0+40,2/40,0+30,0/30,0+49,89/56,17+700/650) / 7 * 100 = (0,97+1,03+0,94+1,005+1 +0,89+1,08) / 7 * 100 = 6,915/ 7 * 100= 98,79 %

5.2.Стратегическая результативность программы (при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1(258/150+19,6/13,0+75/75+535/535+223/200)/5*100=6,35/ 5 * 100= 127 %

Индекс стратегической результативности задачи 2 (106/105+2635/2581+1/1)/3*100=3,03/ 3 * 100= 101 %

Индекс стратегической результативности задачи 3 (140/140+74/83+24,6/24,6+51/50+467/454+116/100+1800/1250+1,3/1,5+20,9/14+779/550+700/650/11*100 =1+0,89+1+1,02+1,03+1,16+1,44+0,86+1,49+1,42+1, 08=1040,4/11*100= 12,38/ 11 * 100= 112,64 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности исполнения муниципальной программы = 340,64/3    = 113,55 %

ВЫВОД:  Стратегическая результативность программ – высокая

5.3. Результативность исполнения программ / мероприятий (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения

мероприятий МП)

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 = 8,84/8*100 = 110,5  %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = 1/1*100=  100%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = 14,81 / 14 * 100  = 105,79 %

ИТОГ: Индекс результативности исполнения мероприятий программы = 316,29/3 = 105,43 %

Расчет степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию МП

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2023 г. = 54 980,0 тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2023 г. = 55 048,0 тыс. руб.

Расчет индекса эффективности исполнения мероприятий МП

ИТОГ: Расчет индекса эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы = 105,43 %*/(54 980/55 048) = 105,43%/0,99 = 106,49 %

ВЫВОД:  эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – высокая.

Расчет эффективности исполнения муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
|  |  | - свыше 80% | 3 |
|  |  | - от 50 до 80% (включительно) | 2 |
|  |  | - от 20 до 50% | 1 |
|  |  | - менее 20% | 0 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1. | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | 1 |
|  |  | - не соответствует установленному порядку | 0 |
| 2. | Стратегическая результативность МП | - высокая | 2 |
|  |  | - средняя | 1 |
|  |  | - низкая | 0 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1. | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 2. | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 3. | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы -  13.

Эффективности муниципальной программы  - средняя

20.02.2024.

Заместитель  начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики

Администрации Угличского муниципального района                                                                                                                               О.В. Беликова

СПОСОК СОКРАЩЕНИЙ:

РБ – районный бюджет;

ОС – областной бюджет;

ФС – федеральный бюджет;

СП – бюджет сельских поселений;

ГП – бюджет городского поселения Углич;

ВИ – внебюджетные источники.