| УТВЕРЖДАЮ: Начальник УФКСиМП Администрации Угличского муниципального района Л.А. Федорова | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Администрации Угличского муниципального района О.А. Дружкова |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Угличского муниципального района  «Укрепление общественного здоровья населения  Угличского муниципального района»  на 2023-2024 годы   за  2023 год,  утвержденной постановление Администрации района

от 27.02.2023 №177, в редакции от 19.02.2024 №185

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района.

1. Информация о  финансировании  муниципальной программы

Электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://uglich.ru/oficial/rp/ Раздел «Наш район» - «Физкультура и спорт»- «Документы»

| № п/п | Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ * | ОС * | ФС * | СП * | ГП | ВИ за рамками решения о бюджете * | Всего | Всего |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий, установленных Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках календаря Всемирной организации здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3. | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий школьными спортивными клубами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий студенческими спортивными клубами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий физкультурно - спортивными клубами по месту жительства, работы граждан | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.6. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация и проведение спортивных акций, фестивалей по пропаганде ВФСК ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Участие в реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» программы ООО «Лига здоровья нации» и ООО «Конгресс муниципальных образований «Здоровый муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в летних оздоровительных лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий среди ветеранов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Организация и проведение классных часов, бесед, круглых столов, посвященных профилактике алкогольной, никотиновой, наркотической зависимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Организация и проведение конкурсов рисунков, выставок «Я выбираю спорт», «Мой дом – территория здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Организация и проведение тематических выставок «Я выбираю спорт», «Мой дом – территория здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Организация и проведение областной акции, направленной на формирование у несовершеннолетних ценности жизни, пропаганду здоровьесбережения и профилактику аддиктивного поведения «Наша жизнь в наших руках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Организация и проведение межведомственной акции «Анти-СПИД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Реализация мероприятий профилактической программы «КУБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий «Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями в домашних условиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Организация и проведение тематических бесед, круглых столов, лекции по здоровому образу жизни для граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Реализация социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Размещение информационных материалов, направленных на профилактику вредных привычек и зависимостей, на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни граждан, размещенных с использованием различных ресурсов, в том числе социальные сети, СМИ, официальные сайты организаций и учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Организация и проведение тематических классных часов, родительских собраний в муниципальных образовательных учреждениях с целью информирования обучающихся и родителей о проблемах, связанных с употреблением табака, курительных смесей (снюсов) и их компонентов, об уголовной и административной ответственности за распространение и употребление курительных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Организация и проведение творческих конкурсов по пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Организация и проведение профилактических акций, флешмобов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Организация и проведение тематических родительских собраний в общеобразовательных учреждениях с целью информирования о проблемах, связанных с употреблением алкоголя, наркотических и иных веществ, наносящих вред здоровью, а также об административной ответственности родителей с привлечением специалистов ГБУЗ ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Организация и проведение тематических классных часов с целью информирования обучающихся, о проблемах, связанных с употреблением алкоголя, наркотических и иных веществ, наносящих вред здоровью, а также об административной ответственности в отношении подростков и молодежи с привлечением специалистов ГБУЗ ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Организация и проведение тематических мероприятий (лекции, беседы и др.), направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Оформление информационных стендов по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Организация и проведение семинаров по разработке корпоративных программ здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Организация и проведение мастер-классов, консультаций по внедрению корпоративных программ здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Разработка и внедрение корпоративных программ здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение лекций по санитарно-гигиеническому просвещению взрослых с привлечением специалистов и проведением занятий для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Распространите информационных материалов (листовок) о проведении диспансеризации при проведении мероприятий, в том числе рейдовых мероприятий, межведомственных мобильных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение родительских собраний в образовательных учреждениях с целью пропаганды ЗОЖ (здоровое питание, гигиена, психическое здоровье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение акций, трансляция видеороликов о необходимости прохождения диспансеризации при проведении физкультурно - оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по МП | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение 2022 | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий, проведённых на территории района, направленных на формирование здорового образа жизни | единиц | 98 | 100 | 140 |  |
| Количество функционирующих физкультурно-спортивных клубов | единиц | 50 | 51 | 51 |  |
| Количество информационных материалов в СМИ, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | процентов | 650 | 650 | 700 |  |
| Количество мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению | единиц | 25 | 32 | 42 |  |
| Количество мероприятий по популяризации диспансеризации | единиц | 8 | 12 | 12 |  |
| Количество действующих корпоративных программ здоровья | единиц | 0 | 1 | 0 |  |

3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Результаты достижения целевых показателей МП

| № п/п | Наименование задачи |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 6 месяцев 2023 года |
|  |  |  |  | плановое | фактическое | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории района в возрасте от 6 до 80 лет | процент | 3 | 7,8 |  |
|  |  | Количество команд участниц муниципальных спартакиад среди различных категорий населения Угличского муниципального района | единиц | 42 | 74 |  |
|  |  | Количество физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий, организованные физкультурно - спортивными клубами, в том числе при поддержке органов местного самоуправления | единиц | 12 | 15 |  |
|  |  | Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | человек | 14 | 15 |  |
|  |  | Количество информационных источников, на которых размещается информация по пропаганде здорового образа жизни | единиц | 30 | 30 |  |
|  |  | Количество участников корпоративных программ здоровья | человек | 50 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений, организаций на базе которых внедрены корпоративные программы здоровья | единиц | 1 | 0 |  |
| 2. | Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда диспансеризации | Количество участников мероприятий по пропаганде диспансеризации населения | человек | 1350 | 1400 |  |

Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ Программного мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан |
|  | Организация и проведение мероприятий, установленных Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках календаря Всемирной организации здоровья | Количество мероприятий/ количество участников мероприятий | единиц/ человек | 15/3 500 | 18/3776 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья | Количество участников мероприятий | человек | 1 500 | 1 598 |  |
|  | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий школьными спортивными клубами | Количество мероприятий | единиц | 52 | 52 |  |
|  | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий студенческими спортивными клубами | Количество мероприятий | единиц | 4 | 4 |  |
|  | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий физкультурно - спортивными клубами по месту жительства, работы граждан | Количество мероприятий | единиц | 10 | 14 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника | Количество участников | человек | 500 | 567 |  |
|  | Организация и проведение спортивных акций, фестивалей по пропаганде ВФСК ГТО | Количество мероприятий | единиц | 4 | 4 |  |
|  | Участие в реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» программы ООО «Лига здоровья нации» и ООО «Конгресс муниципальных образований «Здоровый муниципалитет» | Количество мероприятий | единиц | 2 | 0 |  |
|  | 1.9.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в летних оздоровительных лагерях | Количество участников | человек | 2 000 | 1 876 |  |
|  | 1.10.Организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий среди ветеранов спорта | Количество мероприятий | единиц | 3 | 1 |  |
|  | 1.11.Организация и проведение классных часов, бесед, круглых столов, посвященных профилактике алкогольной, никотиновой, наркотической зависимости | Количество мероприятий | единиц | 500 | 548 |  |
|  | 1.12.Организация и проведение конкурсов рисунков, выставок «Я выбираю спорт», «Мой дом – территория здоровья» | Количество мероприятий | единиц | 20 | 20 |  |
|  | 1.13.Организация и проведение тематических выставок «Я выбираю спорт», «Мой дом – территория здоровья» | Количество мероприятий | единиц | 7 | 7 |  |
|  | 1.14.Организация и проведение областной акции, направленной на формирование у несовершеннолетних ценности жизни, пропаганду здоровьесбережения и профилактику аддиктивного поведения «Наша жизнь в наших руках» | Количество мероприятий | единиц | 20 | 20 |  |
|  | 1.15.Организация и проведение межведомственной акции «Анти-СПИД» | Количество мероприятий | единиц | 10 | 12 |  |
|  | 1.16.Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Количество мероприятий | единиц | 10 | 10 |  |
|  | 1.17.Реализация мероприятий профилактической программы «КУБ» | Количество участников | человек | 80 | 65 |  |
|  | 1.18.Организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий «Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями в домашних условиях» | Количество участников | человек | 20 | 20 |  |
|  | 1.19.Организация и проведение тематических бесед, круглых столов, лекции по ЗОЖ для граждан пожилого возраста и инвалидов | Количество участников | человек | 20 | 20 |  |
|  | 1.20.Реализация социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Количество проектов | единиц | 4 | 4 |  |
|  | 1.21.Размещение информационных материалов, направленных на профилактику вредных привычек и зависимостей, на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни граждан, размещенных с использованием различных ресурсов, в том числе социальные сети, СМИ, официальные сайты организаций и учреждений | Количество публикаций/ размещений | единиц | 650 | 698 |  |
|  | 1.22. Организация и проведение тематических классных часов, родительских собраний в муниципальных образовательных учреждениях с целью информирования обучающихся и родителей о проблемах, связанных с употреблением табака, курительных смесей (снюсов) и их компонентов, об уголовной и административной ответственности за распространение и употребление курительных смесей | Количество мероприятий | единиц | 200 | 298 |  |
|  | 1.23. Организация и проведение творческих конкурсов по пропаганде здорового образа жизни | Количество мероприятий | единиц | 4 | 4 |  |
|  | 1.24. Организация и проведение профилактических акций, флешмобов | Количество мероприятий | единиц | 4 | 4 |  |
|  | 1.25. Организация и проведение тематических родительских собраний в общеобразовательных учреждениях с целью информирования о проблемах, связанных с употреблением алкоголя, наркотических и иных веществ, наносящих вред здоровью, а также об административной ответственности родителей с привлечением специалистов ГБУЗ ЦРБ | Количество участников | человек | 1 500 | 1 500 |  |
|  | 1.26.Организация и проведение тематических классных часов с целью информирования обучающихся, о проблемах, связанных с употреблением алкоголя, наркотических и иных веществ, наносящих вред здоровью, а также об административной ответственности в отношении подростков и молодежи с привлечением специалистов ГБУЗ ЦРБ | Количество участников | человек | 1 000 | 1000 |  |
|  | 1.27. Организация и проведение тематических мероприятий (лекции, беседы и др.), направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек | Количество мероприятий | единиц | 200 | 635 |  |
|  | 1.28. Оформление информационных стендов по формированию здорового образа жизни | Количество организаций | единиц | 26 | 26 |  |
|  | 1.29. Организация и проведение семинаров по разработке корпоративных программ здоровья | Количество мероприятий | единиц | 2 | 0 |  |
|  | 1.30. Организация и проведение мастер-классов, консультаций по внедрению корпоративных программ здоровья | Количество мероприятий | единиц | 2 | 0 |  |
|  | 1.31. Разработка и внедрение корпоративных программ здоровья | Количество программ | единиц | 1 | 0 |  |
| 2. | Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда диспансеризации |
|  | 3.1. Проведение лекций по санитарно-гигиеническому просвещению взрослых с привлечением специалистов и проведением занятий для детей | Количество мероприятий/ Количество участников | единиц/ человек | 4/400 | 18/494 |  |
|  | 3.2. Распространите информационных материалов (листовок) о проведении диспансеризации при проведении мероприятий, в том числе рейдовых мероприятий, межведомственных мобильных групп | Количество информационных материалов | единиц | 250 | 316 |  |
|  | 3.3. Организация и проведение родительских собраний в образовательных учреждениях с целью пропаганды ЗОЖ (здоровое питание, гигиена, психическое здоровье) | Количество участников | человек | 900 | 812 |  |
|  | 3.4. Организация и проведение акций, трансляция видеороликов о необходимости прохождения диспансеризации при проведении физкультурно - оздоровительных мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 4 | 10 |  |

- Расчёт результативности и эффективности реализации МП

5.1.Стратегическая  результативность  муниципальной программы

Индекс  стратегической результативности  = 5,78 / 6 * 100 = 96,3 %

5.2.Стратегическая результативность подпрограмм (при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1 7,72/ 7 * 100= 110,3 %

Индекс стратегической результативности задачи 2  1,04/ 1 * 100= 104 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности исполнения муниципальной программы  214,3/2  = 107,15 %

ВЫВОД:  Стратегическая результативность подпрограмм – высокая

5.3. Результативность исполнения подпрограмм / мероприятий (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения

мероприятий МП)

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 31,01/32*100 = 97  %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 10,2/5*100=  204%

ИТОГ: Индекс результативности исполнения мероприятий программы = 301/2 = 150,5 %

Расчет степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию МП

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2023 г. = 20 000,0 тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2023 г. = 20 000,0 тыс. руб.

Расчет индекса эффективности исполнения мероприятий МП

ИТОГ: Расчет индекса эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы = 150,5 %*/(20 000/20 000) = 150,5%/1= 150,5 %

ВЫВОД:  эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – высокая.

Расчет эффективности исполнения муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
|  |  | - свыше 80% | 3 |
|  |  | - от 50 до 80% (включительно) | 2 |
|  |  | - от 20 до 50% | 1 |
|  |  | - менее 20% | 0 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1. | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | 1 |
|  |  | - не соответствует установленному порядку | 0 |
| 2. | Стратегическая результативность МП | - высокая | 2 |
|  |  | - средняя | 1 |
|  |  | - низкая | 0 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1. | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 2. | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 3. | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы -  13.

Эффективности муниципальной программы  - средняя

27.02.2024.

Заместитель  начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики

Администрации Угличского муниципального района                                                                                                                               О.В. Беликова

СПОСОК СОКРАЩЕНИЙ:

РБ – районный бюджет;

ОС – областной бюджет;

ФС – федеральный бюджет;

СП – бюджет сельских поселений;

ГП – бюджет городского поселения Углич;

ВИ – внебюджетные источники.