**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **Угличского муниципального района**

«Комплексное развитие сельских территорий Угличского муниципального района» на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации района от 25.08.2020 №844 (*редакция от 07.04.2021 №356*). Управление по развитию агропромышленного комплекса Администрации Угличского муниципального района за I полугодие 2022 года

 (наименование муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя) (полугодие, год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

 (электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)[www.uglich.ru](http://www.uglich.ru)

| №п/п | Наименование МП/ВП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| РБ  | ОС  | ФС  | СП  | БП за рамками решения о бюджете\* | ВИ за рамками решения о бюджете \* | Всего | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта |  **41** | **41** |  **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41** | **41** | Х |
| 1.1. | Реконструкция общественного шахтного колодца в д. Воронцово, с. Ордино Отрадновского сельского поселения | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Х |
| 1.2. | Реконструкция общественного шахтного колодца в д. Ураково, строительство общественного колодца в д. Федотово Слободского сельского поселения | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Х |
| 1.3 | Строительство общественного шахтного колодца в д. Забелино, в с. Климатино, ул. Школьная Головинского сельского поселения | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Х |
| 1.4 | Реконструкция общественного шахтного колодца в с. Курышино, строительство общественного шахтного колодца в д. Опухово, д. Иванцево Ильинского сельского поселения | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | Х |
| **Итого по программе** |  **41** | **41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41** | **41** | Х |

Исп.:

Исаева Юлия Александровна 8(48532)2-49-59