УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы Администрации

Угличского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Задворнова

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Угличского муниципального района**

**«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Угличского муниципального района» на 2018- 2021 гг.» (ответственный исполнитель программы Управление муниципального имущества, градостроительства и земельных отношений Администрации Угличского муниципального района)**

**за 2021 год**

1. **Информация о финансировании муниципальной программы**

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://uglich.ru/oficial/rp/)

| №  п/п | Наименование МП/ВЦП/  основного  мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ \* | | ОС \* | | ФС \* | | СП \* | | БП за рамками решения о бюджете\* | | ВИ за рамками решения о бюджете \* | | Всего | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Угличского муниципального района» на 2018- 2021 гг. | 5494 | 5366 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5494 | 5366 | Экономия при заключении контрактов |
|  | Итого по МП | 5494 | 5366 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 5494 | 5366 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы**

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовое значение | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Обеспечение эффективного использования муниципального имущества**  **Угличского муниципального района на 2018- 2021 гг.** | | | | |  |
| Количество проданных объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | ед. | 11 | 20 | 20 |  |
| Количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав | ед. | 245 | 320 | 320 |  |
| Количество реализованных земельных участков, в отношении которых проведены земельно-кадастровые и оценочные работы | ед. | 59 | 249 | 249 | . |
| Количество объектов муниципального имущества, по результатам проверки которых на соответствие данным реестра муниципального имущества внесены уточняющие данные в реестр | ед. | 239 | 271 | 271 | - |

**3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| Утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам. | На основании постановления Администрации Угличского муниципального района от 08.12.2016 №1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях» Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 04.12.2017 № 702 |
| Внесены изменения в части финансирования мероприятий программы - на приобретение объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Углич, ул. О.Берггольц, д.9-а. | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 25.01.2018 № 231 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2017 №202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | Постановление Администрации УМР от 05.03.2018 № 231 |
| Утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам | На основании постановления Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района» Администрация Угличского муниципального района. | Постановление Администрации УМР от 28.08.2018 № 1056 |
| Внесены изменения в части финансирования мероприятий программы | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 27.09.2018 № 342 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2017 № 202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | Постановление Администрации УМР от 06.12.2018 № 1499 |
| Внесены изменения в наименования программы в части конкретизации срока действия программы , утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 28.12.2018 №444 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2017 №202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решения Думы Угличского муниципального района от 28.03.2019 №463 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 №391 «О бюджетеУгличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Постановление Администрации УМР от 27.06.2019 №702 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 22.05.2020 №489 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 23.10.2020 №1089 |

4**. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**.

**Результат достижения целевых показателей МП**

| № п/п | Наименование задачи | Результат | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | 2021 | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества | Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества и арендной платы за пользование муниципальным имуществом | Количество объектов, ед. | 10 | 10 | - |
| 2. | Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости, являющиеся муниципальной собственностью | Изготовление технической документации на объекты недвижимости | Количество объектов, ед. | 7 | 7 | - |
| 3. | Обеспечение изготовления земельно-кадастровой документации и проведения оценки рыночной стоимости земельных участков, являющихся муниципальной собственность и государственная собственность на которые не разграничена | Изготовление земельно-кадастровой документации и проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, являющихся муниципальной собственность и государственная собственность на которые не разграничена | Количество объектов, ед. | 50 | 30 | Выполнены кадастровые работы по образованию 1 участка под системой водоснабжения в г. Угличе и 4 участков под скважинами в сельских населенных пунктах, 1 участка под скотомогильником, 1 участка под стадионом, 10 участков под МКД в Головинском, Отрадновском и Слободском поселении, 2 проекта межевания территории с. Покровское и с. Ильинское с целью последующего образования участков под МКД, 2 участка для размещения автодорог «Спасское-Еросимово» и «Покровские Горки-Углич», 6 участков для льготных категорий граждан, 3 земельных участка для организации аукционов.  Оценочные работы не проводились ввиду отсутствия необходимости.  Из общего числа образованных объектов реализовано: 10 участков под МКД переданы в общую долевую собственность собственников помещений в рамках ЖК РФ, 1 участок предоставлен состоящей на учете молодой семье. |
| 4. | Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества | Осуществление проверки объектов муниципального имущества на соответствие данным реестра муниципального имущества | Количество объектов, ед. | 10 | 10 | - |  |

**Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий**

| № п/п | Наименование задачи / Программного мероприятия | Результат | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | 2021 | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества | |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение мероприятий, направленных на изготовление отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, о рыночной стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом:  - формирование перечня объектов, в отношении которых планируется проведение оценки рыночной стоимости;  - формирование технического задания для размещения муниципального заказа на выполнение работ;  - проведение процедуры размещения муниципального заказа;  - заключение муниципального контракта с организацией, выигравшей конкурсный отбор;  - оплата по контракту. | Проведенная оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, рыночной стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом, количество объектов | ед. | 10 | 10 | - |
| 2. | Задача 2. Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости | |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение мероприятий, направленных на изготовление технической документации на объекты недвижимости:  - формирование перечня объектов, в отношении которых планируется проведение технической инвентаризации;  - формирование технического задания для размещения муниципального заказа на выполнение работ;  - проведение процедуры размещения муниципального заказа;  - заключение муниципального контракта с организацией, выигравшей конкурсный отбор;  - оплата по контракту. | Изготовленная техническая документация на объекты муниципальной собственности | ед. | 7 | 7 |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение изготовления земельно-кадастровой документации и проведения оценки рыночной стоимости земельных участков | |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение мероприятий, направленных на изготовление земельно-кадастровой документации и отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости земельного участка:  - формирование перечня земельных участков, в отношении которых планируется проведение земельно-кадастровых работ и оценки рыночной стоимости;  - формирование технического задания для размещения муниципального заказа на выполнение работ;  - проведение процедуры размещения муниципального заказа;  - заключение муниципального контракта с организацией, выигравшей конкурсный отбор;  - оплата по контракту | Изготовленная земельно-кадастровая документация и проведенная оценка рыночной стоимости земельных участков | ед. | 50 | 30 | Выполнены кадастровые работы по образованию 1 участка под системой водоснабжения в г. Угличе и 4 участков под скважинами в сельских населенных пунктах, 1 участка под скотомогильником, 1 участка под стадионом, 10 участков под МКД в Головинском, Отрадновском и Слободском поселении, 2 проекта межевания территории с. Покровское и с. Ильинское с целью последующего образования участков под МКД, 2 участка для размещения автодорог «Спасское-Еросимово» и «Покровские Горки-Углич», 6 участков для льготных категорий граждан, 3 земельных участка для организации аукционов.  Оценочные работы не проводились ввиду отсутствия необходимости.  Из общего числа образованных объектов реализовано: 10 участков под МКД переданы в общую долевую собственность собственников помещений в рамках ЖК РФ, 1 участок предоставлен состоящей на учете молодой семье. |
| 4. | Задача 4. Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества | |  |  |  |  |
| 4.1. Содержание имущества казны (произведенная оплата за капитальный и текущий ремонт муниципального имущества; обслуживание и приобретение запасных частей, материалов; коммунальные услуги) | Кол-во объектов, содержащихся за счет казны района | ед. | 13 | 13 | - |
| 4.2. Формирование состава муниципального имущества (приобретение автотранспортных средств, жилых и нежилых помещений, зданий и иных основных средств) | Кол-во приобретенных основных средств | ед. | 8 | 8 |  |
| 4.3. Уплата земельного налога за земельные участки, являющиеся собственностью Угличского муниципального района | Кол-во земельных участков | ед. | 3 | 3 |  |
| 4.4. Оплата пеней, неустоек, государственных пошлин по исполнительным листам | Кол-во исполнительных листов | ед. | 16 | 16 |  |
| 4.5. Взнос в уставный капитал ООО | Кол-во ООО | ед. | 1 | 1 |  |

1. **Расчёт результативности и эффективности реализации МП**
   1. Стратегическая результативность муниципальной программы

Индекс стратегической результативности целевого показателя 1 = (20/20) \*100% = 100%

Индекс стратегической результативности целевого показателя 2 = (320/320) \*100% = 100 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 3 = (249/249) \*100% = 100 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 4 = (271/271) \*100% = 100 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности муниципальной программы **=** (100 + 100 +100+100) /4**= 100 %**

**ВЫВОД:** Стратегическая результативность муниципальной программы – **высокая**

* 1. Стратегическая результативность подпрограмм(при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1 = 10/10 / 1 \* 100 = 100 %

Индекс стратегической результативности задачи 2 = 7/7/1 \* 100 = 100 %

Индекс стратегической результативности задачи 3 =30/50/1 \* 100 = 60%

Индекс стратегической результативности задачи 4 = 10/10/1 \* 100 = 100%

ИТОГ: Индекс стратегической результативности подпрограмм (при отсутствии в составе МП подпрограмм) **=** (100 + 100 + 60 +100) / 4 = **90 %**

**ВЫВОД:** Стратегическая результативность подпрограмм – **средняя**

* 1. Результативность исполнения подпрограмм / мероприятий (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения мероприятий МП)

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 = 10/10/1 \* 100 = 100 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = 7/7/1 \* 100 = 100 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = 30/50/1 \* 100 = 60 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 4 = (13/13+8/8 + 3/3 +16/16) /4 \* 100 = 100 %

Индекс результативности исполнения мероприятий программы **=** (100 + 100 + 60 +100) / 4 = 90 %

**ВЫВОД:** Результативность исполнения мероприятий – **средняя**

* 1. Эффективность исполнения мероприятий МП.

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2021 г. = 5366 тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2021 г. = 5494 тыс. руб.

Индекс эффективности исполнения мероприятий МП = 100 % / (5366 / 5494) = **100%**

**ВЫВОД:** эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – **высокая**

**РАСЧЕТ эффективности исполнения муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП | | | |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: - свыше 80% | 3 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 0 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП | | | |
| 1 | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | 1 |
| 2 | Стратегическая результативность МП | - высокая | 2 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП | | | |
| 1 | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): - свыше 85% | 2 |
| 2 | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий:  - свыше 85% | 2 |
| 3 | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий:  - свыше 85% | 2 |
|  | **ИТОГ: Индекс эффективности МП** |  | 12 |

**ВЫВОД:** Эффективность муниципальной программы **- средняя**

Начальник управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Родомакина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Б. Полякова