**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель Главы Администрации района – начальник Управления жилищно-коммунального комплекса и строительства Администрации района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Задворнова

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программыУгличского муниципального района**

**«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Угличского муниципального района» на 2022- 2025 гг.» (ответственный исполнитель программы Управление муниципального имущества, градостроительства и земельных отношений Администрации Угличского муниципального района)**

**за 2023 год**

1. **Информация о финансировании муниципальной программы**

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -http://uglich.ru/oficial/rp/)

| №п/п | Наименование МП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| РБ \* | ОС \* | ФС \* | СП \* | БП за рамками решения о бюджете\* | ВИ за рамками решения о бюджете \* | Всего | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Угличскогомуниципального района» на 2018- 2021 гг.  | 6611 | 6449 | 87 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6698 | 6469 | Экономия при заключении контрактов  |
|  | Итого по МП | 6611 | 6449 | 87 | 20 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 6698 | 6469 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы**

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовое значение | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Обеспечение эффективного использования муниципального имущества****Угличского муниципального района на 2022- 2025 гг.** |  |
| Количество проданных объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости  | ед. | 11 | 11 | 5 | В перечень объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2023 году были включены 22 объекта недвижимости. В отчетном периоде было проведено 6 аукционов в электронной форме, по итогам которых заключено 3 договора купли-продажи в отношении следующего муниципального имущества:1. два нежилых здания вместе с земельным участком по адресу: г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 36е (одним лотом);2. гараж по адресу: г. Углич, ул. Ленина, д. 9;3. нежилое здание вместе с земельным участком по адресу: г. Углич, ул. Спасская, д. 17 (одним лотом).В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «заключено 2 договора купли-продажи в отношении:1. нежилого помещения 31 по адресу: г. Углич, ул. Старостина, д. 4;2. нежилого помещения 39 по адресу: г. Углич, ул. Старостина, д. 4. В отношении нежилого помещения вместе с земельным участком по адресу: г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 5 торги проводятся в настоящее время. Нежилое помещение по адресу: г. Углич, ул. Никонова, д. 17 исключено из плана приватизации и передано в оперативное управление НЦ «Солнечный». В отношении нежилого здания вместе с земельным участком по адресу: г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 5 в настоящее время объявлены торги. Продажа нежилого здания с земельным участком по адресу: г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20-а в настоящее время затруднительно, ввиду наличия обременяя (вопрос прорабатывается). Нежилое помещение по адресу: Угличский р-н, д. Ложкино, д. 49 и нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Углич, ул. Ленина, д. 47 включены в прогнозный план приватизации на 2024 год. Также в настоящее время проводится инвентаризация состояния объектов (оценка возможности их продажи), свободных от прав третьих лиц в целях дополнения плана приватизации на 2024 году.  |
| Количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав  | ед. | 245 | 350 | 350 | В плановое значение включались объекты газоснабжения в количестве 228. Право собственности района зарегистрировано в 2022 году.  |
| Количество реализованных земельных участков, в отношении которых проведены земельно-кадастровые и оценочные работы  | ед. | 59 | 350 | 350 | В плановое значение включались объекты газоснабжения в количестве 228. Право собственности района зарегистрировано в 2022 году. |
| Количество объектов муниципального имущества, по результатам проверки которых на соответствие данным реестра муниципального имущества внесены уточняющие данные в реестр | ед. | 239 | 291 | 291 | - |

**3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| Утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам. | На основании постановления Администрации Угличского муниципального района от 08.12.2016 №1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях» Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 04.12.2017 № 702 |
| Внесены изменения в части финансирования мероприятий программы - на приобретение объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Углич, ул. О.Берггольц, д.9-а.  | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 25.01.2018 № 231 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от14.12.2017 №202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | Постановление Администрации УМР от 05.03.2018 № 231 |
| Утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам | На основании постановления Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района» Администрация Угличского муниципального района. | Постановление Администрации УМР от 28.08.2018 № 1056 |
| Внесены изменения в части финансирования мероприятий программы | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 27.09.2018 № 342 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2017 № 202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | Постановление Администрации УМР от 06.12.2018 № 1499 |
| Внесены изменения в наименования программы в части конкретизации срока действия программы , утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 28.12.2018 №444 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2017 №202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решения Думы Угличского муниципального района от 28.03.2019 №463 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 №391 «О бюджетеУгличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Постановление Администрации УМР от 27.06.2019 №702  |
| Утверждение программы в новой редакции  | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района  | Постановление Администрации УМР от 22.05.2020 №489 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района  | Постановление Администрации УМР от 23.10.2020 №1089 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 14.05.2021 № 458 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 26.05.2022 № 482 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 29.09.2022 № 995 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 24.01.2023 № 58 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 30.05.2023 № 539 |

4**. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**.

**Результат достижения целевых показателей МП**

| № п/п | Наименование задачи | Результат |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2023 |
| Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества | Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества и арендной платы за пользование муниципальным имуществом  | Количество объектов, ед. | 10 | 11 | - |
| 2. | Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости, являющиеся муниципальной собственностью | Изготовление технической документации на объекты недвижимости | Количество объектов, ед. | 235 | 235 | В плановое значение включались объекты газоснабжения в количестве 228. Право собственности района зарегистрировано в 2022 году. |
| 3. | Обеспечение изготовления земельно-кадастровой документации и проведения оценки рыночной стоимости земельных участков, являющихся муниципальной собственность и государственная собственность на которые не разграничена | Изготовление земельно-кадастровой документации и проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, являющихся муниципальной собственность и государственная собственность на которые не разграничена | Количество объектов, ед. | 50 | 30 | Выполнены кадастровые работы в отношении 15 участков – под автодорогами, 15 участков – по зданиями (.д.д Нинорово, Алексино, Никольское, Ордино, Путчино). Оценочные работы не проводились  |
| 4. | Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества | Осуществление проверки объектов муниципального имущества на соответствие данным реестра муниципального имущества | Количество объектов, ед. | 10 | 10 | - |  |

**Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий**

| № п/п | Наименование задачи / Программного мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2023 |
| Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение мероприятий, направленных на изготовление отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, о рыночной стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом:- формирование перечня объектов, в отношении которых планируется проведение оценки рыночной стоимости;- формирование технического задания для размещения муниципального заказа на выполнение работ;- проведение процедуры размещения муниципального заказа;- заключение муниципального контракта с организацией, выигравшей конкурсный отбор;- оплата по контракту. | Проведенная оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, рыночной стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом, количество объектов  | ед. | 10 | 21 | - |
| 2. | Задача 2. Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение мероприятий, направленных на изготовление технической документации на объекты недвижимости:- формирование перечня объектов, в отношении которых планируется проведение технической инвентаризации;- формирование технического задания для размещения муниципального заказа на выполнение работ;- проведение процедуры размещения муниципального заказа;- заключение муниципального контракта с организацией, выигравшей конкурсный отбор;- оплата по контракту. | Изготовленная техническая документация на объекты муниципальной собственности  | ед. | 5 | 21 |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение изготовления земельно-кадастровой документации и проведения оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |
| 3.1.Проведение мероприятий, направленных на изготовление земельно-кадастровой документации и отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости земельного участка:5- формирование перечня земельных участков, в отношении которых планируется проведение земельно-кадастровых работ и оценки рыночной стоимости;- формирование технического задания для размещения муниципального заказа на выполнение работ;- проведение процедуры размещения муниципального заказа;- заключение муниципального контракта с организацией, выигравшей конкурсный отбор;- оплата по контракту  | Изготовленная земельно-кадастровая документация и проведенная оценка рыночной стоимости земельных участков  | ед. | 50 | 30 | Выполнены кадастровые работы в отношении 15 участков – под автодорогами, 15 участков – по зданиями (.д.д Нинорово, Алексино, Никольское, Ордино, Путчино).Оценочные работы не проводились ввиду отсутствия необходимости. |
| 4. | Задача 4. Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |
| 4.1. Содержание имущества казны (произведенная оплата за капитальный и текущий ремонт муниципального имущества; обслуживание и приобретение запасных частей, материалов; коммунальные услуги) | Кол-во объектов, содержащихся за счет казны района  | ед. | 13 | 13 | - |
| 4.2. Формирование состава муниципального имущества (приобретение автотранспортных средств, жилых и нежилых помещений, зданий и иных основных средств) | Кол-во приобретенных основных средств  | ед. | 6 | 9 |  |
| 4.3. Уплата земельного налогаза земельные участки, являющиеся собственностью Угличского муниципального района | Кол-во земельных участков  | ед. | 1 | 1 |  |
| 4.4. Оплата пеней, неустоек, государственных пошлин по исполнительным листам  | Кол-во исполнительных листов  | ед. | 0 | 1 |  |
| 4.5. Взнос в уставный капитал ООО | Кол-во ООО | ед. | 0 | 0 |  |

1. **Расчёт результативности и эффективности реализации МП**
	1. Стратегическая результативность муниципальной программы

Индекс стратегической результативности целевого показателя 1 = (5/11)\*100% = 45,4%

Индекс стратегической результативности целевого показателя 2 = (350/350)\*100% = 96,57%

Индекс стратегической результативности целевого показателя 3 = (350/350)\*100% = 100 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 4 = (291/291)\*100% = 100%

ИТОГ: Индекс стратегической результативности муниципальной программы **=**(45,4 + 96,57 +100+100) /4**= 85,50 %**

**ВЫВОД:** Стратегическая результативность муниципальной программы – **средняя**

* 1. Стратегическая результативность подпрограммы(при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1 = 10/11 / 1 \* 100 = 90 %

Индекс стратегическойрезультативности задачи 2 = 235/235/1 \* 100 = 100%

Индекс стратегическойрезультативности задачи 3 =30/50/1 \* 100 = 60%

Индекс стратегическойрезультативности задачи 4 = 10/10/1 \* 100 = 100%

ИТОГ: Индекс стратегическойрезультативности подпрограммы (при отсутствии в составе МП подпрограмм) **=** (90 + 8,9+ 40 +40) / 4 =  **87,5%**

**ВЫВОД:** Стратегическая результативность подпрограммы – **средняя**

* 1. Результативность исполнения подпрограмм / мероприятий (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения мероприятий МП)

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 = 21/10/1 \* 100 = 210 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = 21/5/1 \* 100 = 420%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = 30/50/1 \* 100 = 60%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 4 = (13/13+9/6 + 1/1 +1/1) /4 \* 100 = 112,5%

Индекс результативности исполнения мероприятий программы **=** (210 + 420 + 60 +112,5) / 4 = 200 %

**ВЫВОД:** Результативность исполнения мероприятий – **высокая**

* 1. Эффективностьисполнения мероприятий МП..

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2023 г. = 6469тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2023 г. = 6698 тыс. руб. (по итогам корректировки в течение года).

Индекс эффективности исполнения мероприятийМП = 100 % / (6469/ 6698) = **96,58 %**

**ВЫВОД:** эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – **высокая.**

**РАСЧЕТ эффективности исполнения муниципальной программы**

| №п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: - свыше 80% | 3 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 2 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1 | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | 1 |
| 2 | Стратегическая результативность МП | - высокая | 1 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1 | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): - свыше 85% | 2 |
| 2 | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - свыше 85% | 2 |
| 3 | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - свыше 85% | 1 |
|  | **ИТОГ: Индекс эффективности МП** |  | 12 |

**ВЫВОД:** Эффективность муниципальной программы **- средняя**

Начальник управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Комлев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Б. Полякова

Согласовано УФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_