Утверждена

 постановлением

 Администрации Угличского

 муниципального района

 от 28.03.2018 №326 (в редакции

 от 01.12.2020 № 1253)

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования Угличского муниципального района**

**на 2019-2022 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель МП | Управление образования Администрации Угличского муниципального района | Игнатьева Вера Юрьевна, начальник Управления образования Администрации Угличского муниципального района, (48532)5-18-72 |
| Куратор программы | Заместитель Главы Администрации района Дружкова Ольга Анатольевна, тел.(48532) 2-48-99 |
| Сроки реализации муниципальной программы (далее – МП) | 2019-2022 годы |
| Цель муниципальной программы | Реализация полномочий в сфере образования, установленных федеральным, региональным, местным законодательством |
| Объем финансирования МП за счет всех источников | Всего по муниципальной программе:3476391,321 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 914861,455 тыс. рублей,2020 год – 901826,518 тыс. рублей,2021 год – 793435,246 тыс. рублей,2022 год – 866268,102 тыс. рублей |
| Исполнители МП | Муниципальные образовательные учреждения Угличского муниципального района;МУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Иванова Галина Васильевна, директор МУ «Центр обслуживания образовательных учреждений», (48532) 2-09-69; |
| Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Администрации Угличского муниципального района | Беляев Игорь Сергеевич - и.о. начальника Управления жилищно-коммунального комплекса и строительства Администрации района |
| Электронный адрес размещения информации о МП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Угличского муниципального района [www.uglich.ru](http://www.uglich.ru) |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

| Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| всего | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предусмотрено решением о местном бюджете: |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 875979,982 | 320540,254 | 291815,728 | 170588,000 | 93036,000 |
| - областные средства | 2398651,408 | 592361,481 | 596907,428 | 601484,822 | 607897,676 |
| - федеральные средства | 201759,932 | 1959,720 | 13103,362 | 21362,424 | 165334,426 |
| Итого по МП  | 3476391,321 | 914861,455 | 901826,518 | 793435,246 | 866268,102 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время в районе функционирует 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольные группы в 15 общеобразовательных учреждениях. Всего услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2019 году получали 2570 детей. На 01.11.2019 в очереди для устройства в дошкольные учреждения состояло 320 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования и обеспечения предшкольной подготовки детей, не имеющих возможности посещать дошкольные образовательные учреждения, на базе ДОУ работают консультационные пункты, в которых родители детей дошкольного возраста могут получить квалифицированные консультации по вопросам их развития и домашнего воспитания.

В 26 муниципальных общеобразовательных учреждениях района в 2019-2020 учебном году обучается 4600 человек, в том числе 360 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным программам.

По федеральным государственным образовательным стандартам в 2019-2020 учебном году обучаются 78% учащихся.

Средняя наполняемость классов в 2019– 2020 учебном году составила 22,9 чел. в городских учреждениях и 7,8 чел. в сельских, при нормативной наполняемости 25 человек в городских и 14 человек в сельских учреждениях.

Муниципальная система дополнительного образования представлена 4 учреждениями.

В учреждениях дополнительного образования детей занимаются 2797 человек.

Наиболее востребованы у детей и их родителей объединения художественного и спортивного профиля.

Сформирована система целевой поддержки одаренных детей, проявивших особые способности и добившихся высоких результатов в области образования, творчества, спорта, обеспечения их участия в межрегиональных и Всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках. Ежегодно обучающиеся и творческие коллективы поощряются стипендиями Главы Угличского муниципального района за достижения в области образования, спорта, художественного творчества и общественной деятельности.

На сегодняшний день сохраняются серьезные проблемы в материально-техническом и кадровом обеспечении отрасли.

Для успешной реализации на территории Угличского муниципального района федерального проекта модернизации региональных систем общего образования необходимо проведение более масштабных мероприятий по созданию в школах современных условий обучения.

Необходимые ремонтные работы, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений при недостаточности средств местного бюджета выполняются не в полном объеме. Ожидаемые объемы финансирования указанных видов работ не позволяют поддерживать здания и сооружения, инженерные сети образовательных учреждений в соответствии с требованиями контрольно-надзорных органов. Аварийные ситуации в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения которые могут возникнуть в образовательных учреждениях, приведут к срыву образовательного процесса и будут способствовать повышению уровня травматизма.

В кадровом обеспечении отрасли наблюдается процесс старения кадров, у молодых специалистов отсутствует стимул для работы в системе образования. Несмотря на повышение заработной платы, в отрасли сохраняется постоянная потребность в кадрах учителей отдельных предметов (история, начальные классы, физика, математика).

В результате реализации программы:

- более 4600 детей ежегодно смогут получать услуги общего образования и более 2570 детей - услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях;

- более 90% школьников будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам;

- более 90% обучающихся будут обеспечены горячим питанием в муниципальных образовательных учреждениях;

- более 3300 детей ежегодно смогут получить дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей;

- ежегодно более 3000 детей будут охвачены организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время;

- более 2000 детей ежегодно примут участие в муниципальных мероприятиях, направленных на выявление и развитие способностей талантливых детей;

- около 40 обучающихся ежегодно будут удостоены стипендии Главы Угличского муниципального района;

- более 120 детей ежегодно примут участие в областных смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, направленных на выявление и развитие способностей талантливых детей;

- более 8 педагогов ежегодно примут участие в конкурсах профессионального мастерства;

- ежегодно будут проведены не менее 2 муниципальных конкурсов и семинаров по инновационной тематике;

- ежегодно более 80 заявителей получат государственные услуги по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних;

- ежегодно 100% детей, находящихся под опекой или попечительством, будут получать ежемесячные выплаты;

- ежегодно будет заключено не менее 1 договора о социальной адаптации;

- ежегодно будет принято (направлено) не менее 3 заявлений для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

1. **Приоритеты политики Угличского муниципального района в сфере реализации МП и ожидаемые конечные результаты её реализации.**

Основанием для разработки муниципальной программы является:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 21.01.2010;

- Концепция социально-экономического развития Ярославской области до 2025 (указ Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 №110);

 - постановление Правительства Ярославской области от 23.04.2013 №435-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области».

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной указом Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 №110, определены параметры прогноза социально- экономического развития Ярославской области.

Главная цель, поставленная перед системой образования, заключается в реализации полномочий в сфере образования, установленных федеральным и региональным, местным законодательством.

В рамках муниципальных, региональных, федеральных программ, приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» выработаны подходы к созданию современной модели системы образования и начаты институциональные изменения, направленные на приведение системы образования в соответствие с приоритетами социально-экономического развития области. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование», одной из задач которого является создание в школах  сельской местности условий для занятий физической культуры и спортомспортивного зала планируется производить ремонт спортзала в МОУ Головинской СОШ.

Вместе с тем, преобразования, происходящие в отрасли, по ряду позиций не соответствуют актуальным и перспективным потребностям общества и требованиям социально-экономического развития.

Важным фактором, влияющим на развитие муниципальной системы образования, является демографическая ситуация. Тенденция последних пяти лет – стабильность численности детей дошкольного возраста.

Одна из задач, поставленная Президентом Российской Федерации – достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, успешно решена.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, приоритетным проектом Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 №11, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Угличском муниципальном районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования «МОУ ДОД Дом детского творчества г.Углича» руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Угличском муниципальном районе.

В районе ведется централизованный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019году на учете состоит 54 ребенка, находящихся под опекой и 98 детей из приемных семей.

Деятельность специалистов по опеке и попечительству ориентирована на приоритетность устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающую семью.

Для обеспечения полноценного функционирования замещающих семей создана служба сопровождения опекунов (попечителей). Проведен региональный отбор организаций по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуном, попечителем или усыновителем. Это направление является социально-значимым аспектом для сохранения созданных семей и сокращения количества возвратов устроенных детей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация мероприятий Программы основывается на использовании сильных сторон и возможностей муниципальной системы образования:

- наличие в муниципальной системе образования образовательных учреждений различного типа и вида;

- высокий уровень квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений;

- наличие квалифицированных кадров в муниципальной системе образования, имеющих опыт управления программами и проектами;

- достаточный уровень нормативно-правового обеспечения для повышения качества и доступности образовательных услуг (наличие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в системе образования, нормативов бюджетного финансирования на предоставление большинства образовательных услуг).

Слабыми сторонами муниципальной системы образования являются:

- недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса, износ зданий и сооружений, обеспечивающих предоставление услуг;

- недостаточное финансирование программных мероприятий.

Среди основных рисков выполнения мероприятий программы – изменение законодателем требований к материально-техническому оснащению и содержанию зданий образовательных учреждений, условиям образовательно-воспитательного процесса и недофинансирование программы. В случае изменения законодательных требований, возникнет необходимость изменения уровня финансирования программы, при недофинансировании программы увеличиваются риски нестабильного функционирования образовательных учреждений, что может привести к сокращению объёма и качества образовательных услуг в муниципальной системе образования.

**III. Цель МП**

| Наименование цели | Показатели цели | Предельное значение показателя на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Базовое значение2018 г. | Плановое значение |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реализация полномочий в сфере образования, установленных федеральным, региональным, местным законодательством | Доля детей, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности детей, состоящих для устройства в дошкольные образовательные организации | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений (организаций), имеющих свидетельство о государственной аккредитации, от общей численности учреждений, подлежащих государственной аккредитации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общее количество школьных автобусов, используемых для доставки сельских школьников к месту учебы. | Ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Доля образовательных организаций муниципальной системы образования, реализующих адаптированные образовательные программы, в общем количестве образовательных организаций | % | 85 | 85 | 86 | 89 | 88 | 88 |
| Доля образовательных организаций, являющихся муниципальными базовыми и муниципальными опорными образовательными организациями в общем числе образовательных организаций | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |

*Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств*

*Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.*

*Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.*

*Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)\*100%, где:*

*Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;*

*Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образования по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).*

*Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.*

*Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.*

*Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.*

*Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)\*100%, где:*

*Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;*

*Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.*

**IV. Задачи МП**

| №п/п | Наименование задачи | Результат |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Организация предоставления услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации программ основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Численность обучающихся, которым предоставлены услуги дошкольного общего образования, в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего образования | единиц | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Численность обучающихся, которым предоставлены услуги дошкольного общего образования | единиц | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | % | 78 | 80 | 80 | 80 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Доля обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций  | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Доля образовательных организаций, в которых создана среда для обучения детей-инвалидов, от общего числа образовательных организаций | % | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Доля обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программам в общей численности обучающихся, нуждающихся в обучении по адаптированным программам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации | единиц | 1500 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 2 | Организация и осуществление на территории Угличского муниципального района в установленных пределах государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц | Доля граждан, получивших услугу по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, от числа обратившихся за получением услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие | единиц | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | единиц | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Численность приемных семей | единиц | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Количество приемных семей, которым оказывается психологическое сопровождение, компенсируются расходы на оплату коммунальных и транспортных услуг | единиц | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываемых по договору о социальной адаптации | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Организация на территории Угличского муниципального района отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,охваченных оздоровлением и отдыхом | единиц | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 |
| Число детей, не входящих в категорию «трудная жизненная ситуация», охваченных оздоровительными лагерями | человек | 931 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Общее число детей, охваченных оздоровлением и отдыхом  | человек | 3334 | 3503 | 3503 | 3503 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом  | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | Совершенствование инфраструктуры учреждений, подведомственных управлению образования, в т.ч | Доля учреждений, в которых созданы безопасные условия организации образовательного процесса  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | *Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»* | *Количество мероприятий, реализованных в рамках проекта* | *единиц* | *1* | *0* | *0* |  *1* |
|  | *Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа (Ярославская область)»* | *Количество мероприятий, реализованных в рамках проекта* | *единиц* | *0* | *6* | *0* | *1* |

**V. Механизм реализации МП**

МП реализуется путём ежегодного уточнения программных показателей, оценки промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации МП. Ответственным исполнителем является Управление образования АУМР.

Ответственный исполнитель МП:

- обеспечивает реализацию и финансирование МП;

- осуществляет координацию деятельности по её реализации;

- предоставляет в управление экономики и прогнозирования(далее – УэиП) предложения о внесении изменений МП в течении 45 рабочих дней со дня вступления в силу решений о бюджете Угличского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период;

- предоставляет в УЭиП отчеты о ходе реализации МП 2 раза в год: не позднее 15 июля текущего года и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

- предоставляет в УЭиПк годовому отчету о реализации МП расчеты результативности и эффективности МП в соответствии с Методикой, приведенной в приложении №6 и №9 к Положению о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района, утвержденному постановлением Администрации района от 14.05.2018 №545;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию МП;

- осуществляет контроль за ходом реализации МП;

- контролирует выполнение работ по мероприятиям МП, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста МП.

Исполнители МП:

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию МП.

Исполнители МП несут ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий МП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

- Управление образования Администрации Угличского муниципального района формирует муниципальные задания на предоставление услуг, выполнение работ для муниципальных учреждений, находящихся в функциональном подчинении Управления на основе постановления Администрации Угличского муниципального района от 14.12.2015 №1904 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Угличского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий МП, определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственность за реализацию МП несет ответственный исполнитель в лице руководителя Управления.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется согласно Методике оценки результативности и эффективности реализации ведомственной, муниципальной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района».

**VI. Перечень мероприятий МП**

| №п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования (тыс. рублей) | Исполнитель, соисполнители мероприятий (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | Местный бюджет | Областные средства | Федеральныесредства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Задача 1.Организация предоставления услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями** | 2019 – 20222019202020212022 | 3129457,543859422,412855468,309750016,212664550,610 | 862450,721319681,554288010,769170112,00084646,398 | 2213135,074539740,858554989,392559202,412559202,412 | 53871,74812468,14820701,80020701,800 | УО,МОУ ДОД,МАОУ ДО ДЮСШ, МУ цент «Гармония», МУ ЦООУ |
| 1.1. | Организация предоставления услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования, дошкольного образования и содержание обучающихся в муниципальных образовательных организациях  | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ(единиц) | 4600460046004600 | 2019202020212022 | 411203,705421649,978354712,215327875,020 | 145038,438133783,96353045,00026207,805 | 266165,267280965,415280965,415280965,415 | 6900,60020701,80020701,800 | УО |
| 1.2 | Организация предоставления услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и содержание воспитанников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего образования | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги дошкольного общего образования(единиц) | 450450450450 | 2019202020212022 | 46544,68055877,99054396,99053005,990 | 6216,4426927,0005446,0004055,000 | 40328,23848950,99048950,99048950,990 |  |  |
| 1.3. | Организация предоставления услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и содержание воспитанников в муниципальных образовательных организациях | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги дошкольного общего образования(единиц) | 2120212021202120 | 2019202020212022 | 289745,123259324,494224255,747208467,747 | 96068,05174682,74739614,00023826,000 | 193677,072184641,747184641,747184641,747 |  | УО |
| 1.4. | Организация предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ | Численность (доля) обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ (единиц/%) | 3976/803976/803976/803976/80 | 2019202020212022 | 57521,38661503,15357597,09331648,686 | 49978,92654457,06050551,00024602,593 | 7542,4607046,0937046,0937046,093 |  | МОУ ДОД, МАОУ ДО ДЮСШ |
| 1.4.1. | В т. ч. обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 184/3310/5398/7568/10 | 2019202020212022 | 534,6392697,000 | 534,6392697,000 |  |  | МОУ ДОД ДДТ |
| 1.5. | Организация предоставления услуг по психолого-педагогической и медико- социальной помощи детям | Количество предоставленных услуг по социальной реабилитации детей и подростков нуждающихся в социальной адаптации (единиц) | 4694469446944694 | 2019202020212022 | 10300,9889620,00112749,9017889,901 | 8063,8217685,10010815,0005955,000 | 2237,1671934,9011934,9011934,901 |  | МУ центр «Гармония» |
| 1.6. | Обеспечение функционирования Центра обслуживания образовательных учреждений | Количество обслуживаемых учреждений(единиц) | 23232323 | 2019202020212022 | 14315,87710474,89910641,000 | 14315,87710474,89910641,000 |  |  | МУ ЦООУ |
| 1.7. | Обеспечение организации питания обучающихся образовательных организаций | Доля (численность) обучающихся, обеспеченных горячим питанием в образовательных организациях(%/единиц) | 90/460090/460090/460090/4600 | 2019202020212022 | 22039,97030515,14225283,05125283,051 |  | 22039,97024947,59425283,05125283,051 | 5567,548 | УО |
| 1.8. | Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход(единиц) | 1500201020102010 | 2019202020212022 | 7750,6846502,65210380,21510380,215 |  | 7750,6846502,65210380,21510380,215 |  | УО |
| 2. | **Задача 2. Организация и осуществление на территории Угличского муниципального района в установленных пределах государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц** | 2019 – 20222019202020212022 |  137854,77235324,61734202,69634150,51634176,943 |  | 135510,49134963,22533567,48233489,89233489,892 | 2344,281361,392635,214660,624687,051 | УО |
| 2.1. | Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета | Количество детей лишенных родительского попечения, получающих единовременное пособие(чел.) | 18353535 | 2019202020212022 | 361,392635,214660,624687,051 |  |  | 361,392635,214660,624687,051 | УО |
| 2.2. | Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Численность приемных и опекаемых детей и численность приемных семей(единиц) | 158/69158/69158/69158/69 | 2019202020212022 | 31463,91630307,48830307,48830307,488 |  | 31463,91630307,48830307,48830307,488 |  | УО |
| 2.3. | Государственная поддержка опеки и попечительства | Численность приёмных семей, которым оказывается психологическое сопровождение, компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг и транспортныхуслуг(единиц) | 69696969 | 2019202020212022 | 3499,3093259,9943182,4043182,404 |  | 3499,3093259,9943182,4043182,404 |  | УОМУ центр «Гармония» |
| 3. | **Задача 3. Организация на территории Угличского муниципального района отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков** | 2019– 20222019202020212022 | 32899,4458535,6695826,7409268,5189268,518 | 1759,186331,000476,186476,000476,000 | 31140,2598204,6695350,5548792,5188792,518 |  | УО, МАОУ ДО ДЮСШ, УДОДОЦ «Юность» |
| 3.1. | Обеспечениеоплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | Число детей, не пользующихся льготами, охваченных оздоровлением в лагерях с дневной формой пребывания(чел.) | 677677677677 | 2019202020212022 | 497,282497,120497,282497,282 | 50,00050,00050,00050,000 | 447,282447,120447,282447,282 |  | УО |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | Количествозагородных оздоровительных учреждений(единиц) | 1111 | 2019202020212022 | 1366,6672130,9262130,7412130,741 | 281,000426,186426,000426,000 | 1085,6671704,7401704,741 1704,741 |  | УДОДОЦ «Юность» |
| 3.3. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных оздоровлением и отдыхом(чел.) | 2403240324032403 | 2019202020212022 | 6294,0003010,7856210,7856210,785 |  | 6294,0003010,7856210,7856210,785 |  | УО, МАОУ ДО ДЮСШ, УДОДОЦ «Юность» |
| 3.4. | Обеспечение выплаты компенсации части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления | Число граждан, получивших компенсацию на приобретение путевки(чел.) | 51515151 | 2019202020212022 | 346,44098,386340,187340,187 |  | 346,44098,386340,187340,187 |  | УО |
| 3.5. | Обеспечение частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления | Число граждан, воспользовавшихся частичной оплатой на приобретение путевки(чел.) | 6131313 | 2019202020212021 | 31,28089,52389,52389,523 |  | 31,28089,52389,52389,523 |  | УО |
| 5. | **Задача 5. Совершенствование инфраструктуры учреждений, подведомственных управлению образования** | 2019 – 20222019202020212022 | 176179,56111578,7576328,773158272,031 | 11770,074527,7003328,7737913,602 | 18865,5849452,730 3000,0006412,854 | 145543,903 1598,328 0143945,575 | ОО, УЖККС АУМР |
| 5.1 | Поощрение достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области | Количество мероприятий (единиц) | 38000 | 2019202020212022 | 8799,884 |  | 8799,884 |  | ОО |
| 5.2 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в т.ч: | Количество мероприятий (единиц) | 1100 | 2019202020212022 | 409,2173012,773 | 409,2173012,773 |  |  | ОО, УЖККС АУМР |
|  | *Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом*  | *Количество мероприятий (единиц)* | *1**0**0**0* | *2019**2020**2021**2022* | *409,217**0* | *409,217**0* |  |  | *МОУ Покровская оош* |
|  | *Модернизацией инфраструктуры общего**Образования (Мероприятия, связанные с реконструкцией муниципального**общеобразовательного**учреждения средней**общеобразовательной школы № 5 им. 63-го**Угличского пехотного**полка, по адресу: г.**Углич, Ярославская**область, Ленинское**шоссе, д.1а.)* | *Количество мероприятий (единиц)* | *0**1**0**0* | *2019**2020**2021**2022* | *0**3012,773* | *0**3012,773* |  |  | УЖККС АУМР |
| 5.3 | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в т.ч | Количество мероприятий (единиц) | 1001 | 2019202020212022 | 2369,6561823,895 | 118,48391,195 | 652,845467,825 | 1598,3281264,875 | ОО |
|  | *Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом* | *Количество мероприятий (единиц)* | *1**0**0**1* | *2019**2020**2021**2022* | *2369,656**0,000**0,000**1823,895* | *118,483**0,000**0,000**91,195* | *652,845**0,000**0,000**467,825* | *1598,328**0,000**0,000**1264,875* | *МОУ Покровская оош (2019 год); МОУ Головинскаясош (2022 год)*  |
| 5.4 | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа (Ярославская область)» в т.ч. | Количество мероприятий (единиц) | 0001 | 2019202020212022 | 0,0003316,0000,000156448,136 | 0,000316,0000,0007822,407 | 0,0003000,0000,0005945,029 | 0,0000,0000,000142680,700 | ОО, УЖККС АУМР |
|  | *Модернизацией инфраструктуры общего**образования* (*Корпус №2 МОУ СОШ №5 им.63-го Угличского пехотного полка по адресу: Ярославская область, г.Углич, Ленинское шоссе, д.1а)* | *Количество мероприятий (единиц)* | *0**0**0**1* | *2019**2020**2021**2022* | *0,000**0,000**0,000**156448,136* | *0,000**0,000**0,000**7822,407* | *0,000**0,000**0,000**5945,029* | *0,000**0,000**0,000**142680,700* | УЖККС АУМР |
|  | *Проведение ремонтных работ в помещениях муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, предназначенных для создания Центров.(Точки роста)* | *Количество мероприятий (единиц)* | *0* *6* *0* *0* | *2019**2020**2021**2022* | *0**3316,000**0**0* | *0**316,000**0**0* | *0**3000,000**0**0* | *0**0**0**0* | *МОУ СОШ №7(552,300); МОУ СОШ №4(552,300); МОУ СОШ №8 (554,500); МОУ СОШ №6(552,300); МОУ ФМЛ(552,300); МОУ Отрадновская сош(552,300)* |
|  | **ИТОГО ПО МП** | **2019-2022****2019****2020****2021****2022** | 3476391,321914861,455901826,518793435,246866268,102 | 875979,982320540,254291815,728170588,00093036,000 | 2398651,408592361,482596907,428601484,822607897,676 | 201759,9321959,72013103,36221362,424165334,426 |  |

**Список условных обозначений:**

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

МАОУ ДО ДЮСШ – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско- юношеская спортивная школа;

МОУ ДОД - муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей;

МУ - муниципальное учреждение;

МУ центр «Гармония» - Муниципальное учреждение центр «Гармония»;

МУ ЦООУ – муниципальное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений»;

УДОДОЦ «Юность» - учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Юность»;

УМР - Угличский муниципальный район;

ОО – образовательные организации.

УО – Управление образования Администрации Угличского муниципального района;

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт.

УЖККС АУМР- Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Администрации Угличского муниципального района.