|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Начальник УФКСиМП Администрации  Угличского муниципального района  Л.А. Федорова | УТВЕРЖДАЮ:  Заместитель Главы Администрации  Угличского муниципального района  О.А. Дружкова |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Угличского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе» на 2022-2025 годы за 2022 год, утвержденной постановление Администрации района от 07.04.2017 №430, в редакции от 03.03.2023 № 193**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

Электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://uglich.ru/oficial/rp/> Раздел «Наш район» - «Физкультура и спорт»- «Документы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МЦП/ВЦП/  основного  мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| РБ \* | | ОС \* | | ФС \* | | СП \* | | БП | | ВИ за рамками решения о бюджете \* | | Всего | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. | Организация и проведение муниципальной спартакиады среди поселений УМР | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.2. | Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение спартакиады работников образовательных учреждений УМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение межрегиональных, региональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 140,0 | 140,0 |  |
| 1.6. | Реализация мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди взрослого населения | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.7. | Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди выпускников образовательных организаций района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.  1 | Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Организация и проведение Угличского полумарафона «Волжский берег» в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу» | 218,0 | 218,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,0 | 218,0 |  |
| 1.12. | Организация и проведение мероприятий по чествованию действующих спортсменов, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, работников учреждений и организаций и объединений, популяризирующих физическую культуру и спорт на территории Угличского муниципального района | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 2.1. | Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в межрегиональных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных спортивных мероприятиях | 29,0 | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,0 | 29,0 |  |
| 2.4. | Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |
| 3.2. | Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных соревнованиях, фестивалях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МАУ «Спортивная школа «Витязь» УМР | 3 819,0 | 3 794,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  | 4 019,0 | 3 994,0 |  |
| 4.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | 20 426,0 | 20 405,0 |  |  |  |  | 1645,0 | 1645,0 | 720,0 | 720,0 |  |  | 22 791,0 | 22 770,0 |  |
| 5.1. | Приобретение спортивного инвентаря | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 | 110,0 |  |
| **ИТОГО ПО МП** | | **24 817,0** | **24 771,0** |  |  |  |  | **1645,0** | **1645,0** | **1 000,0** | **1000,0** |  |  | **27 462,0** | **27 416,0** |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| Базовое значение 2021 | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе» на 2022-2025 годы** | | | | | |
| Доля населения Угличского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 54,8 | 55,42 | 55,42 |  |
| Доля населения Угличского муниципального района в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 83,0 | 83,5 | 83,4 |  |
| Доля населения Угличского муниципального района в возрасте от 30 до 54 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 44,57 | 46,0 | 46,0 |  |
| Доля населения Угличского муниципального района в возрасте от 55 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 38,29 | 40,0 | 41,8 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения района | процентов | 26,3 | 30,0 | 38,8 |  |
| Уровень обеспеченности населения Угличского муниципального района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 58,26 | 56,17 | 56,17 |  |
| Количество информационных материалов в СМИ, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | единиц | 650 | 650 | 650 |  |

**3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| Программа утверждена на 2021 – 2024 годы.  Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы, в паспорт Программы, раздел 1, раздел 3.  На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 69 438,0 тыс. руб., в том числе  2021 год – 25 739,0 тыс. рублей;  2022 год – 23 731,0 тыс. рублей;  2023 год – 11 937,0 тыс. рублей;  2024 год – 8 031,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 27.12.2021 № 899 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 17.12.2020 № 751 «О бюджете Угличского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;  Решение Думы Угличского муниципального района от 16.12.2021 № 863 «О бюджете Угличского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  Решение Думы Угличского муниципального района от 17.01.2022 № 1 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 16.12.2021 № 863 «О бюджете Угличского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации УМР  от 30.03.2022  № 269 |
| Программа утверждена на 2022 – 2024 годы.  Программа утверждена в новой редакции.  На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 44 112,0 тыс. руб., в том числе  2022 год – 24 144,0 тыс. руб.,  2023 год – 11 937,0 тыс. руб.,  2022 год – 8 031,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 16.12.2021 № 863 «О бюджете Угличского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;  Решение Думы Угличского муниципального района от 29.06.2022 № 30 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 16.12.2021 № 863 «О бюджете Угличского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации УМР  от 22.09.2022  № 965 |
| Программа утверждена на 2022 – 2024 годы.  Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы.  На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 44 419,0, в том числе  2022 год – 24 451,0 тыс. рублей,  2023 год – 11 937,0 тыс. рублей,  2024 год – 8 031,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 16.12.2021 № 863 «О бюджете Угличского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;  Решение Думы Угличского муниципального района от 30.09.2022 № 45 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 16.12.2021 № 863 «О бюджете Угличского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации УМР  от 11.11.2022.  № 1164 |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

**Результаты достижения целевых показателей МП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи |  | | | | |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 | | |
| плановое | фактическое | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта | Количество физкультурных и спортивно - оздоровительных мероприятий, проведённых на территории района | единиц | 140 | 141 |  |
| Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | процентов | 83,0 | 83,0 |  |
| Доля граждан от 6 до 15 лет, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи данной категории | процентов | 24,6 | 24,6 |  |
| Количество физкультурно-спортивных клубов, созданных по месту жительства, учебы, работы | единиц | 50 | 50 |  |
| Число граждан Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в возрасте от 18 лет и старше | человек | 459 | 531 |  |
| Число выпускников образовательных организаций Угличского муниципального района, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от численности выпускников | человек | 100 | 99 |  |
| Число обучающихся образовательных организаций Угличского муниципального района, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | человек | 1 250 | 1 659 |  |
| Доля населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от численности населения, проживающего на территории района в возрасте от 18 лет и старше | процентов | 1,5 | 1,5 |  |
| Доля населения Угличского муниципального района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСКМ ГТО на знаки отличия, в общей численности населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | процентов | 12,24 | 12,24 |  |
| Количество информационных материалов в СМИ, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | единиц | 650 | 650 |  |
| 2. | Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов | единиц | 140 | 88 |  |
| Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 спортивного разряда до почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей численности спортсменов-разрядников в системе физкультурно-спортивных организациях | процентов | 12,8 | 12,8 |  |
| Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 100 | 100 |  |
| Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители района | единиц | 190 | 205 |  |
| 3. | Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 550 | 626 |  |
| 4. | Предоставление услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта | человек | 717 | 713 |  |
| 5. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Угличского муниципального района | Количество спортивных сооружений в Угличском муниципальном районе | единиц | 111 | 111 |  |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Угличского муниципального района | человек | 2 764 | 2 764 |  |
| Количество спортивных объектов, на которых проведена реконструкция ремонт | единиц | 1 | 1 |  |

**Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий**

| № п/п | Наименование задачи/  Программного мероприятия | Результат | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | 2022 | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение муниципальной спартакиады среди сельских поселений | Количество участников | человек | 240 | 249 |  |
| 1.2. Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений | Количество участников | человек | 800 | 900 |  |
| 1.4. Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича | Количество участников | человек | 400 | 401 |  |
| 1.5. Организация и проведение межрегиональных, региональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | Количество  мероприятий | единиц | 70 | 70 |  |
| 1.6. Реализация мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди взрослого населения | Количество участников | человек | 459 | 531 |  |
| 1.7. Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди выпускников образовательных организаций района | Количество участников | человек | 100 | 99 |  |
| 1.8. Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций района | Количество участников | человек | 1 250 | 1 659 |  |
| 1.9. Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района | Количество действующих спортивных клубов | единиц | 50 | 50 |  |
| 1.10. Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | Количество публикаций | единиц | 650 | 650 |  |
| 1.11. Организация и проведение Угличского полумарафона «Волжский берег» в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу» | Количество участников | человек | 1 000 | 918 |  |
| 1.12. Организация и проведение мероприятий по чествованию действующих спортсменов, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, работников учреждений и организаций и объединений, популяризирующих физическую культуру и спорт на территории Угличского муниципального района | Количество  мероприятий  (единиц) | единиц | 8 | 8 |  |
| 2. | **Задача 2. Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений** | | | | | |
| 2.1. Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Количество организаций | единиц | 2 | 2 |  |
| 2.3. Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных соревнованиях | Количество мероприятий | единиц | 190 | 205 |  |
| 2.4. Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов (человек) | человек | 140 | 88 |  |
| 3. | **Задача 3 Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта** | | | | | |
| 3.1. Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | Количество  участников | человек | 200 | 175 |  |
| 3.2. Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных соревнованиях, фестивалях | Количество  мероприятий | единиц | 2 | 1 |  |
| 4. | **Задача 4. Предоставление услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта** | | | | | |
| 4.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МАУ «Спортивная школа «Витязь» УМР | Количество спортсменов в учреждении | человек | 130 | 130 |  |
| 4.2. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | Количество спортсменов в учреждении (человек) | человек | 587 | 583 |  |
| 5. | **Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Угличского муниципального района** | | | | | |
| 5.1. Приобретение спортивного инвентаря | Количество комплектов | единиц | 2 | 2 |  |

1. **Расчёт результативности и эффективности реализации МП**

**5.1.Стратегическая результативность муниципальной программы**

Индекс стратегической результативности = (55,42/55,42+83,4/83,5+46,0/46,0+41,8/40,0+38,8/30,0+56,17/56,17+650/650) / 7 \* 100 = (1+0,99+1+1,05+1,29 +1+1) / 7 \* 100 = 7,33/ 7 \* 100= 104,71 %

**5.2.Стратегическая результативность подпрограмм** (при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1 = =(141/140+83,0/83,0+24,6/24,6+50/50+531/459+99/100+1659/1250+1,5/1,5+12,24/12,24+650/650)/10\*100=10,484/ 10 \* 100= 104,84 %

Индекс стратегической результативности задачи 2 = (88/140+12,8/12,8+100/100+205/190)/4\*100= 3,71/4\*100=92,75 %

Индекс стратегической результативности задачи 3 = 626/550 / 1 \* 100 = 1,14/1\*100=114%

Индекс стратегической результативности задачи 4 = 713/717 / 1\* 100 = 99 %

Индекс стратегической результативности задачи 5 = (111/ 111+2764/2764+1/1)/3 \* 100 = 100 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности исполнения муниципальной программы = 510,59/5 = 102,118 %

**ВЫВОД: Стратегическая результативность подпрограмм** – **высокая**

**5.3. Результативность исполнения подпрограмм / мероприятий** (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения

мероприятий МП)

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 = 9,6/9\*100 = 106,7 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = 2,71/3\*100= 90,3,0%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = 1,38 / 2 \* 100 = 69 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 4 = 1,99 /2\*100= 99,5 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи = 1 /1\*100= 100 %

**ИТОГ: Индекс результативности исполнения мероприятий программы = 465,5/5 = 93,1 %**

**Расчет степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию МП**

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2022 г. = 27 416,0 тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2022 г. = 27 462 тыс. руб.

**Расчет индекса эффективности исполнения мероприятий МП**

ИТОГ: **Расчет индекса**эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы = 93,1 %\*/(27 416,0/27 462,0) = 93,1 %/0,99= **94,04 %**

**ВЫВОД:** эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – **высокая.**

**Расчет эффективности исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП | | | |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
| - свыше 80% | **3** |
| - от 50 до 80% (включительно) | 2 |
| - от 20 до 50% | 1 |
| - менее 20% | 0 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
| - не привлечено | **0** |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - привлечено (факт) | 0 |
| - не привлечено | **0** |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП | | | |
| 1. | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | **1** |
| - не соответствует установленному порядку | 0 |
| 2. | Стратегическая результативность МП | - высокая | **2** |
| - средняя | 1 |
| - низкая | 0 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП | | | |
| 1. | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): |  |
| - свыше 85% | **2** |
| - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
| - менее 65% | 0 |
| 2. | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
| - свыше 85% | **2** |
| - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
| - менее 65% | 0 |
| 3. | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
| - свыше 85% | **2** |
| - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
| - менее 65% | 0 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы - 12.

**Эффективности муниципальной программы - средняя.**

22.02.2023.

Заместитель начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики

Администрации Угличского муниципального района О.В. Беликова

**СПОСОК СОКРАЩЕНИЙ:**

РБ – районный бюджет;

ОС – областной бюджет;

ФС – федеральный бюджет;

СП – бюджет сельских поселений;

БП – бюджет городского поселения Углич;

ВИ – внебюджетные источники.