Утверждена

постановлением

Администрации Угличского

муниципального района

от 26.05.2020 №521 (в редакции

от 02.04.2024 № 329)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Укрепление антитеррористической защищенности,**

**пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций Угличского муниципального района**

**на 2020 - 2024 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель МП | Управление образования Администрации Угличского муниципального района, и.о. начальника Дерунова Оксана Вячеславовна, телефон (48532)5-06-30; контактное лицо Цебер Сергей Михайлович, телефон (48532) 2-07-67 |
| Куратор МП | Первый заместитель Главы Администрации Угличского муниципального района- начальник Управления жилищно- коммунального комплекса и строительства Администрации района Задворнова Ольга Валерьевна, телефон (48532)5-17-37 |
| Исполнители | Образовательные организации Угличского муниципального района |
| Сроки реализации МП | 2020-2024 годы |
| Цель(и) МП | Обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников и учащихся образовательных организаций, обеспечение безопасности образовательного процесса |
| Объем финансирования МП за счет всех источников | Всего по муниципальной программе:  27158,451 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 1643,767 тыс. рублей,  2021 год – 3666,169 тыс. рублей,  2022 год – 807,229 тыс. рублей,  2023 год – 12632,016 тыс. руб,  2024 год – 8409,270тыс. руб. |
| Электронный адрес размещения МП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://uglich.ru/oficial/ |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Угличского муниципального района**

**1.Финансовые ресурсы**

| Источник финансирования | всего | Оценка расходов (тыс. руб.),в т.ч.по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предусмотрено решением Думы о местном бюджете: |  |  |  |  |  |  |
| -федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства | 21872,080 | 1543,767 | 1906,130 | 0,000 | 11107,183 | 7315,000 |
| -местные  средства | 5286,371 | 100,000 | 1760,039 | 807,229 | 1524,833 | 1094,270 |
| **Итого по МП** | 27158,451 | **1643,767** | **3666,169** | **807,229** | **12632,016** | **8409,270** |

**2. Трудовые ресурсы**

Ответственным исполнителем МП является Управление образования Администрации Угличского муниципального района.

1. **Общая характеристика сферы реализации МП**

В Угличском муниципальном районе 44 образовательных организаций: 26 общеобразовательных учреждений, 12 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования и 2 учреждения иного типа (МУ Центр «Гармония», МАУ ФОК Олимп).

В ходе проведения проверок сотрудниками Угличского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» образовательных учреждений выявлены нарушения по исполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 732 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления”. Управлением образования Администрации Угличского муниципального района в 2019 - 2021 году была проведена предварительная оценка стоимости выполнения работ, необходимых для приведения в соответствие с требованиями определённой категории защищённости образовательных организаций. Общая стоимость работ составила 95 205 тысяч рублей (Приложение №1).

Ежегодно в соответствии с потребностями образовательных организаций выделяются финансовые средства на мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности. Тем не менее, в образовательных организациях Угличского муниципального района имеются предписания по исполнению требований пожарной безопасности. Так, по причине окончания срока эксплуатации необходимо заменить автоматическую пожарную сигнализацию в части образовательных учреждений Угличского района.

1. **Приоритеты политики Угличского муниципального района в сфере реализации МП и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и ее структурных подразделениях».

Правовую основу МП составляют:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму».

Необходимость принятия муниципальной программы «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций Угличского муниципального района» на 2020 – 2024 годы обусловлена сложной международной политической обстановкой и сохранившейся угрозой совершения террористических актов и накопившимися проблемами в области обеспечения антитеррористической безопасности, особенно в муниципальных учреждениях и в местах массового скопления людей. В муниципальную программу включен комплекс мероприятий, реализация которых повысит уровень антитеррористической безопасности муниципальных образовательных организациях. Программные мероприятия включают в себя формирование в муниципальных учреждениях эффективных систем безопасности, направленных на предупреждение и предотвращение террористических угроз и в целом обеспечение безопасности жизни и здоровья, воспитанников и учащихся образовательных организаций. Реализация муниципальной программы также позволит решить ряд проблем, связанных с антитеррористической защищенностью, недопущению материальных потерь от действий террористической направленности, т.е. сократить непредвиденные затраты и расходы бюджета Угличского муниципального района на восстановление нанесенного ущерба.

1. **Цель(и) и целевые показатели МП**

Основной целью муниципальной программы является обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников и учащихся образовательных организаций, обеспечение безопасности образовательного процесса.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение показателя | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля обязательных мероприятий, необходимых для обеспечения условий безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в рамках реализации муниципальной программы | Количество необходимых мероприятий | 0 | 6 | 50 | 4 | 51 | 208\*\* |

**4. Задачи МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование | Результат | | | | | |
| единица измерения | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных организаций | Доля обязательных мероприятий, необходимых для обеспечения требований антитеррористической защищённости | Количество мероприятий | 1 | 48 | 2 | 47 | 147\*\* |
| Обеспечение требований пожарной безопасности в образовательных организациях | Доля обязательных мероприятий, необходимых для обеспечения требований пожарной безопасности | Количество мероприятий | 5 | 2 | 2 | 4 | 61\*\* |

**5. Перечень мероприятий МП**

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | | | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование  (единица измерения) | плановое значение | всего | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Задача 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных организаций в т.ч. | Количество необходимых мероприятий | 245\*\* | 2020-2024 | 87040,660 | 19369,043 | 67671,617 | ОО |
| 1 | 2020 | 655,730 | 655,730 | 0,000 |
| 48 | 2021 | 3286,598 | 1906,130 | 1380,468 |
| 2 | 2022 | 612,407 | 0,000 | 612,407 |
| 47 | 2023 | 12064,926 | 11107,183 | 957,743 |
| 67\*\* | 2024 | 7883,000 | 7315,000 | 568,000 |
| 1.1 | Установка автоматизированной системы контроля управления доступом (АСКУД), оборудование въезда на объект воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | Объект/учреждение | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2021 | 387,264 | 387,264 | 0,000 | МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка\* |
| 0 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Приобретение металлоискателей (стационарных или ручных) | Объект/учреждение | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МДОУ д/с №21 "Мозаика"; МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка; МОУ СОШ №7; МОУ СОШ №3; МОУ СОШ №4; МОУ СОШ №8\* |
| 6 | 2021 | 54,300 | 54,300 | 0,000 |
| 0 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Организация на 1-м этаже помещения для сотрудников охраны с установкой систем | Объект/учреждение | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 0 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5\*\* | 2024 |  |  |  |
| 1.4 | Установка системы видеонаблюдения (дооборудование видеокамерами, жесткими дисками и т.д.), в том числе госэкспертиза ПСД (за счет средств местного бюджета) | Объект/учреждение | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 2021 | 1205,777 | 1010,438 | 195,339 | МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка; МДОУ детский сад №20 "Умка"; МДОУ д/с №18 "Сказка"; МОУ Угличский ФМЛ; МДОУ д/с №4 "Олимпийский"; МДОУ детский сад комбинированного вида №9 "Березка"; МДОУ д/с №13 "Звездочка"; МДОУ д/с №12 "Ромашка"; МДОУ д/с №15 "Теремок"; СОШ №8 \* |
| 0 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29\*\* | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Установка охранной сигнализации | Объект/учреждение | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 0 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5\*\* | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Установка системы оповещения управления эвакуацией | Объект/учреждение | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2021 | 454,128 | 454,128 | 0,000 | МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка\* |
| 0 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62\*\* | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Оборудование (модернизация) системы автоматической передачи тревожных сообщений | Объект/учреждение | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 30 | 2021 | 830,961 | 0,000 | 830,961 | МДОУ д/с №17 "Сосенка"; МОУ СОШ № 8; МДОУ д/с №21 "Мозаика"; МДОУ детский сад №20 "Умка"; МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка; МОУ Ильинская СОШ; МОУ Головинская СОШ; МОУ Угличский ФМЛ; МОУ Василёвская СОШ; МОУ Воздвиженская СОШ; МОУ Климатинская СОШ; МОУ Юрьевская сош; МОУ Плоскинская ООШ; МОУ Заозерская сош; МОУ ДОД Дом детского творчества г. Углича; МОУ ДО ЦВР; ДЮСШ; МОУ СОШ №3; МОУ СОШ №4; МОУ СОШ №7; МДОУ д/с №4 "Олимпийский"; МДОУ детский сад №6 "Светлячок"; МДОУ детский сад комбинированного вида №9 "Березка"; МДОУ д/с №13 "Звездочка"; МДОУ д/с №15 "Теремок"; МОУ Улейминская сош им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В. ; МОУ Покровская оош ; МОУ Ординская ООШ; МОУ Отрадновская сош; МОУ СОШ №6; МОУ "Гимназия №1" \* |
| 1 | 2022 | 14,710 | 0,000 | 14,710 | МОУ ДО ДДТ\* |
|  | 43\*\* | 2023 | 941,953 | 0,000 | 941,953 | МДОУ д/с №17 "Сосенка"; МОУ СОШ № 8; МДОУ д/с №21 "Мозаика"; МДОУ детский сад №20 "Умка"; МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка; МОУ Ильинская СОШ; МОУ Головинская СОШ; МОУ Угличский ФМЛ; МОУ Василёвская СОШ; МОУ Воздвиженская СОШ; МОУ Климатинская СОШ; МОУ Юрьевская сош; МОУ Плоскинская ООШ; МОУ ДОД Дом детского творчества г. Углича; МОУ ДО ЦВР; ДЮСШ; МОУ СОШ №3; МОУ СОШ №4; МОУ СОШ №7; МДОУ д/с №4 "Олимпийский"; МДОУ детский сад №6 "Светлячок"; МДОУ детский сад комбинированного вида №9 "Березка"; МДОУ д/с №13 "Звездочка"; МДОУ д/с №15 "Теремок"; МОУ Улейминская сош им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В. ; МОУ Покровская оош ; МОУ Ординская ООШ; МОУ Отрадновская сош; МОУ СОШ №6; МОУ "Гимназия №1", МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №6,МОУ Воскресенская ООШ,ВСоШ, Дивногорская ООШ, Клементьевская ООШ, Маймерская ООШ, МДОУ д/с № 12 «Ромашка», МДОУд/с № 18 «Сказка», МДОУ д/с «Росинка», МДОУ д/с №1 «Ручеек», ФОК «Олимп» |
|  | 0 | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.8 | Установка/ восстановление/ремонт ограждения территории | Объект/учреждение | 1 | 2020 | 655,730 | 655,730 | 0,000 | МОУ Ильинская сош – средства гранта\* |
| 1 | 2021 | 354,168 | 0,000 | 354,168 | МОУ Василёвская СОШ\* |
| 1 | 2022 | 597,697 | 0,000 | 597,697 | МОУ Климатинская СОШ\* |
| 29\*\* | 2023 | 11122,972 | 11107,183 | 15,789 | УДО ДОЦ "Юность" УМР (300 т.р.- о.б+15,78947 –м.б.), МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ №6, МДОУ детский сад №4 "Олимпийский", МОУ Головинская СОШ\* (10807,183 – ИМТ о.б) |
| 4 | 2024 | 1883,000 | 1615,000 | 268,000 | УДО ДОЦ "Юность" , МОУ Отрадновская СОШ, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 |
| 1.9 | Восстановление (ремонт, монтаж) наружного освещения | Объект/учреждение | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 0 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 0 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 0 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 23\*\* | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.10 | Установка на центральном входе видеодомофона с выходом изображения | Объект/учреждение | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 0 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 0 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 0 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 19\*\* | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.11. | Антитеррористические мероприятия на спортивных площадках |  | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 0 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 0 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 0 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 6 | 2024 | 6000,000 | 5700,000 | 300,000 | МОУ Юрьевская СОШ, МОУ СОШ № 6, МОУ ФМЛ, МОУ «Гимназия № 1», МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 8 |
| 2 | **Задача 2.** Обеспечение требований пожарной безопасности в образовательных организациях | Количество необходимых мероприятий | 74\*\* | 2020-2024 | 2655,790 | 888,036 | 1767,754 |  |
| 5 | 2020 | 988,036 | 888,036 | 100,000 |
| 2 | 2021 | 379,571 | 0,000 | 379,571 |
| 4 | 2022 | 194,822 | 0,000 | 194,822 |
| 4 | 2023 | 567,091 | 0,000 | 567,091 |
| 61\*\* | 2024 | 526,270 | 0,000 | 526,270 |
| 2.1 | Замена (монтаж) автоматической пожарной сигнализации и иные значительные мероприятия в целях соблюдения пожарной безопасности | Объект/учреждение, где исполнено мероприятие | 5 | 2020 | 988,036 | 888,036 | 100,000 | Средства гранта: МОУ Юрьевская сош; МОУ Василёвская СОШ; МОУ Маймерская оош; МДОУ д/с №17 "Сосенка" Средства местного бюджета: УДО ДОЦ "Юность" УМР\* |
| 2 | 2021 | 194,822 | 0,000 | 194,822 | МОУ Заозерская СОШ, МДОУ д/с № 9 «Берёзка» |
| 2 | 2022 | 567,091 | 0,000 | 567,091 | МОУ Дивногорская ООШ, МАОУ ДО ДЮСШ |
| 4 | 2023 | 567,091 | 0,000 | 567,091 | Иные мероприятия в рамках исполнения решений судов: МДОУ д/с № 9 «Берёзка»; МОУ ФМЛ; МОУ СОШ № 8; МОУ СОШ № 3 |
| 61\*\* | 2024 | 526,270 | 0,000 | 526,270 | МДОУ д/с № 15 Теремок, МДОУ д/с № 6 Светлячок |
|  | Итого по МП |  |  | 2020-2024 | 27158,451 | 21872,080 | 5286,371 |  |
|  | 2020 | 1643,767 | 1543,767 | 100,000 |  |
|  | 2021 | 3666,169 | 1906,130 | 1760,039 |
|  | 2022 | 807,229 | 0,000 | 807,229 |
|  | 2023 | 12632,016 | 11107,183 | 1524,833 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 8409,270 | 7315,000 | 1094,270 |  |

**\*** Количество (наименование) исполнителей и соисполнителей мероприятия указаны с учетом объемов финансирования.

\*\* Количество мероприятий указано, исходя из фактической потребности мероприятий, необходимых к выполнению.

**Список использованных сокращений:**

МП – муниципальная программа;

ОБ – областной бюджет;

МБ – местный бюджет;

ОО – образовательные организации

**6. Обобщенная характеристика мер регулирования в рамках МП**

Программа реализуется путем выполнения мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов. Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем с участием образовательных организаций Угличского муниципального района.

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством с учетом разработанных нормативно-правовых документов.

Ответственный исполнитель осуществляет организацию управления Программой, в том числе:

* обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;
* в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу, в том числе в части содержания мероприятий, объемов и источников финансирования Программы;
* осуществляет координацию деятельности участников Программы;
* осуществляет формирование аналитической информации по итогам реализации мероприятий Программы;
* обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
* осуществляет контроль за реализацией Программы, целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных средств;
* формирует и предоставляет в Управление финансов Администрации Угличского муниципального района в установленном порядке отчет о ходе реализации муниципальной программы, 2 раза в год, не позднее 20 июля текущего года и не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным. К годовому отчету о реализации муниципальной программы прилагаются расчеты результативности и эффективности муниципальной программы, согласно Методике оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ Угличского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района»;
* после принятия Управлением финансов Администрации Угличского муниципального района отчёта о реализации МП размещает его на официальном сайте Угличского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 марта и не позднее 15 августа, а также заносит отчётные данные в государственную автоматизированную систему «Управление».
* осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
* размещает информацию о Программе на сайте Угличского муниципального района в сети Интернет.

Приложение №1

к муниципальной программе «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций Угличского муниципального района» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации района от 26.05.2020 №521 (в редакции

от 02.04.2024 № 329)

**Расчет-обоснование потребности в денежных ресурсах для реализации перечня мероприятий**

**муниципальной программы «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности**

**муниципальных образовательных организаций Угличского муниципального района»**

**на 2020 - 2024 годы\***

тыс. рублей

| № п/п | Наименование образовательной организации | Мероприятие | | | | | Всего на учреждение | Итого сумма на период | | | | | Итого | Источник  финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена (монтаж) автоматической пожарной сигнализации и иные значительные мероприятия в целях соблюдения пожарной безопасности | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МОУ СОШ №2 |  |  |  |  | 1829 | 1829 |  |  |  |  | 1829 | **1829** | Бюджет Угличского муниципального района |
| 2 | МОУ СОШ №4 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | **1000** |
| 3 | МОУ СОШ №6 |  |  |  |  | 1776 | 1776 |  |  |  |  | 1776 | **1776** |
| 4 | МОУ СОШ № 8 |  |  |  | 74 | 1626 | 1700 |  |  |  | 74 | 1626 | **1700** |
| 5 | МОУ Угличский ФМЛ |  |  |  | 229 | 486 | 715 |  |  |  | 229 | 486 | **715** |
| 6 | МДОУ д/с №1 Ручеёк |  |  |  |  | 489 | 489 |  |  |  |  | 489 | **489** |
| 7 | МОУ Заозерская сош |  | 80 |  |  | 445 | 525 |  | 80 |  |  | 445 | **525** |
| 8 | МОУ Юрьевская сош | 216 |  |  |  |  | 216 | 216 |  |  |  |  | **216** |
| 9 | МОУ Воскресенская ООШ |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | **400** |
| 10 | МОУ Ильинская СОШ |  |  |  |  | 999 | 999 |  |  |  |  | 999 | **999** |
| 11 | МОУ Клементьевская ООШ |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | **600** |
| 12 | МОУ Улейминская сош им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В. (д/с) |  |  |  |  | 480 | 480 |  |  |  |  | 480 | **480** |
| 13 | МДОУ детский сад № 6 "Светлячок" |  |  |  |  | 797 | 797 |  |  |  |  | 797 | **797** |
| 14 | МДОУ детский сад комбинированного вида №9 "Березка" |  | 300 |  | 214 | 157 | 671 |  | 300 |  |  |  | **671** |
| 15 | МОУ Василёвская СОШ | 286 |  |  |  | 55 | 341 | 286 |  |  |  | 55 | **341** |
| 16 | МОУ Отрадновская СОШ |  |  |  |  | 844 | 844 |  |  |  |  | 844 | **844** |
| 17 | МОУ Головинская СОШ |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | **800** |
| 18 | МОУ Воздвиженская сош |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | **600** |
| 19 | МОУ Дивногорская ООШ |  |  | 75 |  | 1199 | 1274 |  |  | 75 |  | 1199 | **1274** |
| 20 | МОУ Маймерская ООШ | 148 |  |  |  |  | 148 | 148 |  |  |  |  | **148** |
| 21 | МОУ Покровская ООШ |  |  |  |  | 1362 | 1362 |  |  |  |  | 1362 | **1362** |
| 22 | МОУ Климатинская СОШ |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | **600** |
| 23 | МОУ Ординская оош |  |  |  |  | 630 | 630 |  |  |  |  | 630 | **630** |
| 24 | МДОУ д/с №12 "Ромашка" |  |  |  |  | 1368 | 1368 |  |  |  |  | 1368 | **1368** |
| 25 | МДОУ д\с "Росинка" |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | **400** |
| 26 | МОУ ДО ДДТ |  |  |  |  | 387 | 387 |  |  |  |  | 387 | **387** |
| 27 | МУ Центр "Гармония" |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | **600** |
| 28 | МДОУ д/с № 13 "Звёздочка" |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | **600** |
| 29 | МУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» |  |  |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 170 | **170** |
| 30 | МАОУ ДО ДЮСШ |  |  | 120 |  | 400 | 520 |  |  | 120 |  | 400 | **520** |
| 31 | УДО ДОЦ Юность | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | **100** |
| 32 | МДОУ д/с №17 "Сосенка" | 238 |  |  |  | 400 | 638 | 238 |  |  |  | 400 | **638** |
| 33 | МОУ СОШ № 3 |  |  |  | 50 | 600 | 650 |  |  |  |  |  | **650** |
| 34 | МДОУ детский сад №4 "Олимпийский" |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | **200** |
| 35 | МДОУ детский сад №20 "Умка" |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | **800** |
| 36 | МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | **1200** |
| 37 | МОУ "Гимназия №1" |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | **600** |
| 38 | МОУ СОШ № 7 |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | **700** |
| 39 | МДОУ д/с №18 "Сказка" |  |  |  |  | 3775 | 3775 |  |  |  |  | 3775 | **3775** |
| 40 | МДОУ д/с №21 "Мозаика" |  |  |  |  | 347 | 347 |  |  |  |  | 347 | **347** |
| 41 | МДОУ д/с №15 "Теремок" |  |  |  |  | 260 | 260 |  |  |  |  | 260 | **260** |
| 42 | МОУ Плоскинская ООШ |  |  |  |  | 60 | **60** |  |  |  |  | 60 | **60** |
|  | **Всего** | **988** | **380** | **195** | **567** | **30041** | **32171** | **988** | **380** | **195** | **567** | **30041** | **32171** |
| **Итого исполнено мероприятий** | | **5** | **2** | **2** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Требуется исполнение мероприятий** | |  |  |  |  | **61** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Общая потребность в дополнительном финансировании учреждений сферы образования Угличского муниципального района во исполнение требований антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (тыс. руб)**

***Категория 3***

| №  п/п | Наименование учреждения | здание | АСКУД (автоматическая система контроля управления доступом) | | металлоискатель (ручной) | | организация на 1-м этаже помещения для сотрудников охраны с установкой систем | видеонаблюдение (дооборудование/модернизация) | | | наружное освещение (восстановление) | охранная сигнализация (монтаж) | система оповещения и управления эвакуацией (монтаж) | | установка на центральном входе видеодомофона с выходом изображения | модернизация/установка/ дооборудование кнопки передачи тревожных сообщений (КЭВП) | | | | | ограждение (установка/восстановление) | | примечание | Итого расчетная потребность на учреждение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | примечание | сумма | примечание | сумма | | примечание | сумма | примечание | **итого** | сумма модернизация | примечание | сумма дооборудование | примечание |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | МОУ СОШ № 3 | основное |  |  | 7 | выполнено в 2021 году | 100 |  | 127 |  |  | 250 | 666 |  |  | **36** | 23 | выполнено в 2021 году | 13 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1186 |
| 2 | МОУ СОШ № 4 | основное |  |  | 7 | выполнено в 2021 году | 100 |  | 50 |  |  | 250 | 759 |  |  | **36** | 23 | выполнено в 2021 году | 13 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1202 |
| 3 | МОУ СОШ № 5 | основное | 418 | выполнено в 2021 году | 13 | выполнено в 2021 году | 100 |  | 391 | выполнено в 2021 году |  | 438 | 454 | выполнено в 2021 году |  | **53** | 23 | выполнено в 2021 году | 30 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1867 |
| 4 | МОУ СОШ № 7 | основное |  |  | 12 | выполнено в 2021 году | 100 |  | 30 |  |  | 593 | 838 |  |  | **40** | 23 | выполнено в 2021 году | 17 | выполнено в 2023 году |  | 3075 | выполнено в 2023 году | 4688 |
| 5 | МОУ СОШ № 8 | основное |  |  | 10 | выполнено в 2021 году | 100 |  | 23 | выполнено в 2021 году |  | 250 | 1446 |  |  | **41** | 23 | выполнено в 2021 году | 18 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1870 |
| 6 | УДО ДОЦ «Юность» УМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | 100 |  |  |  |  | 316 |  | 416 |
| **итого расчетная потребность по 3 категории** | | | **418** | | **49** | | **500** | **621** | | | **0** | **1781** | **4163** | | **0** | **306** | | | | | **3391** | | | **11229** |
| **итого объектов 3 категории** | | | **6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **итого расчетное количество мероприятий по объектам 3 категории** | | | **1** | | **5** | | **5** | **5** | | | **0** | **5** | **5** | | **0** |  | **6** | |  |  | **2** | | | **34** |
| **выполнено мероприятий по объектам 3 категории** | | | **1** | | **5** | | **0** | **2** | | | **0** | **0** | **1** | | **0** |  | **5** | |  |  | **1** | | | **15** |
| **стоимость выполненных мероприятий по объектам 3 категории, тыс. руб.** | | | **418** | | **49** | | **0** | **414** | | | **0** | **0** | **454** | | **0** |  | **115** | |  |  | **0** | | | **1450** |
| **осталось выполнить мероприятий по объектам 3 категории** | | | **0** | | **0** | | **5** | **3** | | | **0** | **5** | **4** | | **0** |  | **1** | |  |  | **1** | | | **19** |
| **потребность на оставшиеся невыполненные мероприятия по объектам 3 категории, тыс. руб.** | | | **0** | | **0** | | **500** | **207** | | | **0** | **1781** | **3709** | | **0** |  | **191** | |  |  | **3391** | | | **9779** |
| **Всего по объектам 3 категории** | | | **11229** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Категория 3***

| №  п/п | уже исполнено, тыс. руб. | | | | | осталось исполнить | кол-во мероприятий | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в т.ч в 2020году | в т.ч в 2021 году | в т.ч в 2022 году | в 2023 году | всего | в т.ч исполнено | | | | осталось |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 | 43 |  | 30 |  | 13 | 1143 | 6 |  | 2 |  |  | 4 |
| 2 | 43 |  | 30 |  | 13 | 1159 | 6 |  | 2 |  |  | 4 |
| 3 | 1329 |  | 1299 |  | 30 | 538 | 7 |  | 5 |  |  | 2 |
| 4 | 3127 |  | 35 |  | 3092 | 1561 | 7 |  | 2 |  |  | 5 |
| 5 | 74 |  | 56 |  | 18 | 1796 | 6 |  | 3 |  |  | 3 |
| 6 | 316 |  | 0 |  | 316 | 100 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| **итого расчетная потребность по 3 категории** | **4932** | **0** | **1450** | **0** | **3482** | **6297** | **34** | **0** | **14** | **0** | **0** | **20** |
| **итого объектов 3 категории** | **6** | | | | | | | | | | | |
| **итого расчетное количество мероприятий по объектам 3 категории** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **выполнено мероприятий по объектам 3 категории** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **стоимость выполненных мероприятий по объектам 3 категории, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **осталось выполнить мероприятий по объектам 3 категории** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **потребность на оставшиеся невыполненные мероприятия по объектам 3 категории, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по объектам 3 категории** | **4932** | | | | | **6297** | **34** | **14** | | | | **20** |

***Категория 4***

| №  п/п | Наименование учреждения | здание | АСКУД (автоматическая система контроля управления доступом) | | металлоискатель (ручной) | | организация на 1-м этаже помещения для сотрудников охраны с установкой систем | видеонаблюдение (дооборудование/модернизация) | | | наружное освещение (восстановление) | охранная сигнализация (монтаж) | система оповещения и управления эвакуацией (монтаж) | | установка на центральном входе видеодомофона с выходом изображения | модернизация/установка кнопки передачи тревожных сообщений (КЭВП) | | | | | ограждение (установка/восстановление) | | примечание | Итого расчетная потребность на учреждение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | примечание | сумма | примечание | сумма | | примечание | сумма | примечание | **итого** | сумма модернизация | примечание | сумма дооборудование | примечание |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | МОУ «Гимназия № 1» | основное |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 600 |  |  | **34** | 24 | выполнено в 2021 году | 10 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 684 |
| 2 | МОУ СОШ № 2 | школа |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 600 |  |  | **53** | 25 | выполнено в 2023 году | 3 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1403 |
| спортзал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 25 | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 3 | МОУ СОШ № 6 | основное |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 703 |  |  | **48** | 23 | выполнено в 2021 году | 25 | выполнено в 2023 году |  | 3671 | выполнено в 2023 году | 4442 |
| 4 | МОУ ФМЛ | 2-х этажное |  |  |  |  |  |  | 163 | выполнено в 2021 году |  |  | 1057 |  |  | **37** | 30 | выполнено в 2021 году | 7 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1257 |
| 1-о этажное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 5 | МОУ Головинская СОШ | школа |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 100 |  | 600 |  |  | **74** |  |  | 28 | выполнено в 2023 году |  | 1650 | выполнено в 2023 году | 6054 |
| дс |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  | 46 | выполнено в 2021 году | выполнено в 2023 году |  | 1000 |  |
| спортплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| спортзал |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  | выполнено в 2023 году |  | 1200 |  |
| 6 | МОУ Заозерская СОШ | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  | **47** | 47 | выполнено в 2021 году |  |  |  | 1000 |  | 5731 |
| столовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дс |  |  |  |  |  |  | 134 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| ясли |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| спортзал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 1200 |  |
| спортплощадка |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МОУ Отрадновская СОШ | школа |  |  |  |  |  |  | 107 |  | 100 |  | 600 |  | 42 | **102** | 24 | выполнено в 2021 году | 20 | выполнено в 2023 году |  | 3000 |  | 6142 |
| дс |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  | 600 |  | 105 | 31 | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  | 506 |  |
| дс Бурмасово |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 600 |  |  | 27 | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 8 | МОУ Ординская ООШ | основное |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 600 |  |  | **27** | 24 | выполнено в 2021 году | 3 | выполнено в 2023 году |  | 720 |  | 1377 |
| 9 | МДОУ д/с № 1 «Ручеёк» | основное |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 600 |  | 100 | **38** | 31 | выполнено в 2023 году | 7 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 788 |
| 10 | МДОУ д/с № 4 «Олимпийский» | основное |  |  |  |  |  |  | 185 | выполнено в 2021 году |  |  | 600 |  |  | **30** | 23 | выполнено в 2021 году | 7 | выполнено в 2023 году |  | 2405 | выполнено в 2023 году | 3220 |
| 11 | МДОУ д/с № 6 «Светлячок» | основное |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 600 |  | 100 | **26** | 23 | выполнено в 2021 году | 3 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 826 |
| 12 | МДОУ д/с № 9 «Берёзка» | основное |  |  |  |  |  |  | 97 | выполнено в 2021 году | 200 |  | 600 |  |  | **26** | 23 | выполнено в 2021 году | 3 | выполнено в 2023 году |  | 1000 |  | 1923 |
| 13 | МДОУ д/с № 12 «Ромашка» | 2-х этажное |  |  |  |  |  |  | 44 | выполнено в 2021 году |  |  | 600 |  |  | **24** | 21 | выполнено в 2023 году | 3 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1268 |
| 1-о этажное |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 14 | МДОУ д/с № 13 «Звёздочка» | основное |  |  |  |  |  |  | 37 | выполнено в 2021 году |  |  | 600 |  | 100 | **30** | 23 | выполнено в 2021 году | 7 | выполнено в 2023 году |  | 1000 |  | 1767 |
| 15 | МДОУ д/с № 15 «Теремок» | основное |  |  |  |  |  | 100 | 79 | выполнено в 2021 году | 155 |  | 600 |  | 100 | **38** | 22 | выполнено в 2021 году | 16 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1072 |
| 16 | МДОУ д/с № 18 «Сказка» | дс 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 100 | **62** | 49 | выполнено в 2023 году | 13 | выполнено в 2023 году |  | 500 |  | 3427 |
| дс 18 |  |  |  |  |  |  | 65 | выполнено в 2021 году |  |  | 600 |  |  | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  | 1500 |  |
| 17 | МДОУд/с № 20 «Умка» | основное |  |  |  |  |  |  | 89 | выполнено в 2021 году |  |  | 600 |  |  | **26** | 23 | выполнено в 2021 году | 3 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 715 |
| 18 | МОУ ДОД ДДТ | 9 янв. |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 600 |  | 100 | **45** | 15 | выполнено в 2022 году | 7 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1595 |
| СЮН |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 600 |  |  | 23 | выполнено в 2021 году | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 19 | МОУ ДО ЦВР | основное |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 600 |  |  | **26** | 23 | выполнено в 2021 году | 3 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 656 |
| 20 | МАОУ ДО ДЮСШ | основное |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 600 |  |  | **44** | 14 | выполнено в 2023 году | 7 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1274 |
| л.база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 23 | выполнено в 2021 году | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 21 | МДОУ д/с № 21 «Мозаика» | основное |  |  | 5 | выполнено в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 108 | **26** | 23 | выполнено в 2021 году | 3 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 739 |
| 22 | МОУ В (с) ОШ | основное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 100 | **27** | 24 | выполнено в 2023 году | 3 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 727 |
| 23 | МОУ Василёвская СОШ СОШ | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | **71** | 27 | выполнено в 2021 году | 7 | выполнено в 2023 году | 200 | 354 | выполнено в 2021 году | 2425 |
| дс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 100 | 37 | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  | 500 |  |
| 24 | МОУ Воздвиженская СОШ | школа |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  | **56** | 28 | выполнено в 2021 году | 3 | выполнено в 2023 году |  | 1000 |  | 3456 |
| дс |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  | 25 | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  | 1000 |  |
| 25 | МОУ Ильинская СОШ | школа |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 600 |  |  | **81** | 46 | выполнено в 2021 году | 35 | выполнено в 2023 году |  | 656 | выполнено в 2020 году | 3937 |
| столовая |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 600 |  | 100 | выполнено в 2023 году |  | 1000 |  |
| дс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 100 | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 26 | МОУ Климатинская СОШ | школа |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  | **57** | 27 | выполнено в 2021 году | 3 | выполнено в 2023 году |  | 598 | выполнено в 2022 году | 2155 |
| дс Ульянкино |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 600 |  |  | 27 | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 27 | МОУ Покровская СОШ | основное |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  | 100 | **31** | 24 | выполнено в 2021 году | 7 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 831 |
| 28 | МОУ Улейминская СОШ | школа |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  | **57** | 47 | выполнено в 2021 году | 10 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1357 |
| дс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 29 | МОУ Юрьевская СОШ | школа |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 600 |  |  | **34** | 27 | выполнено в 2021 году | 7 | выполнено в 2023 году |  | 2000 |  | 3731 |
| спортплощадка |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| дс |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 600 |  | 100 | выполнено в 2023 году |  | 217 |  |
| 30 | МОУ Воскресенская ООШ | основное |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  | **27** | 24 | выполнено в 2023 году | 3 | выполнено в 2023 году |  | 1500 |  | 2227 |
| 31 | МОУ Дивногорская ООШ | Монастырская |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  | 100 | **37** | 27 | выполнено в 2023 году | 10 | выполнено в 2023 году |  | 1000 |  | 6537 |
| школа |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 1200 |  |  |  |  | выполнено в 2023 году |  | 3000 |
| дс |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | выполнено в 2023 году |  |
| спортзал |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2023 году |  |
| 32 | МОУ Клементьевская ООШ | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 100 | **30** | 27 | выполнено в 2023 году | 3 | выполнено в 2023 году |  | 3000 |  | 4330 |
| дс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 33 | МОУ Маймерская ООШ | основное |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  | **30** | 27 | выполнено в 2023 году | 3 | выполнено в 2023 году |  | 500 |  | 1230 |
| 34 | МОУ Плоскинская ООШ | школа |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | **68** | 24 | выполнено в 2021 году | 7 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 1018 |
| дс |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 100 |  |  |  | 100 | 37 | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  | 500 |  |
| 35 | МДОУ д/с № 17 «Сосенка» | основное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | **53** | 22 | выполнено в 2021 году | 7 | выполнено в 2023 году |  | 500 |  | 1753 |
| п. Алтыново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 24 | выполнено в 2023 году | выполнено в 2023 году |  |  |  |
| 36 | МДОУ д/с «Росинка» | основное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | **27** | 24 | выполнено в 2023 году | 3 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 627 |
| 37 | МОУ центр «Гармония» | основное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | **27** | 24 | выполнено в 2023 году | 3 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 627 |
| 38 | МАУ ФОК Олимп | основное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9** |  |  | 9 | выполнено в 2023 году |  |  |  | 9 |
| **итого расчетная потребность по 4 категории** | | | **0** | | **5** | | **0** | **2920** | | | **2535** | **0** | **36560** | | **1855** | **1585** | | | | | **37877** | | | **83337** |
| **итого объектов 4 категории** | | | **61** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **итого расчетное количество мероприятий по объектам 4 категории** | | | **0** | | **1** | | **0** | **34** | | | **23** | **0** | **57** | | **19** |  | **38** | |  |  | **31** | | | **203** |
| **выполнено мероприятий по объектам 4 категории** | | | **0** | | **1** | | **0** | **8** | | | **0** | **0** | **0** | | **0** |  | **27** | |  |  | **3** | | | **39** |
| **стоимость выполненных мероприятий по объектам 4 категории, тыс. руб.** | | | **0** | | **5** | | **0** | **759** | | | **0** | **0** | **0** | | **0** |  | **734** | |  |  | **1608** | | | **3106** |
| **осталось выполнить мероприятий по объектам 4 категории** | | | **0** | | **0** | | **0** | **26** | | | **23** | **0** | **57** | | **19** |  | **11** | |  |  | **28** | | | **164** |
| **потребность на оставшиеся невыполненные мероприятия по объектам 4 категории, тыс. руб.** | | | **0** | | **0** | | **0** | **2161** | | | **2535** | **0** | **36560** | | **1855** |  | **851** | |  |  | **36269** | | | **80231** |
| **Всего по объектам 4 категории** | | | **83337** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Итого расчетная потребность, тыс. руб.* | | | *418* | | *54* | | *500* | *3541* | | | *2535* | *1781* | *40723* | | *1855* |  | *1891* | |  |  | *41268* | | | *94566* |
| *Итого исполнено от расчетной потребности, тыс. руб* | | | *418* | | *54* | | *0* | *1173* | | | *0* | *0* | *454* | | *0* |  | *849* | |  |  | *1608* | | | *4556* |
| *Оставшаяся потребность на неисполненные мероприятия, тыс. руб.* | | | *0* | | *0* | | *500* | *2368* | | | *2535* | *1781* | *40269* | | *1855* |  | *1042* | |  |  | *39660* | | | *90010* |
| *Всего объектов* | | | *67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Всего расчетное количество мероприятий* | | | *1* | | *6* | | *5* | *39* | | | *23* | *5* | *62* | | *19* |  | *44* | |  |  | *33* | | | *237* |
| *Всего выполнено мероприятий* | | | *1* | | *6* | | *0* | *10* | | | *0* | *0* | *1* | | *0* |  | *32* | |  |  | *4* | | | *54* |
| *Осталось выполнить мероприятий* | | | *0* | | *0* | | *5* | *29* | | | *23* | *5* | *61* | | *19* |  | *12* | |  |  | *29* | | | *183* |

***Категория 4***

| №  п/п | уже исполнено, тыс. руб. | | | | | | кол-во необходимых мероприятий | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в т.ч в 2020году | в т.ч в 2021 году | в т.ч в 2022 году | в 2023 году | осталось исполнить | всего | в т.ч исполнено | | | | осталось |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 | 34 |  | 24 |  | 10 | 650 | 3 |  | 1 |  |  | 2 |
| 2 | 53 |  |  |  | 53 | 1350 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 0 |
| 3 | 3719 |  | 23 |  | 3696 | 723 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |
| 4 | 200 |  | 193 |  | 7 | 1057 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |
| 5 | 1724 |  | 46 |  | 1678 | 4330 | 11 |  | 1 |  |  | 10 |
| 6 | 94 |  | 47 |  | 47 | 5637 | 10 |  | 1 |  |  | 9 |
| 7 | 102 |  | 24 |  | 78 | 6040 | 13 |  | 1 |  |  | 12 |
| 8 | 27 |  | 24 |  | 3 | 1350 | 4 |  |  | 1 |  | 3 |
| 9 | 38 |  |  |  | 38 | 750 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 10 | 2620 |  | 208 |  | 2412 | 600 | 4 |  | 2 |  |  | 2 |
| 11 | 26 |  | 23 |  | 3 | 800 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |
| 12 | 123 |  | 120 |  | 3 | 1800 | 5 |  | 2 |  |  | 3 |
| 13 | 68 |  | 44 |  | 24 | 1200 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |
| 14 | 67 |  | 60 |  | 7 | 1700 | 5 |  | 2 |  |  | 3 |
| 15 | 117 |  | 101 |  | 16 | 955 | 6 |  | 2 |  |  | 4 |
| 16 | 127 |  | 65 |  | 62 | 3300 | 7 |  | 1 |  |  | 6 |
| 17 | 115 |  | 112 |  | 3 | 600 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |
| 18 | 45 |  | 23 | 15 | 7 | 1550 | 6 |  | 1 | 1 |  | 4 |
| 19 | 26 |  | 23 |  | 3 | 630 | 3 |  |  | 1 |  | 2 |
| 20 | 44 |  | 23 |  | 21 | 1230 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |
| 21 | 31 |  | 28 |  | 3 | 708 | 4 |  | 2 |  |  | 2 |
| 22 | 27 |  |  |  | 27 | 700 | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 23 | 425 |  | 381 |  | 44 | 2000 | 7 |  | 2 |  |  | 5 |
| 24 | 56 |  | 28 |  | 28 | 3400 | 7 |  | 1 |  |  | 6 |
| 25 | 737 | 656 | 46 |  | 35 | 3200 | 10 | 1 | 1 |  |  | 8 |
|  |
| 26 | 655 |  | 27 | 598 | 30 | 1500 | 7 |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 27 | 31 |  | 24 |  | 7 | 800 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |
| 28 | 57 |  | 47 |  | 10 | 1300 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |
| 29 | 34 |  | 27 |  | 7 | 3697 | 9 |  | 1 |  |  | 8 |
| 30 | 27 |  |  |  | 27 | 2200 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 31 | 37 |  |  |  | 37 | 6500 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| 32 | 30 |  |  |  | 30 | 4300 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 33 | 30 |  |  |  | 30 | 1200 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 34 | 68 |  | 24 |  | 44 | 950 | 6 |  | 1 |  |  | 5 |
| 35 | 53 |  | 22 |  | 31 | 1700 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |
| 36 | 27 |  |  |  | 27 | 600 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 37 | 27 |  |  |  | 27 | 600 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 38 | 9 |  |  |  | 9 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| **итого расчетная потребность по 4 категории** | **11730** | **656** | **1837** | **613** | **8624** | **71607** | **203** | **1** | **34** | **4** | **0** | **164** |
| **итого объектов 4 категории** |  | | | | | | | | | | | |
| **итого расчетное количество мероприятий по объектам 4 категории** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **выполнено мероприятий по объектам 4 категории** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **стоимость выполненных мероприятий по объектам 4 категории, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **осталось выполнить мероприятий по объектам 4 категории** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **потребность на оставшиеся невыполненные мероприятия по объектам 4 категории, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по объектам 4 категории** | **11730** | | | | | **71607** | **203** | **39** | | | | **164** |
| *Итого расчетная потребность, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Итого исполнено от расчетной потребности, тыс. руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Оставшаяся потребность на неисполненные мероприятия, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Всего объектов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Всего расчетное количество мероприятий* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Всего выполнено мероприятий* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Осталось выполнить мероприятий* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Обоснование потребности в денежных ресурсах является предварительным и подлежит уточнению по мере разработки проектно-сметной документации (сметной документации)/по факту стоимости выполненных работ.

Приложение №2

к муниципальной программе «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций Угличского муниципального района» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации района от 26.05.2020 №521 (в редакции от 02.04.2024 № 329)

Форма

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Угличского муниципального района**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя) (полугодие, год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

| №  п/п | Наименование МЦП/ВЦП/  основного  мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ \* | | ОС \* | | ФС \* | | СП \* | | БП за рамками решения о бюджете\* | | ВИ за рамками решения о бюджете \* | | Всего | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчету)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование МП | | | | |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Наименование МЦП | | | | |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Наименование ВЦП | | | | |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | | | | |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |

1. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).
2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.
3. Расчёт результативности и эффективности реализации МП \*

\* Пункт 5 заполняется при составлении годового отчета

**Используемые сокращения:**

БП – бюджеты поселений

ВИ – внебюджетные источники

ВЦП – ведомственная целевая программа

МП – муниципальная программа

МЦП – муниципальная целевая программа

ОС – областные средства

РБ – местные средства

СП – средства поселений

ФС – федеральные средства