Утверждена

постановлением

Администрации Угличского

муниципального района

от 27.02.2023 № 177

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ**

**УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**НА 2023 – 2024 ГОДЫ**

**Паспорт МП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель МП | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района начальник Федорова Лилия Анатольевна 8(48532) 2-00-09 | |
| Куратор МП | Заместитель Главы Администрации Угличского муниципального района Дружкова Ольга Анатольевна  8(48532) 2-25-84 | |
| Срок действия МП | 2023 - 2024 годы | |
| Исполнители МП | Управление образования Администрации Угличского муниципального района | И.о. начальника Управления образования Администрации Угличского муниципального района Дерунова Оксана Вячеславовна 8(48532) 2-10-39 |
| Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района | Начальник Управления социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района Самодурова Светлана Викторовна  8(48532) 2-19-69 |
| Управление культуры Администрации Угличского муниципального района | Начальник Управления культуры Администрации Угличского муниципального района Краснова Ольга Валерьевна  8(48532) 5-34-46 |
| Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Угличского муниципального района | Начальник Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Угличского муниципального района Федорова Ирина Николаевна  8(48532) 5-75-01 |
| Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области «Угличская центральная районная больница» | Врио главного врача Государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Угличская центральная районная больница» Кутузова Ирина Александровна  8(48532) 5-49-12 |
| Муниципальные учреждения Угличского муниципального района | |
| Физкультурно-спортивные клубы по месту учебы, жительства, работы граждан Угличского муниципального района | |
| Общественные организации Угличского муниципального района | |
| Цель МП | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, формирования здорового образа жизни в рамках осознанного отношения к своему здоровью | |
| Объем финансирования МП за счет всех источников | Всего по муниципальной программе: 20,0 тыс. рублей,  в том числе:  2023 год – 20,0 тыс. рублей | |
| Электронный адрес размещения информации о МП в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | http://uglich.ru/oficial/rp/ | |

1. **Общая характеристика сферы реализации МП**

Угличский муниципальный район расположен на побережье Угличского водохранилища и реки Волги. Территория района включает в себя территорию городского поселения Углич и территорию пяти сельских поселений. Общая площадь Угличского района – 2 565 м.

На территории района - 358 населенных пунктов, в том числе с населением от 1-100 человек – 329, более 100 человек – 29. Население 43 703 человек, в том числе в городском поселении Углич – 31 135 человек. Численность населения в трудоспособном возрасте Угличского района составляет 23 530 человек.

В 2022 году, по сравнению с 2021 годом, в Угличском районе рождаемость снизилась на 0,01% (на 1 000 населения) и на 9,7% (на 1 000 населения) уменьшилась смертность (родилось 305 ребенка (АППГ – 306), а умерло 828 человек (АППГ- 906). Показатель смертности в 2022 году на 1 000 человек населения составили 18,9% (АППГ- 19,8).

В 2022 году наблюдается тенденция к ухудшению демографических показателей: снижение смертности и снижение рождаемости. Коэффициент естественной убыли населения (естественный прирост) составил в 2021 году - 13,7, а в 2022 году - 12,8.

По структуре смертности на первом месте стоят болезни системы кровообращения: в абсолютных цифрах в 2022 умерло 306 человек, показатель смертности на 100 тысяч населения составляет 700, что выше областного показателя (597,5 на 100 тыс. населения). В 2021 году от болезней системы кровообращения умерло 308 человека (704 на 1000 населения). Таким образом, смертность по данной группе заболеваний в сравнении с аналогичным периодом 2021 года снизилась на 0,3%, а смертность лиц трудоспособного возраста снизилась с 49 до 46 человек.

От острого инфаркта миокарда в 2022 году умерло 57 человек (130,0 на 100 тыс. населения), выше, чем за аналогичный период 2021 года - 56 человек (128,1 на 100 тыс. населения). Определена четкая маршрутизация в сосудистые центры области и районов данной категории больных. Из числа умерших в 2022 году - 17 человек трудоспособного возраста, что больше на 3 человека, чем в 2021 году (50,9 и 42,4 на 1000 населения, соответственно).

От острого нарушения мозгового кровообращения в 2022 году умерло 54 человека (123 на 100 тыс. населения), что выше, чем аналогичный показатель в 2021 г.- 46 человек (105,2 на 100 тыс. населения). Из числа умерших 10 человек - трудоспособного возраста (8 человек в 2021 г.).

От ишемической болезни сердца в 2022 году умерло 133 человек (304 на 100 тыс. населения). За аналогичный период 2021 года умерло 137 человек (313 на 100 тыс. населения). Из числа умерших в 2022 году - 21 человек - трудоспособного возраста, в 2021 году - 21 (89,2 и 89,2 на 100 тыс. населения, соответственно).

От цереброваскулярных заболеваний в 2022 году умерло 90 человека, а в 2021 году - 85 человек (215 и 194,4 на 100 тыс. населения, соответственно). Из числа умерших 12 человек - трудоспособного возраста, в 2021 году – 10 человек.

Необходимо отметить, что показатели общественного здоровья не только определяют состояние здоровья населения, но и характеризуют уровень социально-экономического развития территории в целом, степень медицинской грамотности населения и персональной ответственности граждан за состояние своего здоровья, уровень и качество организации медицинской помощи, обеспечение социальной инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа жизни.

Актуальность настоящей Программы очевидна, потому что 60% всех влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни - это его образ жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения района.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Ведение жителями Угличского муниципального района здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке в районе.

В основу успешной реализации муниципальной программы положены следующие принципы:

* программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей района вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;
* программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

У жителей района на протяжении ряда лет сохраняется высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Об этом свидетельствуют данные анкетирования граждан, результаты обследований, проводимых в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров.

При этом показатели осведомленности граждан о принципах здорового образа жизни высокие, почти в 100% случаев респонденты были согласны с утверждением о необходимости их соблюдения.

Таким образом, можно отметить достаточную информированность населения, но низкую мотивацию к соблюдению норм здорового образа жизни, проведению самоконтроля параметров здоровья и выполнению медицинских назначений для хорошего прогноза течения хронических неинфекционных заболеваний и высокого качества жизни.

В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.

Программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий, организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления населения, для занятий физической культурой и спортом.

**Реализации мероприятий муниципальной программы будут способствовать следующие возможности:**

* усиленное внимание решению проблем пропаганды здорового образа жизни органов местного самоуправления;
* использование практики других муниципальных районов Ярославской области, регионов России;
* межведомственное **взаимодействие по решению основных задач Программы.**

**Анализируя сильные и слабые стороны, возможности можно сделать вывод о том, что существуют достаточно позитивные факторы внутреннего и внешнего характера, способные обеспечить успешное осуществление реализации намеченных мероприятий муниципальной программы.**

1. **Приоритеты политики Угличского муниципального района в сфере реализации МП и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

В реализации мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья граждан в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от06.06.2019 № 254, включающей в себя формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и формирование эффективной системы профилактики заболеваний, особая роль отводится органам местного самоуправления.

Укрепление общественного здоровья отнесено к приоритетным задачам Администрации Угличского муниципального района.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования здорового образа жизни населения района в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов сохранения здоровья населения Угличского муниципальном районе и опирается на стратегию федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

В качестве основных приоритетных направлений определены:

* пропаганда здорового образа жизни;
* развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения Угличского муниципального района.

Основными задачами в рамках приоритетных направлений являются:

* информационно – просветительская работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни.
* муниципальная поддержка организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную работу по месту жительства, работы и учебы граждан, в том числе организаций, проводящих работу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
* поддержка деятельности физкультурно-спортивных клубов;
* повышение эффективности межведомственного взаимодействия;
* привлечение общественных организаций, ведущих экспертов и специалистов
* к обсуждению наиболее важных вопросов пропаганды здорового образа жизни;

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

* повышение мотивации различных групп населения к ведению здорового образа жизни;
* увеличение доли граждан, получивших информационно-просветительские услуги здоровьесберегающего содержания до 60 %;
* увеличение количества мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению в 2 раза;
* увеличение количества мероприятий по популяризации диспансеризации;
* создание эффективной модели вовлечения различных групп населения в занятия физической культурой и спортом;
* создание развитой системы физкультурно-спортивных клубов;
* увеличение количества граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях программы;
* разработка и внедрение корпоративных программ здоровья.

1. **Цель и целевые показатели МП**

# Цель муниципальной программы: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, формирования здорового образа жизни в рамках осознанного отношения к своему здоровью

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое значение показателя | | |
| Базовое значение 2022 года | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество мероприятий, проведённых на территории района, направленных на формирование здорового образа жизни | единиц | 98 | 100 | 110 |
| 2. | Количество функционирующих физкультурно-спортивных клубов | единиц | 50 | 51 | 52 |
| 3. | Количество информационных материалов в СМИ, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | процентов | 650 | 650 | 650 |
| 4. | Количество мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению | единиц | 25 | 32 | 35 |
| 5. | Количество мероприятий по популяризации диспансеризации | единиц | 8 | 12 | 15 |
| 6. | Количество действующих корпоративных программ здоровья | единиц | 0 | 1 | 2 |

1. **Задачи МП**

| Наименование задачи | Результат | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | единица  измерения | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории района в возрасте от 6 до 80 лет | процент | 3 | 3 |
| Количество команд участниц муниципальных спартакиад среди различных категорий населения Угличского муниципального района | единиц | 42 | 45 |
| Количество физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий, организованные физкультурно - спортивными клубами, в том числе при поддержке органов местного самоуправления | единиц | 12 | 13 |
| Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | человек | 14 | 14 |
| 2. Проведение информационно-просветительской кампании | Количество информационных источников, на которых размещается информация по пропаганде здорового образа жизни | единиц | 30 | 30 |
| 3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда диспансеризации | Количество участников мероприятий по пропаганде диспансеризации населения | человек | 1350 | 1400 |
| 4.Разработка и внедрение корпоративных программ здоровья | Количество участников корпоративных программ здоровья | человек | 50 | 100 |
| Количество учреждений, организаций на базе которых внедрены корпоративные программы здоровья | единиц | 1 | 2 |

1. **Обобщенная характеристика мер регулирования в рамках МП**

Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственный исполнитель Программы - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района, которое осуществляет координацию деятельности всех участников муниципальной программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий в рамках муниципальной программы.

В целях организации и проведения основных мероприятий муниципальной программы формируются рабочие группы из числа представителей организаций и учреждений, участвующих в реализации муниципальной программы. Работа по формированию и организации деятельности рабочих групп осуществляется Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации района, Управлением образования Администрации района.

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации района, совместно с заинтересованными организациями готовит проекты нормативных правовых документов, необходимых для реализации муниципальной программы, обеспечивает их общественную экспертизу и вносит их на рассмотрение и утверждение Администрации Угличского муниципального района.

Муниципальная программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации муниципальной программы

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы, в том числе выполняет следующие функции:

* сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий муниципальной программы;
* размещение в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения изменений организует размещение на официальном сайте Угличского муниципального района текста муниципальной программы;
* обеспечение взаимодействия структурных подразделений Администрации района, учреждений и организаций, участвующими в реализации муниципальной программы;
* предоставление в Управление экономики и прогнозирования Администрации района отчетов о ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Управлением финансов Администрации района 2 раза в год не позднее 20 июля текущего года и не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнители муниципальной программы:

* 2 раза в год до 10 июля и 10 февраля предоставляют отчет о ходе реализации муниципальной программы в Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района;
* размещают информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации района, в СМИ;

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий муниципальной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет ответственный исполнитель в лице руководителя Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы Угличского муниципального района**

**6.1. Финансовые ресурсы**

| № п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Угличского муниципального района» на 2023-2024 годы** | **20,0** | **20,0** |  |
| * местные средства | 20,0 | 20,0 |  |

* 1. **Трудовые ресурсы**

Мероприятия муниципальной программы планируется реализовать трудовыми ресурсами Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации района, Управлением образования Администрации района, Управления социальной политики и труда Администрации района, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации являющихся исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы, трудовыми ресурсами муниципальных учреждений, находящихся в функциональной подчиненности структурных подразделений Администрации района, трудовыми ресурсами социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, физкультурно – спортивными клубами.

Проведение закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Привлечения дополнительных трудовых ресурсов не требуется.

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы**

| № п/п | Наименование задачи / мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | | Сроки реализации, годы | Плановый объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | Исполнитель и участники  мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование (единица  измерения) | плановое  значение | всего | РБ | ОБ | ФС | БП | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан** | | | **2023-2024** | **20,0** | **20,0** |  |  |  |  | УО,  УФКСиМП, УК, УСПиТ, ОДНиЗП, УЦРБ  (по согласованию)  учреждения  и организации |
| 2023 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, установленных Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках календаря Всемирной организации здоровья | Количество  мероприятий (единиц) | 15 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО,  УФКСиМП, УК, УСПиТ, УЦРБ  (по согласованию)  учреждения  и организации |
| 17 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Количество  участников  мероприятий  (человек) | 3 500 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 4 000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья | Количество  участников  мероприятий  (человек) | 1 500 | 2023 | 10,0 |  |  |  |  |  | УО,  УФКСиМП, УЦРБ  (по согласованию)  учреждения  и организации |
| 1 600 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий школьными спортивными клубами | Количество  мероприятий (единиц) | 52 | 2023 |  |  |  |  |  |  | ШСК МОУ |
| 60 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий студенческими спортивными клубами | Количество  мероприятий (единиц) | 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  | ССК УПО |
| 5 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий физкультурно - спортивными клубами по месту жительства, работы граждан | Количество  мероприятий (единиц) | 10 | 2023 | 10,0 |  |  |  |  |  | ФСК,  УФКСиМП |
| 20 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника | Количество  участников  (человек) | 500 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УФКСиМП,  СШ «Спарт»  ДЮСШ, ФОК «Олимп», СШ «Витязь» |
| 600 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация и проведение спортивных акций, фестивалей по пропаганде ВФСК ГТО | Количество  мероприятий (единиц) | 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УФКСиМП, УО,  ЦТ ГТО |
| 4 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Участие в реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» программы ООО «Лига здоровья нации» и ООО «Конгресс муниципальных образований «Здоровый муниципалитет» | Количество  мероприятий (единиц) | 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УФКСиМП |
| 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в летних оздоровительных лагерях | Количество  участников  (человек) | 2 000 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО,  образовательные организации |
| 2 000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий среди ветеранов спорта | Количество  мероприятий (единиц) | 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  | СШ «Спарт», УФКСиМП |
| 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Организация и проведение классных часов, бесед, круглых столов, посвященных профилактике алкогольной, никотиновой, наркотической зависимости | Количество  мероприятий (единиц) | 500 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО, УЦРБ  (по согласованию), образовательные организации |
| 500 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Организация и проведение конкурсов рисунков, выставок «Я выбираю спорт», «Мой дом – территория здоровья» | Количество  мероприятий (единиц) | 20 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО, МЦ  «Солнечный», Центр  «Гармония»,  образовательные организации |
| 20 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Организация и проведение тематических выставок «Я выбираю спорт», «Мой дом – территория здоровья» | Количество  мероприятий (единиц) | 7 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УК |
| 7 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Организация и проведение областной акции, направленной на формирование у несовершеннолетних ценности жизни, пропаганду здоровьесбережения и профилактику аддиктивного поведения «Наша жизнь в наших руках» | Количество  мероприятий (единиц) | 20 | 2023 |  |  |  |  |  |  | ОДНиЗП, Центр «Гармония», МЦ  «Солнечный» |
| 24 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Организация и проведение межведомственной акции «Анти-СПИД» | Количество  мероприятий (единиц) | 10 | 2023 |  |  |  |  |  |  | ОДНиЗП, Центр «Гармония», МЦ  «Солнечный» |
| 10 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Количество  мероприятий (единиц) | 10 | 2023 |  |  |  |  |  |  | ОДНиЗП, Центр «Гармония», МЦ  «Солнечный» |
| 10 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Реализация мероприятий профилактической программы «КУБ» | Количество  участников  (человек) | 80 | 2023 |  |  |  |  |  |  | МЦ «Солнечный» |
| 90 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий «Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями в домашних условиях» | Количество  участников  (человек) | 20 | 2023 |  |  |  |  |  |  | КЦСОН «Данко» |
| 20 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Организация и проведение тематических бесед, круглых столов, лекции по ЗОЖ для граждан пожилого возраста и инвалидов | Количество участников,  человек | 20 | 2023 |  |  |  |  |  |  | КЦСОН «Данко» |
| 20 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Реализация социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Количество  проектов  (единиц) | 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  | МЦ «Солнечный», АНО, ФСК,  МиДОО |
| 4 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Проведение информационно-просветительской кампании** | | | **2023-2024** |  |  |  |  |  |  | СМИ, УО,  УФКСиМП, УЦРБ  (по согласованию) |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение информационных материалов, направленных на профилактику вредных привычек и зависимостей, на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни граждан, размещенных с использованием различных ресурсов, в том числе социальные сети, СМИ, официальные сайты организаций и учреждений | Количество  публикаций/  размещений (единиц) | 650 | 2023 |  |  |  |  |  |  | СМИ, УО,  УФКСиМП, УЦРБ  (по согласованию),  учреждения и организации |
| 650 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение тематических классных часов, родительских собраний в муниципальных образовательных учреждениях с целью информирования обучающихся и родителей о проблемах, связанных с употреблением табака, курительных смесей (снюсов) и их компонентов, об уголовной и административной ответственности за распространение и употребление курительных смесей | Количество  мероприятий (единиц) | 200 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО, УПО  (по согласованию) |
| 200 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение творческих конкурсов по пропаганде здорового образа жизни | Количество  мероприятий (единиц) | 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО, МЦ  «Солнечный», Центр «Гармония» |
| 4 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение профилактических акций, флешмобов | Количество  мероприятий (единиц) | 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  | МЦ «Солнечный» |
| 4 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация и проведение тематических родительских собраний в общеобразовательных учреждениях с целью информирования о проблемах, связанных с употреблением алкоголя, наркотических и иных веществ, наносящих вред здоровью, а также об административной ответственности родителей с привлечением специалистов ГБУЗ ЦРБ | Количество  участников  (человек) | 1 500 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО |
| 2.6. | Организация и проведение тематических классных часов с целью информирования обучающихся, о проблемах, связанных с употреблением алкоголя, наркотических и иных веществ, наносящих вред здоровью, а также об административной ответственности в отношении подростков и молодежи с привлечением специалистов ГБУЗ ЦРБ | Количество  участников  (человек) | 1 000 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО |
| 1 000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Организация и проведение тематических мероприятий (лекции, беседы и др.), направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек | Количество  мероприятий (единиц) | 200 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО,  МЦ «Солнечный», УЦРБ (по согласованию) |
| 210 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Оформление информационных стендов по формированию здорового образа жизни | Количество  организаций (единиц) | 26 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО |
| 26 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда диспансеризации** | | | **2023-2024** |  |  |  |  |  |  | УЦРБ  (по согласованию), УО, УФКСиМП |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение лекций по санитарно-гигиеническому просвещению взрослых с привлечением специалистов и проведением занятий для детей | Количество  мероприятий (единиц)/  Количество  участников  (человек) | 4 / 400 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УЦРБ  (по согласованию) |
| 4 / 420 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Распространите информационных материалов (листовок) о проведении диспансеризации при проведении мероприятий, в том числе рейдовых мероприятий, межведомственных мобильных групп | Количество  информационных материалов  (единиц) | 250 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УЦРБ  (по согласованию) |
| 250 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение родительских собраний в образовательных учреждениях с целью пропаганды ЗОЖ (здоровое питание, гигиена, психическое здоровье) | Количество  участников  (человек) | 900 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УО, УЦРБ  (по согласованию) |
| 950 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение акций, трансляция видеороликов о необходимости прохождения диспансеризации при проведении физкультурно - оздоровительных мероприятий | Количество  мероприятий (единиц) | 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УЦРБ  (по согласованию), УО, УФКСиМП |
| 4 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Разработка и внедрение корпоративных программ здоровья** | | | **2023-2024** |  |  |  |  |  |  | УЦРБ  (по согласованию)  УФКСиМП |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение семинаров по разработке корпоративных программ здоровья | Количество  мероприятий (единиц) | 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УЦРБ  (по согласованию)  УФКСиМП |
| 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение мастер-классов, консультаций по внедрению корпоративных программ здоровья | Количество  мероприятий (единиц) | 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УЦРБ  (по согласованию)  УФКСиМП |
| 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Разработка и внедрение корпоративных программ здоровья | Количество  программ  (единиц) | 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УЦРБ  (по согласованию)  УФКСиМП |
| 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | **2023-2024** | **20,0** | **20,0** |  |  |  |  |  |
| **2023** | **20,0** | **20,0** |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  |  |  |

**Список условных сокращений**

|  |  |
| --- | --- |
| ВФСК ГТО | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» |
| ДЮСШ УМР | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  Детско-юношеская спортивная школа Угличского муниципального района |
| МП | Муниципальная программа |
| ШСК | Школьный спортивный клуб |
| ССК | Студенческий спортивный клуб |
| ФСК | Физкультурно – спортивный клуб |
| СМИ | Средства массовой информации |
| АНО | Автономная некоммерческая организация |
| СШ «Спарт» | Муниципальное бюджетное учреждение Угличского муниципального района «Спортивная школа «Спарт» |
| УМР | Угличский муниципальный район |
| Центр «Гармония» | Муниципальное учреждение Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи  «Гармония» |
| УФКСиМП | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского  муниципального района |
| УСПиТ | Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района |
| МЦ «Солнечный» | Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Солнечный» Угличского муниципального района |
| ОДНиЗП | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Угличского муниципального района |
| ЦТ ГТО | Цент тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| КЦСОН «Данко» | Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Данко» |
| ЗОЖ | здоровый образ жизни |
| УЦРБ | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Угличская центральная  районная больница» |

Приложение

к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Угличского муниципального района» на 2023 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Угличского муниципального района

от 27.02.2023 № 177

**Перечень Всемирных и Международных дней здоровья, установленных Генеральной Ассамблеей ООН или Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), которые могут быть использованы для проведения массовых мероприятий по охране и укреплению здоровья населения**

|  |  |
| --- | --- |
| 4 февраля | Всемирный День борьбы против рака |
| 11 февраля | Всемирный день больного |
| 1 марта | Всемирный день иммунитета |
| 6 марта | Всемирный день борьбы с глаукомой |
| марта (второй четверг марта) | Всемирный день почки |
| 24 марта | Всемирный день борьбы против туберкулеза |
| 7 апреля | Всемирный день здоровья |
| 23–30 апреля (последняя неделя апреля) | Европейская неделя иммунизации |
| 26 апреля | День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах |
| 8 мая | Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца |
| 15 мая | Международный день семьи |
| 19 мая | Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа |
| 31 мая | Всемирный день без табачного дыма |
| 1 июня | Международный день защиты детей |
| 5 июня | Всемирный день охраны окружающей среды |
| 14 июня | Всемирный день донора крови |
| июня (третье воскресенье июня) | День медицинского работника |
| 26 июня | Международный День борьбы с наркоманией |
| августа (вторая суббота августа) | Всероссийский День физкультурника |
| сентября (последнее воскресенье сентября) | Всемирный день сердца |
| 27 сентября | Всемирный день туризма |
| 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
| 1- 7 октября | Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания |
| 1 октября | Международный день пожилых людей |
| 3 октября | Всемирный День трезвости и борьбы с алкоголизмом |
| 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
| октября (второй четверг октября) | Всемирный день зрения |
| 20 октября | Всемирный день борьбы с остеопорозом |
| 29 октября | Всемирный день борьбы с инсультом |
| 14 ноября | Всемирный день борьбы с диабетом |
| 20 ноября | Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни  легких |
| ноября (третий четверг ноября) | Международный день отказа от курения |
| ноября (третье воскресенье ноября) | Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий |
| 1 декабря | Всемирный день борьбы со СПИДом |