УТВЕРЖДАЮ:

Первый  заместитель Главы Администрации

Угличского муниципального района

_______________________________О.В. Задворнова

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Угличского муниципального района

«Обеспечение   эффективного использования муниципального имущества   Угличского муниципального района» на 2018- 2021 гг.» (ответственный исполнитель программы Управление муниципального имущества, градостроительства  и земельных отношений  Администрации Угличского муниципального района)

за 2020 год

- Информация о финансировании муниципальной программы

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://uglich.ru/oficial/rp/)

| № п/п | Наименование МП/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ * | ОС * | ФС * | СП * | БП за рамками решения о бюджете* | ВИ за рамками решения о бюджете * | Всего | Всего |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Угличского муниципального района» на 2018- 2021 гг. | 3631 | 3628 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3631 | 3628 | Экономия при заключении контрактов |
|  | Итого по МП | 3631 | 3628 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 3631 | 3628 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Угличского муниципального района на 2018- 2021 гг. |  |
| Количество проданных объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | ед. | 11 | 20 | 18 | Торги по продаже объектов муниципального имущества не состоялись ввиду отсутствия заявок претендентов |
| Количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав | ед. | 245 | 320 | 320 |  |
| Количество реализованных земельных участков, в отношении которых проведены земельно-кадастровые и оценочные работы | ед. | 59 | 249 | 249 | . |
| Количество объектов муниципального имущества, по результатам проверки которых на соответствие данным реестра муниципального имущества внесены уточняющие данные в реестр | ед. | 239 | 271 | 271 | - |

3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- |
| Утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам. | На основании постановления Администрации Угличского муниципального района от 08.12.2016 №1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях» Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 04.12.2017 № 702 |
| Внесены изменения в части финансирования мероприятий программы - на приобретение объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Углич, ул. О.Берггольц, д.9-а. | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 25.01.2018 № 231 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2017 №202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | Постановление Администрации УМР от 05.03.2018 № 231 |
| Утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам | На основании постановления Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района» Администрация Угличского муниципального района. | Постановление Администрации УМР от 28.08.2018 № 1056 |
| Внесены изменения в части финансирования мероприятий программы | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 27.09.2018 № 342 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2017 № 202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | Постановление Администрации УМР от 06.12.2018 № 1499 |
| Внесены изменения в наименования программы в части конкретизации срока действия программы , утверждение программы в новой редакции, согласно новым формам | На основании решения Думы Угличского муниципального района от 28.12.2018 №444 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2017 №202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решения Думы Угличского муниципального района от 28.03.2019 №463 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 №391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Постановление Администрации УМР от 27.06.2019 №702 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 22.05.2020 №489 |
| Утверждение программы в новой редакции | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района», Уставом Угличского муниципального района, Администрация Угличского муниципального района | Постановление Администрации УМР от 23.10.2020 №1089 |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Результат достижения целевых показателей МП

| № п/п | Наименование задачи | Результат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества | Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества и арендной платы за пользование муниципальным имуществом | Количество объектов, ед. | 10 | 10 | - |
| 2. | Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости, являющиеся муниципальной собственностью | Изготовление технической документации на объекты недвижимости | Количество объектов, ед. | 7 | 7 | - |
| 3. | Обеспечение изготовления земельно-кадастровой документации и проведения оценки рыночной стоимости земельных участков, являющихся муниципальной собственность и государственная собственность на которые не разграничена | Изготовление земельно-кадастровой документации и проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, являющихся муниципальной собственность и государственная собственность на которые не разграничена | Количество объектов, ед. | 50 | 47 | Выполнены кадастровые работы в отношении 19 земельных участков для льготных категорий граждан, 19 участков – под автодорогами, 1 участок – под расширение кладбища, 1 участок – под реконструкцию очистных сооружений, 5 участков – под МКД. Оценочные работы не проводились |
| 4. | Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества | Осуществление проверки объектов муниципального имущества на соответствие данным реестра муниципального имущества | Количество объектов, ед. | 10 | 10 | - |  |

Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи / Программного мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества |  |  |  |  |
|  | 1.1. Проведение мероприятий, направленных на изготовление отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, о рыночной стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом: - формирование перечня объектов, в отношении которых планируется проведение оценки рыночной стоимости; - формирование технического задания для размещения муниципального заказа на выполнение работ; - проведение процедуры размещения муниципального заказа; - заключение муниципального контракта с организацией, выигравшей конкурсный отбор; - оплата по контракту. | Проведенная оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, рыночной стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом, количество объектов | ед. | 10 | 10 | - |
| 2. | Задача 2. Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости |  |  |  |  |
|  | 2.1. Проведение мероприятий, направленных на изготовление технической документации на объекты недвижимости: - формирование перечня объектов, в отношении которых планируется проведение технической инвентаризации; - формирование технического задания для размещения муниципального заказа на выполнение работ; - проведение процедуры размещения муниципального заказа; - заключение муниципального контракта с организацией, выигравшей конкурсный отбор; - оплата по контракту. | Изготовленная техническая документация на объекты муниципальной собственности | ед. | 7 | 7 |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение изготовления земельно-кадастровой документации и проведения оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |
|  | 3.1. Проведение мероприятий, направленных на изготовление земельно-кадастровой документации и отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости земельного участка: - формирование перечня земельных участков, в отношении которых планируется проведение земельно-кадастровых работ и оценки рыночной стоимости; - формирование технического задания для размещения муниципального заказа на выполнение работ; - проведение процедуры размещения муниципального заказа; - заключение муниципального контракта с организацией, выигравшей конкурсный отбор; - оплата по контракту | Изготовленная земельно-кадастровая документация и проведенная оценка рыночной стоимости земельных участков | ед. | 50 | 47 | Выполнены кадастровые работы в отношении 19 земельных участков для льготных категорий граждан, 19 участков – под автодорогами, 1 участок – под расширение кладбища, 1 участок – под реконструкцию очистных сооружений, 5 участков – под МКД. Оценочные работы не проводились |
| 4. | Задача 4. Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |
|  | 4.1. Содержание имущества казны (произведенная оплата за капитальный и текущий ремонт муниципального имущества; обслуживание и приобретение запасных частей, материалов; коммунальные услуги) | Кол-во объектов, содержащихся за счет казны района | ед. | 13 | 13 | - |
|  | 4.2. Формирование состава муниципального имущества (приобретение автотранспортных средств, жилых и нежилых помещений, зданий и иных основных средств) | Кол-во приобретенных основных средств | ед. | 1 | 4 |  |
|  | 4.3. Уплата земельного налога за земельные участки, являющиеся собственностью Угличского муниципального района | Кол-во земельных участков | ед. | 3 | 3 |  |
|  | 4.4. Оплата пеней, неустоек, государственных пошлин по исполнительным листам | Кол-во исполнительных листов | ед. | 5 | 11 |  |
|  | 4.5. Взнос в уставный капитал ООО | Кол-во ООО | ед. | 0 | 0 |  |

- Расчёт результативности и эффективности реализации МП

  - Стратегическая результативность муниципальной программы

Индекс стратегической результативности целевого показателя 1 = (18/20) *100% = 90%

Индекс стратегической результативности целевого показателя 2 = (320/320) *100% = 100 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 3 = (249/249) *100% = 100 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 4 = (271/271) *100% = 100 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности муниципальной программы = (90 + 100 + 100+100) /4 = 97,5 %

ВЫВОД:  Стратегическая результативность муниципальной программы – высокая

  - Стратегическая результативность подпрограмм (при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1 = 10/10 / 1 * 100 = 100 %

Индекс стратегической результативности задачи 2 = 7/7/1 * 100 = 100 %

Индекс стратегической результативности задачи 3 =47/50/1 * 100 = 94%

Индекс стратегической результативности задачи 4 = 10/10/1 * 100 = 100%

ИТОГ: Индекс стратегической результативности подпрограмм (при отсутствии в составе МП подпрограмм) = (100 + 100 + 94 +100) / 4 = 98,5 %

ВЫВОД:  Стратегическая результативность подпрограмм – высокая

  - Результативность исполнения подпрограмм / мероприятий (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения мероприятий МП)

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 = 10/10/1 * 100 = 100 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = 7/7/1 * 100 = 100 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = 47/50/1 * 100 = 94 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 4 = (13/13+4/1 + 3/3 +11/5) /4 * 100 = 205 %

Индекс результативности исполнения мероприятий программы = (100 + 100 + 94 +205) / 4 = 124,75 %

ВЫВОД:  Результативность исполнения мероприятий – высокая

  - Эффективность исполнения мероприятий МП.

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2020 г. = 3628 тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2020 г. = 3631 тыс. руб.

Индекс эффективности исполнения мероприятий МП = 100 % / (3628 / 3631) = 100%

ВЫВОД:  эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – высокая

РАСЧЕТ эффективности исполнения муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: - свыше 80% | 3 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 0 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1 | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | 1 |
| 2 | Стратегическая результативность МП | - высокая | 2 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1 | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): - свыше 85% | 2 |
| 2 | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - свыше 85% | 2 |
| 3 | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - свыше 85% | 2 |
|  | ИТОГ: Индекс эффективности МП |  | 12 |

ВЫВОД: Эффективность муниципальной программы - средняя

Начальник управления ___________________________________О.А. Родомакина

Главный бухгалтер _______________________________________И.Б. Полякова