Утверждаю:

Директор МАУ «ДК УМР»:

Глазкова Н.А.____________

«___» ____________2024г.

П Л А Н

подготовки проведения областного конкурса исполнителей эстрадной песни

«Ретро - шлягер»

02.03.2024                                                                           Театральный зал 13.00

| № | Наименование мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Сбор заявок - Составление концертной програмы - Оценочные листы - Призовой фонд - Жюри |  | Колесова Г.Ю. -ОДНТ |
|  | ответственный за мероприятие: - Сценарий - Ведущий - Смета - Организовать работу бара для участников и зрителей. | 02.03.2024 | Балагурова Н.А. |
|  | - Встреча и размещение участников, дежурная на сцене | 02,03,2024 | Малкова М.С. |
|  | - Изготовить афишу - Проведение репетиции: 02.02.24 с 9.00-12.00 - Установить 8 микрофонов +2 ведущим - Приобретение батареек - Заставка на экран: «Областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Ретро-шлягер» - Заставки на экран к творческим номерам - Размещение анонсовой рекламы на сайте ДК и соц.сетях - Изготовить приглашение на мероприятие семьям участников СВО 10 шт. - Организация продажи билетов на мероприятие - Демонстрация социального фильма вовремя подведения итогов - Встреча и размещение участников (1 чел.) - Оформление сцены (пластинки на кулисах) | до 12.02.2024 02.03.2024 | Соловьева Ю.Н. |
|  | - Обеспечить работу двух рабочих по сцене - Подготовить для жюри: - 3 журнальных столиков и настольные лампы - Обеспечить работу гардероба, назначить дежурного администратора, дежурную уборщицу (с 9.00 утра) - Подготовить гримерки, малый зал, дискотеку для участников фестиваля - Подготовить ком. №109 для жюри: чайный стол на 10 чел. - Приобрести продукты на чайный стол - Заказать обеды для жюри 3 чел. - Подготовить помещение бара под буфет или оборудовать место около буфета северного холла - Подготовить столы в северном холе (накрыть скатертями) | 02.03.2024 | Большакова М.В. |
|  | - Прогрев зала | 02.03.2024 | Пирмегомедов С.Г. |

Художественный руководитель                                                        Балагурова Н.А.