УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы Администрации

Угличского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Дружкова

 «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**ПЛАН РАБОТЫ**

**Управления культуры**

 **Администрации Угличского муниципального района**

**на I квартал 2024года**

**Основные направления деятельности** учреждений культуры Угличского муниципального района на I квартал 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направление деятельности,****наименование мероприятий** | **Срок****исполнения** | **Ответственный****за исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Усовершенствование нормативно-правового регулирования в сфере культуры в рамках реализации федеральных законов (нормативно-правовые и локальные документы, планируемые к разработке).** |
| 1.1 | Проект постановления Администрации УМР «О проведении народного гуляния «Проводы Русской Зимы» (Масленица) | февраль | Управление культуры  |
| 1.2 | Разработка и утверждение положений о фестивалях, конкурсах, планов подготовки и проведения, написание сценарных планов и сценариев культурно-массовых мероприятий (в том числе на мероприятия II квартала) | в течение квартала | Управление культуры,руководители подведомственных учреждений |
| 1.3 | Проекты постановлений Администраций СП об организации и проведении крупных культурно-массовых мероприятий | в течение квартала по мере необходимости | Руководители МБУ «Ильинский ДК», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Головинский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И. Канахистова» |
| 1.4 | Внесение изменений и утверждение МП «Сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района» | январь,в течение квартала по мере необходимости | Управление культуры МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР» |
| 1.5 | Заключение соглашения с департаментом культуры ЯО по представлению субсидий на укрепление материально-технического обеспечения учреждений культуры, з/п, комплектования книжных фондов и др. | в течение квартала по мере необходимости  | МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР» |
| 1.6 | Внесение изменений в постановление Администрации УМР «Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры АУМР» и в Положения подведомственных учреждений | в течение кварталапо мере необходи-мости | Управление культуры МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР»Руководители подведомственных учреждений |
| 1.7. | Разработка проектов постановлений об оказании платных услуг в учреждениях культуры  | по мере необходи-мости | Руководители подведомственных учреждений |
| 1.8 | Принятие локальных документов по реализации ФЗ-44 | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений  |
| 1.9 | Реализация ФЗ-223 «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 1.10 | - Реализация муниципальных регламентов, принятых в рамках ФЗ-210- работа в новой системе «Конструктор цифровых регламентов»- подготовка ежемесячных и ежеквартального отчетов по муниципальным услугам | в течение кварталаежемесячно до 05 числа  | Управление культуры |
| 1.11 | Контроль за исполнением приказов, инструкций и т.д. по функционированию учреждений с целью нераспространения коронавирусной инфекции  | в течение квартала | Управление культурыРуководители подведомственных учреждений |
| 1.12 | Утверждение муниципальных заданий учреждений на 2024-2026 гг. Отчеты за 2023 год. Корректировка технических заданий на 2024 г. | январьв течение квартала по мере необходимости | Управление культурыРуководители подведомственных учреждений |
| 1.13 | Осуществление контроля за исполнением постановлений и распоряжений администрации УМР в сфере культуры | в течение квартала | Управление культуры |
| 1.14 | Ведение приказов по основной деятельности, в том числе актуализация приказов о назначении ответственных лиц, комиссий, приказов по личному составу | январь,в течение квартала | Управление культурыРуководители подведомственных учреждений |
| **2. Реализация национального проекта «Культура», в том числе работа по достижению плановых показателей** |
| 2.1. Общие мероприятия |
| 2.1.1 | Доведение плановых показателей достижения национальных целей развития России на 2024 год и до 2030 года в сфере культуры до подведомственных учреждений | январь | Управление культуры |
| 2.1.2 | Проведение совещания с руководителями учреждений культуры «Итоги 2023 года. Стратегия развития отрасли в рамках реализации национального проекта «Культура» | февраль | Управление культуры |
| 2.1.3 | Проведение совещаний с руководителями подведомственных учреждений по реализации мероприятий в рамках всех направлений нацпроекта «Культура»  | ежемесячно | Управление культуры |
| 2.1.4 | Подготовка и размещение в СМИ информации по реализации всех направлений нацпроекта «Культура» на территории Угличского муниципального района | еженедельно | Управление культуры, ответственные руководители подведомственных учреждений (МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ ДО ДМШ УМР, МБУ «Головинский ДК», МБУК «ЦБС УМР», МАУ «ДК УМР») |
| 2.1.5 | Осуществление постоянного контроля за ходом реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» (заявки, Госэкспертиза, подготовка «дорожных карт» и т.д.) | постоянно в течение квартала | Управление культуры |
| 2.1.6  | Подготовка отчетов, справок, информационных материалов, презентаций на совещания, запросы и т.п. о ходе реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» | постоянно в течение квартала | Управление культуры |
| 2.2. Достижение плановых показателей нацпроекта |
| 2.2.1 | Исполнение общей «дорожной карты» и предоставление ежемесячного и ежеквартального отчетов по исполнению основных показателей увеличения посещаемости учреждений культуры и обращения к цифровым ресурсам сферы культуры на плановый период | январь | Управление культуры |
| 2.2.2 | Определение подведомственными учреждениями ресурсов и методов работы (формы проведения мероприятий, пути расширения аудитории, информационная поддержка и т.д.), направленных на увеличение основных показателей | январь | Руководители подведомственных учреждений |
| 2.2.3 | Предоставление подведомственными учреждениями сведений по основным показателям Нацпроекта в Управление культуры | ежемесячно  | Руководители подведомственных учреждений |
| 2.2.4 | Мониторинг основных показателей и заполнение системы web-мониторинг (БАРС):- «Посещаемость учреждений культуры»- «Демография»- «Обращение к цифровым ресурсам сферы культуры» | январь, февраль, март (до 1 числа месяца)до 1 апреля | Управление культуры |
| 2.2.5 | Отчеты перед населением, мониторинг с целью выявления потребностей, внесение корректировок на основании с пожеланиями целевой аудитории | в соответ-ствии с планами работы учреждений | Руководители подведомственных учреждений |
| 2.3. Реализация проекта «Культурная среда» |
| 2.3.1 | Реализация «дорожной карты» по увеличению посещаемости модельных библиотек (филиал Детская библиотека и филиал Библиотека Н.Н. Старостина МБУК «Центральная библиотечная система УМР»):- экскурсии для всех желающих по библиотекам и по экспозиции «Время Ч» и посещение «Капсулы времени»,- мероприятия по привлечению читателей разных возрастов, в том числе программа мероприятий для подростков «Чтение с размышлением» (читательские конференции, диспуты и т.д.); программы краеведческих мероприятий, включающая краеведческие часы, игры, конкурсы краеведческих исследовательских работ, творческий конкурс и т.д.; познавательно-игровые мероприятия, праздничные программы, викторины и конкурсы для групп д/с и школ и т.д.);  | по отдельному плану в течение квартала | Управление культуры, МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
|  | - программа занятий «Чудеса из книжки и вокруг неё»; тематические мастер-классы, подготовка цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции «Неделя детской и юношеской книги», работа Студии творческого чтения «Тигрик» и зоны делового чтения, любительских объединений в Детской библиотеке, лицензирование программ |  |  |
| 2.3.2 | Подготовка документации, формирование пакета документов для заявки на участие в конкурсе на капитальный ремонт в 2024-2025 гг. | январь-март | Управление культуры,МАУ «ДК УМР», МБУ «Головинский ДК» МБУ «Ильинский ДК» МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 2.3.3 | Осуществление личного контроля за исполнением поручений по реализации нацпроекта | в течение кварталапостоянно  | Управление культурыРуководители подведомственных учреждений |
| 2.4. Реализация регионального проекта «Творческие люди» |
| 2.4.1 | Подготовка и переподготовка творческих и управленческих кадров сферы культуры в учреждениях непрерывного образования по программам повышения квалификации по очной/очно-заочной форме  | по плану МК ЯО в течение квартала | Управление культуры, руководители подведомственных учреждений |
| 2.4.2 | Взаимодействие с УМиЦ и Министерством культуры ЯО по вопросам обучения сотрудников учреждений культуры, осуществление контроля за исполнением Плана обучения работников учреждений культуры в 2024 году;Повышение квалификации библиотечных работников, их участие в научно-практических конференциях, семинарах согласно Сводного плана методических мероприятий государственных библиотек Ярославской области на 2024 год. | в течение квартала | Управление культурыМБУК «Централизованная библиотечная система УМР»  |
| 2.4.3 | Обучение специалистов на курсах повышения квалификации в УМиИЦ, прохождение дистанционного обучения педагогов ДШИ в соответствии с требованиями Профстандарта, онлайн мастер-классы, семинары по плану УМиИЦ, вебинары на портале «Pro.Культура» по работе в соцсетях.Увеличение доли сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень | по отдельному плану в течение квартала | Управление культуры, руководители подведомственных учреждений |
| 2.4.4 | Подготовка отчетов по реализацию проекта «Творческие люди»  | еженедельно по пн | Управление культуры, руководители подведомственных учреждений |
| 2.4.5 | Участие в конкурсе «Лучший работник домов культуры, расположенных в сельской местности»  | в течение квартала к установленному МК ЯО сроку | Управление культуры, руководители подведомственных учреждений  |
| 2.4.6 | Развитие волонтерского движения, привлечение волонтеров, в том числе серебряного возраста:- деятельность добровольческих отрядов «Волонтеры культуры»; актуализация реестра;- привлечение новых волонтеров, в том числе серебряного возраста и молодежи, обучение и подготовка волонтеров к участию в мероприятиях;- участие волонтеров в крупных культурно-массовых мероприятиях на территории района;- участие во Всероссийской акции «Мы вместе»;- организация волонтерских программ;- участие специалистов в обучающих семинарах, в том числе в онлайн-формате- работа по направлению "Движение первых" | в течение квартала по отдельному плану | Управление культуры, руководители подведомственных учреждений |
|  | - взаимодействие с куратором направления – Областной юношеской библиотекой им. А.А. Суркова, региональным волонтерским центром в сфере культуры;- подготовка и предоставление отчетности о социальной активности;- подготовка руководителями учреждений проектов по волонтерской деятельности на соискание грантов. |  |  |
| 2.5. Реализация проекта «Цифровая культура» |
| 2.5.1 | Организация показа концертных программ в виртуальном концертном зале МАУ «ДК УМР» (трансляции, привлечение посетителей, информирование населения, проведение мероприятий для различных категорий посетителей), реализация дорожной карты по увеличению посещаемости | трансляции - по согл. с Филармо-нией в течение квартала  | МАУ «ДК УМР» |
| 2.5.2 | Согласование с МК ЯО плана по онлайн-трансляциям мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ»;- проработка вопроса по техническим возможностям проведения трансляций;- подготовка трансляции мероприятий Детской благотворительной творческо-просветительской декады «Благостина» в случае одобрения заявки | январьв течение кварталамарт  | Управление культуры, МАУ «ДК УМР» |
| 2.5.3 | Оснащение учреждений новой компьютерной техникой, создание новых электронных ресурсов, обеспечение роста обращений населения к цифровым ресурсам учреждений | в течение года | руководители подведомственных учреждений |
| 2.5.4 | Создание новых электронных ресурсов, обеспечение роста обращений населения к цифровым ресурсам учреждений, увеличение числа подписчиков в социальных сетях | в течение квартала по отдельному плану | руководители подведомственных учреждений |
| 2.5.5 | Обеспечение клубов и библиотек в сельской местности высокоскоростным интернетом | в течение квартала | Управление культуры,Руководители подведомственных учреждений |
| **3. Реализация федеральных проектов и программ, акций** |
| 3.1 | Реализации федерального проекта «Культура для школьников» (организация и проведение мероприятий для школьников по плану реализации мероприятий на 2024 год, предоставление отчетов, размещение информации в СМИ с #культурашкольникамяо #культурадляшкольников, подготовка видео-сюжетов и материалов для портала «Культура Ярославии», консультации по оформлению Культурных дневников школьниками и др.)- «Блокады страшное лицо» - литературно-патриотический час с участием местных поэтов;- Обычаи моей страны: раз в Крещенский вечерок…»- познавательная программа;- «Сказки кукольного театра» - к Международному Дню кукольника;- Всемирный день чтения вслух «Легенды родного края» - из краеведческих работ О.К. Мухина;- Проект «Наш клуб». Образовательно – познавательный проект «Любимый уголок моей России»;- Проект «Культура – территория молодежи». Проект вечерних активностей «Дело было вечером»;- Игровая театрализованная программой «Сказка начинается!»;- Урок воинской славы «На Мамаевом кургане тишина», посвященный 80-летию окончания Сталинградской битвы;-«Гид по театру» - видео экскурсия по театрам кукол;- Просветительская программа в рамках проекта «Культура для школьников» «По исторической тропе нашего края»;- архитектура Путешествие «Чудеса архитектуры» ;- народная культураКолядки «В ночь под Рождество»;- театральное искусство Игра – фантазия «Театр – это волшебство»;- народная культура Познавательная программа «Славянское чудо – русская речь, сегодня, сейчас – её нужно сберечь!»;- кинематография: Виртуальная экскурсия «Путешествие в мир кино»- народная культура: Игровая программа «День русских забав» | в течение квартала по отдельному плану | Управление культуры,Руководители подведомственных учреждений МБУ Улейминский ДКМБУ Покровский ДКМБУ «Ильинский ДК»МБУ Головинский ДК |
| 3.2 | Всероссийский народный проект «Киноуроки – марафон для родителей» | в течение квартала | МАУ «ДК УМР» |
| 3.3 | Подготовка к участию во всероссийских киноакциях и кинофестивалях. Организация работы проектов на территории УМР | в течение квартала по отдельному плану и согласованию с ДК ЯО  | МАУ «ДК УМР» |
| 3.4 | Реализация программы «Пушкинская карта»:- Создание обзоров с участием программы «Пушкинская карта»- Изучение методических материалов и онлайн вебинаров по расширению возможностей работы на платформе- Формирование отчета на платформе по продаже билетов по программе «Пушкинская карта»- исполнение требования Правил реализации мер по социальной поддержке молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 г. № 1521- функционирование центра по оказанию консультативной помощи в библиотеке им. Н.Н. Старостина,- информирование населения, участников мероприятий и клубных формирований, обучающихся ДМШ и ДХШ о проекте, способах оформления «Пушкинской карты», афише мероприятий УМР и ЯО,- подготовка мероприятий для посещения по «Пушкинской карте»,- организация посещения мероприятий в МАУ «ДК УМР» для обладателей Пушкинской карты для участников клубных формирований художественной направленности: «Матанечка», «Грация», «Конфетти», «Маска»,- организация посещений музеев и др. для обучающихся учреждений дополнительного образования, участников клубных формирований | январьв течение квартала | Управление культурыМАУ «ДК УМР»МБУК «Централизованная библиотечная система УМР»руководители учрежденийМАУ «ДК УМР»МБУ ДО ДМШ УМРМБУ ДО ДХШ УМРРуководители КДУ  |
| 3.5 | Проведение мероприятий в рамках Года семьи- Праздник для учащихся 2 классов отделения раннего эстетического развития «Школьные приключения»- Общешкольное мероприятие «Любимым мамам посвящается»- Участие в мероприятии, посвящённом Дню работника культуры- Концерт в Доме Ветеранов ко Дню 8 Марта- Выставка «Мой папа самый лучший» - Выставка работ ДПИ «Подарок маме» -мастер-класс в ДК к 8 Марта | по отдельному плану в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учрежденийМБУ ДО ДМШ МБУ ДО ДХШ |
| 3.6 | Отчет по исполнению в 2023 году Плана мероприятий в рамках Года педагога и наставника | Январь | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 3.7 | Участие во всероссийских акциях, флешмобах и т.д., в том числе во Всероссийских акциях «Мы вместе», в акциях и флешмобах по поддержке российских войск в рамках СВО, семей мобилизованных граждан и др. | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| **4. Реализация областных проектов и программ** |
| 4.1 | Субсидия на поддержку отрасли «Культура»-заключение Соглашения о повышении заработной платы работников отрасли  | январь | МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР» |
| 4.2 | Реализация проекта «Рейтинг-76» (исполнение плановых показателей) | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 4.3 | Участие в реализации мероприятий «Решаем Вместе» (инициативное бюджетирование), подготовка документации:Подготовка документации, МБУ «Головинский ДК» для установки газовой котельной в Головинском доме культуры- Разработка «дорожной карты» по реализации мероприятий в 2024 г. | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 4.4 | Реализация мероприятий Комплексного плана развития территории УМР (губернаторский контроль) | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 4.5 | Реализация Плана мероприятий в рамках регионального проекта «ЯрЗима», в том числе по брендированию и освещению в СМИ с соответствующими хештегами | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 4.6 | Реализация мероприятий областного проектного офиса «Культура» по созданию новой модели учреждений культуры, организации общественно-культурных пространств в «пилотных» и «подшефных» учреждениях («Наш клуб», «Наша библиотека»), разработка планов работы и реализация существующих проектов («Время Ч», «Детское время» и др.). Подготовка новых проектов. Взаимодействие с кураторами направлений: Областным домом народного творчества, Областной Детской библиотекой им. И.А. Крылова,участие в обучающих семинарах, рабочих встречах, предоставление отчетов | в течение квартала по отдельному плану | Управление культурыРуководители культурно-досуговых учреждений, МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 4.7 | Исполнение Плана мероприятий по проведению в 2022-2032 годах в Ярославской области Международного десятилетия языков коренных народов (Постановление Правительства ЯО от 08.07.2022 № 555-п) | в течение квартала | Управление культуры, подведомственные учреждения |
| **5. Реализация муниципальных программ** |
| **5.1** | **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Угличского муниципального района» на 2020-2023 годы** |
| 5.1.1 | Организация информационно-пропаган-дистской деятельности в сфере патриотического воспитания, систематическое освещение мероприятий муниципальной целевой программы в средствах массовой информации, подготовка и организация издания, тиражирования печатной, наглядной продукции | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.2 | Организация и проведение всероссийских молодежных гражданско-патриотических акций, посвященных: * Дню защитника Отечества
* Дню воинов-интернационалистов
* в поддержку ВС РФ
 | в течение квартала февральфевральежемесячно | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.3 | Организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности различных форм во всех учреждениях, в том числе в онлайн-формате (познавательных и праздничных программ, встреч, бесед, патриотических часов, мастер-классов, уроков мужества, громких чтений, презентаций, книжных обзоров, выставок, выставок рисунков обучающихся ДХШ и воспитанников эстетического направления ДМШ и др.) | в течение квартала по отдельному плану | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.4 | Организация и проведение мероприятий (познавательных и праздничных программ, встреч, бесед, патриотических часов, уроков мужества, громких чтений, презентаций, книжных обзоров, выставок, в том числе онлайн), посвященных памятным датам истории России и дням воинской славы:- 27 января – День снятия блокады Ленинграда; - январь - Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;- 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;- 23 февраля – День защитника Отечества- цикл мероприятий к 90-летию со д. р. Гагарина Ю.А. (1934-1968) «Первый навсегда!»- Традиционная встреча с воином – интернационалистом Урок мужества «Время выбрало нас!» /УАПк/ | в течение квартала по отдельному плану | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.5 | Реализация сквозных программ, направленных на воспитание любви к малой Родине, к России(совместные мероприятия ДМШ сДДТ «Углич-Родина моя», выставка детских творческих работ в окнах ДХШ, мероприятия в библиотеках района из цикла «Светлые праздники Руси», тематические выставки («История Путчинского края», «О том, что в памяти» и др.), программа в библиотеках, программы в культурно-досуговых учреждениях), мероприятия в клубах «детских клубных формированиях) | в течение квартала по отдельному плану | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.6 | Поддержка участия воспитанников кружков, творческих объединений, учащихся ДХШ и ДМШ в межмуниципальных, региональных, общероссийских, международных мероприятиях, выставках, конкурсах патриотической направленности | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.1.7 | Разработка и распространение методических рекомендаций в рамках программы по патриотическому воспитанию (праздники и памятные даты: формы проведения, сценарии) | в течение квартала | МАУ «ДК УМР» |
| 5.1.8 | Организация мероприятий «Малый ракетный корабль «Углич» | в течение кварталапо отдельному плану | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| **5.2** | **«Профилактика правонарушений в Угличском муниципальном районе» на 2021-2023 годы** |
| 5.2.1 | - Организация культурно – досуговых мероприятий для разных возрастных категорий жителей Угличского муниципального района (концертные программы, фестивали, конкурсы, выставки и др.)  | в течение квартала по отдельному плану | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.2.2 | Реализация Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в Угличском муниципальном районе на 2021-2025 годы | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.2.3 | - работа по организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними (по списку из комиссии по делам несовершеннолетних);- реализация мероприятий в рамках областных акций-Привлечение внимания родителей к формированию общей культуры безопасности: проведение родительских собраний в творческих коллективах с приглашением специалистов инспекции по делам несовершеннолетних и центра «Гармония», - в ДМШ - родительские собрания, беседы, воспитывающими любовь к Родине, семье, пропагандирующими здоровый образ жизни;- отчет о профилактической работе с несовершеннолетними в сфере культуры;- организация и проведение правового дня, (беседы «Имею право» и др.) | в течение квартала по отдельному планупо планам учреждений мартянварьфевраль | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.2.4 | Участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,- осуществление рейдов по графику | 2 раза в месяц | Управление культуры  |
| 5.2.5 | Организация и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий для подростков по месту жительства- цикл семейных развлекательно – познавательных программ "Семейная азбука"- мероприятия "Безопасное детство"- Цикл познавательно – игровых мероприятий в течение года и в дни школьных каникул- информационно профилактических мероприятий в рамках проекта «Три круга безопасности»;- военно-спортивная игра «Рубеж». | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.2.6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений  | в течение квартала по планам учреждений | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.2.7 | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | в течение квартала по планам учреждений | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.2.8 | Организация тематической социальной рекламы, размещение материалов в СМИ (видеоролики, клипы), организация показа видеороликов антитеррористической направленности в клубных объединениях | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.2.9 | Обеспечение мер антитеррористической защищенности объектов (зданий, учреждений) и мест с массовым пребыванием людей, инструктажи, обучение, постоянный контроль за пребыванием посторонних лиц и посторонних предметов, оформление информационных стендов, мониторинг системы видеонаблюдения и т.д.- проведение инструктажа с работниками учреждений культуры;- изготовление информационных листов, размещение их в учреждениях культуры | по плану работы учреждений в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.2.10 | Информационная поддержка и организация «первичной» профилактики антинаркотической направленности | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 5.2.11 | Организация мероприятий по профилактике ЗОЖ- просветительская библиотечная работа по пропаганде ЗОЖ, выставки и др.- индивидуальная работа с участниками клубных формирований по формированию ЗОЖ;- организация и проведение беседы по ЗОЖ с приглашением специалистов с родителями и детьми творческих коллективов; - развлекательные и игровые программы в сельских КДУ;- сдача норм ГТО- подготовка ко Всемирному дню здоровья (7 апреля) | в течение кварталамарт | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| **6.3** | **«Сохранение и развитие сферы культуры в Угличском муниципальном районе» на 2022-2025 гг.** |
| **6.3.1** | **Организация библиотечной деятельности** |
| 6.3.1.1 | Реализация муниципальных библиотечных услуг по обслуживанию населения - в стационаре;- вне стационара;- удаленно через сеть | в течение квартала | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.2 | Совершенствование внутрисистемного книгообмена:* Работа с периодическими изданиями

по принципу «Кольцевой почты»* Выпуск Списка новых поступлений
* Формирование тематического комплекта для библиотек УМР на I квартал
 | в течение квартала | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.3 | Комплектование книжного фонда библиотек с учетом изменений потребностей пользователей:* Систематическое изучение качественного состава различных отделов фонда.
* Анализ состояния фондов по муниципальным библиотекам УМР.
* Работа по изучению предложений издательств (книготорговых организаций) с целью выявления необходимых изданий и формированию сводных заказов.
* Техническая обработка приобретаемых информационных ресурсов.
* Организация работы согласно Тематико-типологическому плану комплектования
 | в течение квартала | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.4 |  Работа с Фондом редкой книги:* Работа по составлению реестра фонда на базе ПО ИРБИС.
* Обеспечение сохранности наиболее ценных экземпляров.
* Оцифровка книг
* Информирование пользователей о составе редкого фонда (выпуск библиографических списков, создание электронных книжных выставок, обзоров, распространение информации через соцсети и сайт)
 | в течение квартала | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР». |
| 6.3.1.5 | Раскрытие содержания библиотечного фонда:* Проверка фонда библиотек УМР в соответствии со ст. 13 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
* Отражение поступления и выбытия информационных источников в системе каталогов и картотек.
* Формирование электронных каталогов на базе ПО ИРБИС (текущего комплектования и краеведческого, картотеки газетно-журнальных статей).
* Подготовка и выпуск информационных листовок, буклетов, закладок, памяток, отражающих структуру и возможности использования справочно-библиографического аппарата библиотек
 | в течение квартала | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.6 | Участие библиотек в социально-культурных акциях муниципального, регионального и всероссийского уровня:- «День православной книги»- «Час поэзии», приуроченный к Всемирному дню поэзии- цикл мероприятий «Неделя детской и юношеской книги»- цикл мероприятий «Неделя безопасного интернета»- Акция Международный день книгодарения- *Всемирный День поэзии (21 марта)*«Поэтическая акварель» Поэтическая программа | в течение квартала | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.7 | Библиотерапевтическая и социальная деятельность библиотек:- реализация программы «Библиотека – центр семейного чтения и общения»: семейные праздники;- работа с клубными формированиями для особых категорий читателей библиотек УМР; - работа с детским реабилитационным центром «Радуга»;- работа с центром «Данко» и жителями Дома ветерана  | в течение квартала | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.8 | Организация познавательного досуга для населения района (библиотечные мероприятия: литературные вечера, циклы мероприятий к государственным и памятным датам ЯО, муниципального района и др., в том числе в онлайн-формате):- Цикл мероприятий в рамках проекта «Растим детей в любви к Отечеству»;- в рамках проекта «Я здесь живу, и край мне этот дорог»;- в рамках проекта «Жизнь, опалённая войной! | в течение квартала по плану работы учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.9 | Организация работы модельной Детской библиотеки, модельной библиотеки Н.Н. Старостина (творческие студии и зона Делового чтения Детской библиотеки, читательские объединения, применение новых форм работы, реализация новых программ, участие в акциях, конкурсах различного уровня, привлечение представителей издательств для организации творческих встреч и др.) | в течение квартала по отдельному плану | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.10 | Реализация мероприятий проектного офиса «Культура» («Мой клуб. Моя библиотека»)- реализация проекта «Время «Ч:Капсула времени» библиотекой им. Н.Н. Старостина (создание электронных ресурсов, организация групповых и индивидуальных экскурсий для разных категорий пользователей, проведение мероприятий, тематических встреч, информирование населения о проекте через СМИ, социальные сети и сайт учреждения) - реализация проектов сельских библиотек - разработка новых проектов | в течение квартала по отдельному плану | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.11 | Цикл мероприятий в Центре грамотности в Библиотеке Н.Н. Старостина | в течение квартала | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.12 | Работа с читательскими объединениями:-ЛИТО им. И.З. Сурикова;- Театр Книги «Вдохновение» (Итоговый новогодний спектакль);- Молодёжный клуб «За пределами книги»;- Клуб «Добрые встречи»;- Любительское объединение «Берегиня»;- Объединение «Селяночка»;- Женский клуб «Селяночка»;- женский клуб «Хозяюшка». | в течение квартала по плану работы учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.13 | Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых читателей в библиотеки, обеспечение доступа читателей к любым носителям информации через печатные и электронные ресурсы | в течение квартала | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.14 | Сбор, систематизация и распространение знаний краеведческого характера через различные формы работы | в течение квартала по плану работы учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.15 | Подготовка сводного отчета формы 6-НК, занесение данных в электронные базы Министерства культуры РФ, заполнение АИС-статистики | январь ежемесячно | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.16 | Предоставление материалов и отчетных форм для годового отчета по мониторингу работы библиотек в ДК ЯО | до 1 февраля | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.17 | Подготовка методических материалов, организация и проведение методической работы | в течение квартала по плану учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.18 | Организация систематических выездов в сельские филиалы  | 1 раз в месяц | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.19 | Участие специалистов библиотек в крупных муниципальных культурно-массовых мероприятиях:- «Проводы русской зимы» | март | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| 6.3.1.20 | Подготовка к проведению областного патриотического конкурса «Помним о прошлом, любим Отечество» | март | МБУК «Централизованная библиотечная система УМР» |
| **6.3.2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры** |
| 6.3.2.1 | Реализация комплекса мероприятий по предпрофессиональному образованию (обучение по дополнительным предпрофессиональным программам;- Выполнение показателей по муниципальному заданию.- Обеспечение увеличения доли детей в возрасте 7-15 лет, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего числа детей данного возраста, проживающих на территории УМР  | в течение квартала | МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР МБУ ДО Детская художественная школа УМР |
| 6.3.2.2 | Предоставление услуги по реализации общеразвивающих образовательных программ дополнительного образования детей. Выполнение показателей по муниципальному заданию | в течение квартала | МБУ ДО Детская художественная школа УМР |
| 6.3.2.3 | Предоставление населению дополнительных платных образовательных услуг вне муниципального задания  | в течение квартала | МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР МБУ ДО Детская художественная школа УМР |
| 6.3.2.4 | Организация и проведение Педагогических советов, Советов родителей, Директорского часа  | в течение квартала по отдельному плану | МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР МБУ ДО Детская художественная школа УМР |
| 6.3.2.5 | Расширение участия образовательных учреждений в развитии социокультурного пространства города Углича и Ярославской области:Выставки-Мартынова Алина, выпускница ДХШ-угличские художники-фотографии Андрея Кострова**«Вернисаж в окнах»:**  -«Волшебница зима»;-«Вдохновляемся великими»; -«Жизнь вещей». **в фойе школы:**- Выставка ДПИ «Зимняя сказка»-Выставка скульптуры «Форма и содержание»-Выставка к 23 февраля «Мой папа самый лучший»-Выставка работ ДПИ «Подарок маме»  | в течение кварталаянварьфевральмартянварьфевральмартянварьфевральмарт | МБУ ДО Детская художественная школа УМР  |
| 6.3.2.6 | Участие воспитанников и преподавателей в международных, всероссийских и региональных конкурсах и выставках, достижение высоких результатов  | по плану учреждений | МБУ ДО Детская художественная школа УМР МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР  |
| 6.3.2.7 | Реализация проекта «Концертная деятельность учащихся и преподавателей ДМШ» | по отдельному плану | МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР |
| 6.3.2.8 | Выставочная деятельность ДМШ (выставки воспитанников эстетического направления)Выставочные проекты ДХШ (организация и проведение) | в течение квартала | МБУ ДО Детская художественная школа УМР МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР |
| 6.3.2.9 | Организация взаимодействия ДХШ с Ярославским художественным училищем, Политехническим университетом | в течение квартала | МБУ ДО Детская художественная школа УМР |
| 6.3.2.10 | Проведение профориентационной работы с обучающимися и их законными представителями  | в течение квартала по отдельному плану  | МБУ ДО Детская художественная школа УМР МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР |
| 6.3.2.11 | Информатизация школы, работа, направленная на рост обращений населения к цифровым ресурсам учреждений:- обновление школьного сайта- пополнение электронной версии базы лучших работ учащихся и преподавателей-пополнение электронной версии мероприятий, проводимых ДХШ, ДМШ- размещение документации о деятельности - информационная работа в группах в соцсетях, на канале «Pro.Культура», информационных порталах -внедрение информационных технологий в образовательный процесс | в течение квартала | МБУ ДО Детская художественная школа УМР МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР  |
| 6.3.2.12 | Заполнение статистической отчетности (АИС) | Ежемесячно до 30 числа  | МБУ ДО Детская художественная школа УМР МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР |
| **6.3.3** | **Деятельность учреждений культурно-досуговой сферы** |
| 6.3.3.1 | Предоставление муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». Выполнение плановых показателей муниципального задания, планов учреждений  | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И. Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.3.2 | Предоставление муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества». Выполнение плановых показателей муниципального задания | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И. Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.3.3 | Предоставление муниципальной услуги «Показ кинофильмов». Выполнение плановых показателей муниципального задания | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР» |
| 6.3.3.4 | Предоставление муниципальной услуги «Организация и показ концертных программ». Выполнение плановых показателей муниципального задания | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР» |
| 6.3.3.5 | Реализация мероприятий для социально менее защищённых возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями возможностями | по плану учреждений | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И. Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.3.6 | Подготовка ежегодного сводного отчета о работе учреждений культуры УМР в Областной дом народного творчества, сдача 7-НКМониторинги и отчетность по основным направлениям деятельности, по достижению плановых показателей, выполнению МЗ Занесение данных в электронные базы Министерства культуры РФ, заполнение АИС-статистики | январь в течение кварталаежемесячно | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И. Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.3.7 | Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений | в течение квартала по планам учреждений | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И. Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.3.8 | Участие в фестивалях и конкурсах коллективов самодеятельного художественного творчества | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И. Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.3.9 | Организация и проведение концертов, спектаклей с участием творческих коллективов | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им.К.И. Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.3.10 | Организация детских кинопоказов в дни школьных каникул  | март | МАУ «Дворец культуры УМР» |
| 6.3.3.11 | Организация и проведение концертных программ на дни профессиональных праздников, юбилеев  | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И. Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.3.12 | Мониторинг Грантов и конкурсов в РФ и ЯООсуществление проектной деятельностиУчастие в конкурсах и Грантах, в том числе в конкурсе Фонда культурных инициатив на грант Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий Участие во Всероссийском конкурсе «Дом культуры. Новый формат», в региональном конкурсе-смотре «Клуб года» | в течение кварталапо мере объявления конкурсов | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И.Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.1.113 | Подготовка методических материалов, методических сборников /МАУ «ДК УМР»: «Организация культурного досуга пожилых людей и ветеранов ВОВ и труда. Из опыта работы учреждений и организаций УМР»; «Организация досуговых и культурно-просветительных мероприятий для молодежной и семейной аудитории. Из опыта работы учреждений и организаций УМР» и др. | в течение квартала | Руководители подведомственных учреждений |
| 6.3.1.114 | Курс обучающих мероприятий с привлечением профильных экспертов для специалистов КДУ УМР и СОНКО социальной сферыОрганизация семинаров-практикумов и групповых тренингов (в том числе выездных), Методическое обеспечение КДД | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР» |
| **6.3.4. Организация и проведение учреждениями культуры крупных культурно-массовых и театрально-зрелищных мероприятий на территории УМР** |
| 6.3.4.1 | Организация комплекса мероприятий (рабочие совещания) по обеспечению подготовки, организации и проведения культурных проектов, культурно-массовых и зрелищных мероприятий, творческих проектов, культурных акций и программ | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 6.3.4.2 | Новогодние и Рождественские праздники  | январь | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 6.3.3.3 | Организация и проведение фестиваля «Угличская драматешка!» | март  | МАУ «Дворец культуры УМР» |
| 6.3.4.4 | Народное гуляние «Проводы Русской Зимы» (Масленица) | март | Управление культуры  |
| 6.3.4.5 | Циклы мероприятий (День Защитника Отечества, 8 марта) | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И.Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| 6.3.4.6 | День работника культуры, День ЖКХ, День местного самоуправления | март | Управление культурыМАУ «Дворец культуры УМР» |
| 6.3.4.7 | Подготовка к муниципальному фестивалю детского и юношеского творчества «Радуга» | март | Управление культурыМАУ «Дворец культуры УМР» |
| 6.3.4.8 | Открытие Года семьи. | Февраль  | МАУ «Дворец культуры УМР»МБУ «Головинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Покровский ДК», МБУ «Улейминский ДК им. К.И.Канахистова», МБУ «Ильинский ДК» |
| **7. Организационная работа** |
| 7.1 | Работа по реализации ФЗ-83, а именно:- корректировка и утверждение нормативов затрат на оказание муниципальных услуг на 2023 год, предоставляемых подведомственными учреждениями- утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на 2023-2025 гг.* утверждение и корректировка ПФХД на 2023 год
* работа на платформе «Электронный бюджет» (модули «Муниципальные программы», «Муниципальное задание», ведомственный перечень и др.)
* в электронных системах ДК ЯО «web- мониторинг» (БАРС), АИС-мониторинг
 | январьпо мере необходимостив течение квартала | Управление культуры МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР»Руководители подведомственных учреждений |
| 7.2 | Организация и проведение конкурса на премию Главы Угличского муниципального района в области культуры и искусства (по согласованию) | февраль | Управление культуры |
| 7.3 | Организационно-методическое руководство деятельностью архива Управления и подведомственных учреждений  | в течение квартала,по отдельному плану | МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР» |
| 7.4 | Организация работы по ведению делопроизводства, воинского учета и формированию архива  | в течение квартала | Руководители подведомственных учреждений |
| 7.5 | Реализация плана мероприятий по антикоррупционным мерам | в течение квартала | Управление культуры руководители подведомственных учреждений |
| 7.6 | Подготовка вопросов, информации для рассмотрения на заседаниях комиссий, рабочих групп в Администрации района *(по вопросам культуры)* | в течение квартала | Управление культуры  |
| 7.7 | Участие в работе наблюдательного совета МАУ «Дворец культуры»  | в течение квартала | Управление культуры  |
| 7.8 | Оказание методической и консультационной помощи по реализации и ФЗ-83, ФЗ-44, «Электронный бюджет» | в течение квартала  | Управление культуры |
| 7.9 | Организация и проведение семинаров с клубными, библиотечными работниками | в течение кварталапо отдельному плану | Управление культуры МБУК «Централизованная библиотечная система УМР»МАУ «Дворец культуры УМР» |
| 7.10 | Ежемесячный сбор информации для формирования Афиши на месяц | до 25 числа каждого месяца | Управление культуры |
| 7.11 | Сбор информации по празднованию календарных и государственных праздников в поселениях района | согласно празднич-ных дат | Управление культуры |
| 7.12 | Проведение мероприятий по поддержанию в актуальном состоянии Паспорта доступности для инвалидов и др. маломобильных групп населения, исполнение «Дорожной карты» по 419-ФЗ | в течение квартала | Управление культурыРуководители и специалисты подведомственных учреждений |
| 7.13 | Соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в учреждениях культуры, проведение профилактических мероприятий с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний  | в течение квартала | Управление культурыРуководители и специалисты подведомственных учреждений |
| 7.14 | Разработка и реализация концепций культурно-туристического развития территорий (Заозерье, Улейма, Отрадный) | в течение квартала | Управление культурыМБУ «Ильинский ДК», МБУ «Отрадновский КДЦ», МБУ «Улейминский ДК им. К.И. Канахистова» |
| **8. Контрольно-аналитическая деятельность** |
| 8.1 | Проведение контроля и анализа показателей работы по выполнению муниципальных заданий подведомственными учреждениями  | до 10 января | Управление культуры  |
| 8.2 | Подготовка анализа выполнения планов работы подведомственных учреждений (показатели эффективности) | до 10 января  | Управление культуры  |
| 8.3 | Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы в сфере культуры. Оценка ее эффективности | до 15 января | Управление культуры |
| 8.4 | Контроль за реализацией областных целевых программ сферы культуры  | еженедельно  | Управление культуры |
| 8.5 | Мониторинг показателей эффективности и результативности деятельности управления согласно постановления Администрации УМР  | март  | Управление культуры |
| 8.6 | Участие в мониторинге показателей эффективности работы муниципальной власти (показатели правительства) | март  | Управление культуры |
| 8.7 | Обеспечение контроля над расходованием финансовых средств, и других материальных ценностей в учреждении | постоянно | МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР» Руководители подведомственных учреждений |
| 8.8 | Осуществление контроля: - за потреблением электроэнергии и тепла на объектах УК;- за выполнением ремонтных работ на объектах своими силами и подрядными организациями  | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 8.9 | Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, антитеррористической угрозы в учреждениях, принятии дополнительных мер в период проведения СВО | в течение квартала  | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| **9.Заседание комиссий, межведомственных и иных совещательных органов** |
| 9.1 | Проведение итогового заседания с руководителями учреждений культуры по итогам 2023 г. Общая стратегия на 2024 гг.  | январь-февраль | Управление культуры  |
| 9.2 | Участие в заседании Общественной палаты УМР по вопросу СОНКО | в течение квартала | МАУ «Дворец культуры УМР» |
| 9.3 | Организация и проведение оперативных совещаний с руководителями и специалистами Управления  | еженедельно | Управление культуры  |
| 9.4 | Заседание комиссии по оценке показателей эффективности работы руководителей учреждений культуры | январь | Управление культуры |
| 9.5 | Участие в рабочих совещаниях, оргкомитетах, и координационных советах при Администрации района | в течение квартала  | Управление культуры  |
| 9.6 | Организация внутриотраслевых совещаний по планированию, осуществлению деятельности и анализу результатов работы учреждений  | в течение квартала | Управление культуры  |
| 9.7 | Подготовка и проведение заседанийкомиссий управления по установлению стажа | по мере необходимости | Управление культуры  |
| 9.8 | Организация работы комиссии по организации и проведению аукционов, запроса котировок цен для нужд Управления и подведомственных учреждений культуры  | согласно планов-графиков  | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| **10.Взаимодействие с Министерством культуры Ярославской области** |
| 10.1 | Подготовка годового отчета на коллегии Министерства | до 25 января  | Управление культуры  |
| 10.2 | Подготовка и сдача сводных годовых отчетов по формам 6-НК, 7-НК | январь  | Управление культуры МБУК «Централизованная библиотечная система УМР», МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР» |
| 10.3 | Подготовка и сдача сводного информационно-аналитического отчета о работе учреждений культуры УМР за 2023 год | январь  | Управление культуры  |
| 10.4 | Направление пакета документов на руководителей, специалистов и коллективов художественной самодеятельности для награждения Почетными грамотами департамента культуры, Губернатора ЯО, наградами Ярославской области | январь-февраль  | Управление культуры  |
| 10.5 | Предоставление ежемесячных отчетов по мониторингу средней заработной платы и выплате налогов | в течение квартала  | МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР» |
| 10.6 | Разработка проектов Соглашений по вопросам культуры | в течение квартала | МУ «Центр обслуживания учреждений культуры УМР» |
| 10.7 | Подготовка информации по мероприятиям для осуществления связи с МК по вопросам информационного обмена | в течение квартала | Управление культуры |
| 10.8 | Участие в совещаниях, коллегиях Департамента культуры Коллегия по итогам 2023 года и плану работы на 2024 год | в течение квартала февраль | Управление культуры |
| **11. Взаимодействие с общественными организациями, предприятиями, СОНКО** |
| 11.1 | Заключение договоров имущественной поддержки с СОНКО | в течение квартала | Руководители подведомственных учреждений |
| 11.2 | Участие в конкурсах и Грантах. Осуществление проектной деятельности | в течение квартала | Руководители подведомственных учреждений |
| 11.3 | Организация работы со специалистами ТОС, депутатами, председателем Общественной и промышленной палаты по привлечению жителей на массовые мероприятия, выставки, фестивали, концерты  | в течение квартала | Руководители подведомственных учреждений  |
| 11.4 | Взаимодействие с руководителями предприятий и организаций по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий | в течение квартала | Управление культуры  |
| 11.5 | Осуществление взаимодействия с негосударственными музеями УМР | в течение квартала | Управление культуры |
| 11.6 | Осуществление взаимодействия ГОУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области» | в течение квартала |  Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |
| 11.7 | Реализация совместного проекта с Музеем городского быта | в течение квартала | МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР |
| 11.8 | Реализация совместных проектов с УГИХиАМ:-Краеведческие заседания;- организация и проведение выставок- реализация совместных проектов | в течение квартала | МБУ ДО Детская музыкальная школа УМРМБУК «Централизованная библиотечная система УМР»МБУ ДО Детская художественная школа УМР |
| 11.9 | Реализация совместного проекта с образовательными учреждениями:- концерты в дошкольных учреждениях | в течение квартала | МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР  |
| 11.11 | Заключение договоров имущественной, информационной поддержки с СОНКО, осуществление взаимодействия с НКО в области культуры, подготовка заявок на участие в конкурсах, мониторинг деятельности СОНКО, реализующий проекты по направлению «Культура» для предоставления ежемесячной отчетности в МК ЯО по форме «Воспитание», реализация совместных проектов («Время Ч – капсула времени»), подготовка заявок на конкурсы  | в течение квартала | Управление культурыРуководители подведомственных учреждений |
| **12. Информационная деятельность, продвижение деятельности учреждения** **на внешние рынки** |
| 12.1. | Осуществления контроля за заполнением сайтов, заполнением страниц в социальных сетях, подготовки материалов в СМИ | в течение квартала | Управление культуры |
| 12.2. | Подготовка Плана мероприятий с участием Главы района | ежемесячно | Управление культуры |
| 12.3 | Подготовка ежемесячной афиши основных мероприятий с фото и анонсами  | ежемесячно | Управление культуры |
| 12.4 | Оказание консультативной и практической помощи учреждениям культуры по вопросам информационного обеспечения отрасли | ежемесячно | Управление культуры |
| 12.5 | Организация размещения на сайте АИС ЕИПСК (единое информационное пространство в сфере культуры) информации о проводимых мероприятиях | ежемесячно,не позднее 20-го числа | Управление культуры,Руководители подведомственных учреждений |
| 12.6 | Еженедельная подготовка единой информационной справки по основным мероприятиям, проводимых специалистами УК и работниками учреждений  | еженедельно | Управление культуры |
| 12.7 | Подготовка печатного материала для публикации в «Угличскую газету» | ежеквартально | Управление культуры |
| 12.8 | Информационная поддержка детских мероприятий в период каникул | январь, март  | Управление культурыРуководители подведомственных учреждений |
| 12.9 | Подготовка информации на портал uglich-online.ru о деятельности учреждений  | в течение квартала | Управление культурыРуководители подведомственных учреждений |
| 12.10 | Подготовка и размещение материалов в разделе "Культура» на сайте Uglich.ru, | в течение квартала | Управление культуры |
| 12.11 | Разработка и печать поздравлений, поздравительных адресов и сертификатов к юбилейным датам коллективов, личностей, учреждений | в течение квартала | Управление культуры |
| 12.12 | Разработка и подготовка пригласительных билетов для гостей мероприятий | в течение квартала  | Управление культуры |
| 12.13 | Информационная поддержка мероприятий (разработка медиа-планов) | ежемесячно | Управление культурыРуководители подведомственных учреждений |
| 12.14 | Поддержка собственных электронных ресурсов учреждений культуры | в течение квартала | Руководители подведомственных учреждений  |
| 12.15 | Ведение информационных банков (действующая законодательная база, организация и проведение массовых мероприятий, коллективы художественной самодеятельности, работы учащихся) | в течение квартала | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений  |
| 12.16 | Обеспечение реализации цифрового проекта «PRO-культура»,Еженедельный и квартальный рейтинг информационной активности учреждений | в течение квартала31 марта | Управление культуры Руководители подведомственных учреждений |

|  |
| --- |
| **13. Реализация МП ««Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Угличского муниципального района на 2021 - 2025 годы»** |
| **13.1.Рекламно-просветительская и издательская деятельность** |
| 13.1.1 | Обеспечить рекламную информацию проектов арт-галереи «Арка»  | весь период | МУ ТИЦ Углич |
| 13.1.2 | Ежемесячная публикация о музейных продуктах, программах, персоналиях (согласно медиа-плана) | весь период | МУ ТИЦ Углич |
| **13.2 Разработка новых туристских маршрутов, проектная работа,****сотрудничество с туристским сообществом УМР, Ярославской области** |
| 13.2.1 | Организация работы Общественного совета по туризму Угличского муниципального района 1 раз в квартал  | В течение квартала | МУ ТИЦ Углич |
| 13.2.2 | Работа по продвижению бренда «Углич – город на реке времени» - разработка программы пресс-тура совместно с Союзом городов Золотого кольца- продвижение квеста «Прошагай и узнай Углич» | В течение квартала | МУ ТИЦ Углич |
| 13.2.3 | Актуализация Календаря событий на 2023 год | По мере необходимости | МУ ТИЦ Углич |
| **13.3 Сотрудничество с музейными объектами:** |
| 13.3.1 | Информационная поддержка продуктов и программ, предлагаемых музеями города и района.( Угличский Кремль, Музей городского быта, Музей кожевенного ремесла, музей «Авангард», музей Гидроэнергетики, конный двор Троицкое и пр.). | В течение квартала | МУ ТИЦ Углич |
| 13.3.2 | Организация мастер-классов для угличских детей (бесплатный мастер-класс в рамках мероприятия «Зажжение огней на главной ёлке города» | В течение кварталапо запросу | МУ ТИЦ Углич |
| 13.3.3 | Организация выставки продажи изделий народно-художественных промыслов местных мастеров в офисе ТИЦ и инфопунктах | весь период | МУ «ТИЦ «Углич» |
| 13.3.4 | Организация в арт-галерее «Арка» выставки угличских художников «Родной край» | весь период | МУ «ТИЦ «Углич» |
| 13.3.5 | Организация индивидуальных экскурсий и экскурсионных программ для гостей города (согласно заявкам) | весь период | МУ «ТИЦ «Углич» |

Подготовил:

Начальник Управления культуры

Администрации Угличского муниципального района О.В. Краснова