УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главы Администрации УМР

_________________ О.А. Дружкова

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры

___________________О.В. Краснова

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Угличского муниципального района

"Сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района" на 2020-2023 годы

за полугодие 2021 год

(наименование муниципальной программы,  наименование ответственного исполнителя)

- Информация о финансировании муниципальной программы

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») http://uglich.ru/oficial/rp/

| № п/п | Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ * | ОС * | ФС * | СП * | БП за рамками решения о бюджете* | ВИ за рамками решения о бюджете * | Всего | Всего |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Задача 1. Оказание услуг и выполнение работ библиотеками сферы культуры | 12106 | 6451 | 3876 | 1615 |  |  | 100 | 50 |  |  | 1000 |  | 17082 | 8116 | Анализ причины отклонения будет раскрыт по данным окончания финансового года |
|  | Задача 2. Оказание образовательных услуг учреждениями дополнительного образования сферы культуры | 14510 | 9586 | 3288 | 1370 |  |  |  |  |  |  | 4594 | 2027 | 22392 | 12983 | Анализ причины отклонения будет раскрыт по данным окончания финансового года |
|  | Задача 3. Оказание услуг и выполнение работ учреждениями культурно - досугового типа | 52746 | 29350 | 15549 | 6459 |  |  | 949 | 418 |  |  | 1715 | 1444 | 70959 | 37671 | Анализ причины отклонения будет раскрыт по данным окончания финансового года |
|  | Задача 4. Выполнение работ по бухгалтерскому обслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры | 3357 | 2448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3357 | 2448 | Анализ причины отклонения будет раскрыт по данным окончания финансового года |
|  | Задача 5. Проведение капитального ремонта и укрепление материально- технического состояния учреждений культуры | 9897 | 3360 | 10297 | 307 | 6539 | 146 |  |  |  |  |  |  | 26733 | 3813 | Оплата выполненных работ, приобретения ОС согласно сроков заключенных контрактов |
|  | Итого по МП | 92616 | 51195 | 33010 | 9751 | 6539 | 146 | 1049 | 468 | 0 | 0 | 7309 | 3471 | 140523 | 65031 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (мониторинг)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое 2020 г. | Плановое 2021 г. | Фактическое 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек | Человек | 14057 | 18480 | 12000 | неполный год |
| 2 | Количество посещений муниципальных библиотек | Человек | 115713 | 172080 | 80164 | неполный год |
| 3 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа | Человек | 3065 | 3100 | 2340 | неполный год |
| 4 | Количество участников культурно- массовых мероприятий | Человек | 135264 | 341330 | 146296 | неполный год |
| 5 | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования учреждений сферы культуры | Человек | 795 | 795 | 795 | - |
| 6 | Количество библиотек, подключенных к сети Интернет | Единиц | 2 | 0 | 0 | Сведения предоставляются ежегодно |
| 7 | Количество клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | Формирование | 281 | 285 | 287 | Большой спрос у населения, новые клубные формирования в новом здании Отрадновского дома культуры |
| 8 | Количество участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | Человек | 4621 | 4700 | 4699 | неполный год |
| 9 | Количество обслуживаемых учреждений | единиц | 11 | 11 | 11 | Сведения предоставляются ежегодно |
| 10 | Количество отремонтированных зданий учреждений культуры | единиц | 2 | 5 | 0 | Сведения предоставляются ежегодно, неполный год |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов): Постановление Администрации Угличского муниципапального района ЯО от 23.03.2021 № 301 «О внесении изменений в постановление Администрации Угличского муниципального района от 06.12.2018 № 1493 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района» на 2019-2022 годы»: 1) муниципальная программа изложена в новой редакции; 2) в заголовке и пункте 1 слова «2019-2022 годы» заменить словами «2020-2023 годы».

Исполнитель:

Краснова О.В.

Романова М.В.

Тел.2-07-57, 5-46-54

19.07.2021