| УТВЕРЖДАЮ: Начальник УФКСиМП Администрации Угличского муниципального района Л.А. Федорова | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Администрации Угличского муниципального района О.А. Дружкова |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Угличского муниципального района  «Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе»  на 2018-2021 годы   за 2019 год,  утвержденной постановление Администрации района от 07.04.2017 №430, в редакции от  27.03.2019 №279,  с изменениями от 02.03.2020. № 231

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района.

1. Информация о  финансировании  муниципальной программы

Электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://uglich.ru/oficial/rp/ Раздел «Наш район» - «Физкультура и спорт»- «Документы»

| № п/п | Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ * | ОС * | ФС * | СП * | БП за рамками решения о бюджете* | ВИ за рамками решения о бюджете * | Всего | Всего |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Организация и проведение муниципальной спартакиады среди сельских поселений |  |  |  |  |  |  | 13,3 | 13,3 |  |  |  |  | 13,3 | 13,3 |  |
| 32. | Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение спартакиады работников образовательных учреждений УМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение межрегиональных, региональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | 111,5 | 111,5 |  |  |  |  | 64,5 | 64,5 |  |  |  |  | 176,0 | 176,0 |  |
| 76. | Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 5,1 |  |  |  |  | 5,1 | 5,1 |  |
| 7. | Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Организация и проведение Угличского полумарафона «Волжский берег» в рамках регионального проекта «Бегом по «Золотому кольцу» | 267,3 | 267,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,3 | 267,3 |  |
| 110. | Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в межрегиональных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных спортивных мероприятиях | 5,3 | 5,3 |  |  |  |  | 11,6 | 11,6 |  |  |  |  | 16,9 | 16,9 |  |
| 112. | Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Организация и проведение муниципального смотра-конкурса «Лауреат спорта» |  |  |  |  |  |  | 46,6 | 46,6 |  |  |  |  | 46,6 | 46,6 |  |
| 14. | Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |
| 15. | Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных соревнованиях, фестивалях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Открытие спортивно -оздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МАУ «Спортивная школа «Витязь» УМР | 3 451,4 | 3 450,6 |  |  |  |  | 177,6 | 177,6 |  |  |  |  | 3 629,0 | 3 628,2 |  |
| 118. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | 16 294,1 | 16 294,1 |  |  |  |  | 2463,1 | 2463,1 |  |  |  |  | 18 757,2 | 18 757,2 |  |
| 19. | Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, Ярославская область, г. Углич, микрорайон Мирный-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. | Обустройство скейт-площадки, приобретение и монтаж оборудования для скейт - площадки в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» | 176,2 | 176,2 | 1960,0 | 1960,0 |  |  | 1206,0 | 1004,6 |  |  |  |  | 3 342,2 | 3 140,8 |  |
| 222. | Обустройство и оборудование малой спортивной площадки на стадионе «Чайка» в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» |  |  | 846,0 | 846,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,0 | 846,0 |  |
| 223. | Приобретение спортивного инвентаря | 237,0 | 237,0 | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,9 | 336,9 |  |
| 224. | Замена оконных блоков в шахматном клубе МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» |  |  | 207,5 | 207,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,5 | 207,5 |  |
| 25. | Приобретение жидкокристаллического экрана с ноубуком, оснащенным обучающими программами для шахматного клуба МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» |  |  | 136,6 | 136,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,6 | 136,6 |  |
| 26. | Погашение кредиторской задолженности по обустройству уличной спортивной площадки «Воркаут» по адресу: г. Углич Ленинское шоссе д.1 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| ИТОГО ПО МП | 20 552,8 | 20 552,0 | 3250,0 | 3250,0 |  |  | 3989,1 | 3 787,7 |  |  |  |  | 27 792,0 | 27 589,7 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение 2017 | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе» на 2018-2021 годы |
| Доля населения Угличского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Угличского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 33,67 | 46,0 | 50,03 |  |
| Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Угличского муниципального района | процентов | 73,0 | 77,0 | 69,4 |  |
| Уровень обеспеченности населения Угличского муниципального района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 50,74* | 61,37* | 55,9 |  |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в учреждениях дополнительного образования | процентов | 14 | 20 | 18,9 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории | процентов | 39,35 | 56,0 | 56,31 |  |

3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- |
| Программа утверждена на 2018 – 2021 годы. Из наименования Программы исключено слово «целевая». Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 48236,0 тыс. руб., в том числе 2018 год – 23672,0 тыс. рублей; 2019 год -18482,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год -6 082,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 28.12.2018№444 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 14.12.2017 №202 «О бюджете Угличского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 №391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации Угличского муниципального района от 14.05.2018 №545 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района» | Постановление Администрации УМР от27.03.2019 № 279 |
| Программа утверждена на 2018 – 2021 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 51 653,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 23 672,0 тыс. рублей; 2019 год – 21 899,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 6 082,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 28.03.2019 № 463 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 № 391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Постановление Администрации УМР от 08.04.2019 № 339 |
| Программа утверждена на 2018 – 2021 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 53 865,0 тыс. руб., в том числе 2018 год – 23 672,0 тыс. рублей; 2019 год – 23 791,0 тыс. рублей; 2020 год – 160,0 тыс. рублей; 2021 год - 6 242,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 27.06.2019 №506 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 №391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Постановление Администрации УМР от 15.08.2019 № 932 |
| Программа утверждена на 2018 – 2021 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 54 300,0 тыс. руб., в том числе 2018 год – 23 672,0 тыс. руб., 2019 год - 24 226,0 тыс. руб., 2020 год – 160,0 тыс. рублей, 2021 год – 6 242,0 тыс. рублей. | Решение Думы Угличского муниципального района от 26.09.2019 №526 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 №391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Постановление Администрации УМР от 30.12.2019 № 1600 |
| Программа утверждена на 2019 – 2022 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 74 489,0, в том числе 2019 год - 27 792,0 тыс. рублей, 2020 год – 20 588,0 тыс. рублей, 2021 год - 16 941,0 тыс. рублей, 2020 год – 9 168,0 тыс. рублей. | Решение Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 627 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 № 391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Решение Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 629 «О бюджете Угличского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; Постановление Администрации района от 08.12.2016 №1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях» | Постановление Администрации УМР от 02.03.2020. № 231 |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Результаты достижения целевых показателей МП

| № п/п | Наименование задачи |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 |
|  |  |  |  | плановое | фактическое | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта | Количество физкультурных и спортивно - мероприятий, проведённых на территории района | единиц | 136 | 149 |  |
|  |  | Количество информационных материалов в СМИ, сюжетов и передач на телевидении и радио, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | единиц | 650 | 650 |  |
|  |  | Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | процентов | 64,5 | 69,7 |  |
|  |  | Доля граждан от 6 до 15 лет, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи данной категории | процентов | 32 | 25,2 |  |
|  |  | Доля населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от численности населения, проживающего на территории района в возрасте от 18 лет и старше | процентов | 1,94 | 1,98 |  |
|  |  | Доля населения Угличского муниципального района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСКМ ГТО на знаки отличия, в общей численности населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | процентов | 39,1* | 26,4 |  |
|  |  | Количество физкультурно-спортивных клубов, созданных по месту жительства, учебы, работы | единиц | 40 | 43 |  |
| 2. | Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов | единиц | 150 | 190 |  |
|  |  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 спортивного разряда до почетного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей численности спортсменов-разрядников в системе физкультурно-спортивных организациях | процентов | 29 | 16 |  |
|  |  | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 100 | 100 |  |
|  |  | Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители района | единиц | 223 | 202 | Количество спортивных мероприятий уменьшилось в связи с недостатком финансирования и увеличением расходов на направление спортсменов на участие в соревнованиях различного уровня |
| 3. | Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 750 | 603 |  |
| 4. | Предоставление услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта | человек | 989 | 851 | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку, уменьшилось в связи с тем, что определенное количество спортсменов переведены из этапа начальной подготовки на тренировочный этап. Количество часов на тренировочном этапе больше, нагрузка тренеров осталась на прежнем уровне. |
| 5. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Угличского муниципального района | Количество спортивных сооружений в Угличском муниципальном районе | единиц | 111 | 111 |  |
|  |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Угличского муниципального района | человек | 2 820 | 2 776 | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном не завершено |
|  |  | Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию | единиц | 7 | 7 |  |
|  |  | Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта | человек | 3 | 2 | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном не завершено |
|  |  | Единовременная пропускная способность спортивных объектов, введенных в эксплуатацию спортивных сооружений по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта |  | 146 | 102 | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном не завершено |
|  |  | Единовременная пропускная способность спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта |  | 82 | 30 | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном не завершено |

Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ Программного мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
|  | 1.1. Организация и проведение муниципальной спартакиады среди сельских поселений | Количество участников | человек | 400 | 400 |  |
|  | 1.2. Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений | Количество участников | человек | 2 250 | 2 250 |  |
|  | 1.3. Организация и проведение спартакиады работников образовательных учреждений Угличского муниципального района | Количество участников | человек | 1 000 | 950 |  |
|  | 1.4. Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича | Количество участников | человек | 320 | 300 |  |
|  | 1.5. Организация и проведение межрегиональных, региональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 70 | 93 |  |
|  | 1.6. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Количество участников | человек | 680 | 693 |  |
|  | 1.7. Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района | Количество спортивных клубов | единиц | 40 | 43 |  |
|  | 1.8. Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | Количество публикаций, сюжетов | единиц | 650 | 650 |  |
|  | 1.9. Организация и проведение Угличского полумарафона «Волжский берег» в рамках регионального проекта «Бегом по «Золотому кольцу» | Количество участников | человек | 2 000 | 2 120 |  |
| 2. | Задача 2. Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений |
|  | 2.1. Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Количество организаций | единиц | 2 | 2 |  |
|  | 2.2. Обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в межрегиональных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий | единиц | 223 | 202 | Уменьшение количества мероприятий связано с недостатком финансирования и увеличением расходов на направление спортсменов на участие в соревнованиях различного уровня |
|  | 2.3. Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов | человек | 150 | 190 |  |
|  | 2.4. Организация и проведение муниципального смотра-конкурса «Лауреат спорта» | Количество победителей смотра-конкурса | человек | 32 | 32 |  |
| 3. | Задача 3 Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |
|  | 3.1. Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | Количество участников | человек | 200 | 202 |  |
|  | 3.2. Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных соревнованиях, фестивалях | Количество мероприятий | единиц | 4 | 0 |  |
|  | 3.3. Открытие спортивно - оздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Количество занимающихся | человек | 100 | 0 | Работа в данном направлении не проводилась |
| 4. | Задача 4. Предоставление услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта |
|  | 4.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МАУ «Спортивная школа «Витязь» УМР | Количество спортсменов в учреждении | человек | 153 | 131 |  |
|  | 4.2. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | Количество спортсменов в учреждении | человек | 836 | 720 | Перевод спортсменов из этапа начальной подготовки на тренировочный этап |
| 5. | Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Угличского муниципального района |
|  | 5.1.Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2017-2021 годы | Количество обустроенных спортивных объектов | единиц | 1 | 0 |  |
|  | 5.1.1.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, Ярославская область, г. Углич, микрорайон Мирный-2 | Количество обустроенных спортивных объектов | единиц | 1 | 0 |  |
|  | 5.2. Обустройство скейт-площадки, приобретение и монтаж оборудования для скейт - площадки в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» | Количество обустроенных площадок | единиц | 1 | 1 |  |
|  | 5.3. Обустройство и оборудование малой спортивной площадки на стадионе «Чайка» в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» | Количество обустроенных площадок | единиц | 1 | 1 |  |
|  | 5.4. Приобретение спортивного инвентаря | Количество комплектов | единиц | 22 | 22 |  |
|  | 5.5. Замена оконных блоков в шахматном клубе МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | Количество оконных блоков | единиц | 11 | 11 |  |
|  | 5.6. Приобретение жидкокристаллического экрана с ноубуком, оснащенным обучающими программами для шахматного клуба МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | Количество комплектов | единиц | 1 | 1 |  |

- Расчёт результативности и эффективности реализации МП

  - Стратегическая  результативность  муниципальной программы

Индекс  стратегической результативности  = (46/50,03+73/77+61,37/55,9+20/18,9+39,35/56,0) / 5 * 100 = (0,92+0,95+1,1+1,06+0,70) / 5 * 100 = 4,73/ 5 * 100= 94,6 %

  - Результативность муниципальной программы

Индекс стратегической результативности задачи 1 = 7,5/ 7 * 100= 107,14 %

Индекс стратегической результативности задачи 2 = 4,7 / 4 * 100 = 117,5 %

Индекс стратегической результативности задачи 3 = 0,8 / 1 * 100 = 80,4 %

Индекс стратегической результативности задачи 4 = 1,16 / 1* 100 = 116,2 %

Индекс стратегической результативности задачи 5  = 8,65 / 6 * 100 = 144,2 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности исполнения муниципальной программы = 565,44/5    = 113,09 %

ВЫВОД:  Стратегическая результативность муниципальной программы – высокая

5.2. Эффективность исполнения муниципальной программы

Расчет степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий МП

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 = (1 + 1+1,05+1,07+0,75+0,98+0,93+1+0,94) / 9 * 100 =8,72 /9*100 = 96,9  %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = (1+1,10+0,78+1)=3,88/4*100=  97%

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 4 = (1,17 +1,16) /2*100= 2,33/2*100 = 116,5 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = 0,99 / 3 * 100  = 33 %

Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 5 = 5/6 * 100 = 83,3 %

ИТОГ: Индекс результативности исполнения мероприятий программы = (96,9 + 97 + 116,5 +33+83,3) / 5 = 426,7/5 = 85,34 %

Расчет степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию МП

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2019 г. = 27 589,6 тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2019 г. = 27 792,0 тыс. руб.

Расчет индекса эффективности исполнения мероприятий МП

ИТОГ: Индекс эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы = 85,34%/(27 589,6/27 792,0) = 85,34%/0,99= 86,2 %

ВЫВОД:  эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – высокая.

Расчет эффективности исполнения муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
|  |  | - свыше 80% | 3 |
|  |  | - от 50 до 80% (включительно) | 2 |
|  |  | - от 20 до 50% | 1 |
|  |  | - менее 20% | 0 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1. | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | 1 |
|  |  | - не соответствует установленному порядку | 0 |
| 2. | Стратегическая результативность МП | - высокая | 2 |
|  |  | - средняя | 1 |
|  |  | - низкая | 0 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1. | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 2. | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 3. | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы -  14.

Эффективности муниципальной программы  - высокая.

04.03.2020.

Заместитель  начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики

Администрации Угличского муниципального района  -

начальник отдела физической культуры и спорта                                                                                                                        О.В. Беликова

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий  специалист Управления финансов

Администрации Угличского муниципального района                                                                                                                 Смирнова О.А.