|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Начальник УФКСиМП Администрации Угличского муниципального районаЛ.А. Федорова | УТВЕРЖДАЮ:Заместитель Главы Администрации Угличского муниципального районаО.А. Дружкова |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Угличского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе» на 2019-2022 годы за 2020 год, утвержденной постановление Администрации района от 07.04.2017 №430, в редакции от 22.03.2021 № 0280**

 **Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

Электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://uglich.ru/oficial/rp/> Раздел «Наш район» - «Физкультура и спорт»- «Документы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| РБ \* | ОС \* | ФС \* | СП \* | БП  | ВИ за рамками решения о бюджете \* | Всего | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. | Организация и проведение муниципальной спартакиады среди поселений УМР | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 54,0 | 54,0 |   |
| 31.2. | Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение спартакиады работников образовательных учреждений УМР  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.4. | Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение межрегиональных, региональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий  | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 20,0 |  |  | 48,1 | 28,1 | Мероприятия не проведены в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
| 71.6. | Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.7. | Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1.8. | Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Погашение кредиторской задолженности по организации и проведению Угличского полумарафона «Волжский берег»  | 32,6 | 32,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,6 | 32,6 |  |
| 11.10 | Участие в реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» программы ООО «Лига здоровья нации» и ООО «Конгресс муниципальных образований» «Здоровый муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в межрегиональных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных спортивных мероприятиях | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 12,0 |  |  | 100,0 | 22,0 | Мероприятия не проводились в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
| 12.3. | Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение муниципального смотра-конкурса «Лауреат спорта» | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 |  |
| 3.1. | Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.2. | Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных соревнованиях, фестивалях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Открытие спортивно -оздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МАУ «Спортивная школа «Витязь» УМР | 3 595,0 | 3 365,0 |  |  |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  | 3 755,0 | 3 525,0 |  |
| 14.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | 18 093,0 | 17 744,0 |  |  |  |  | 1783,0 | 1680,0 | 680,0 | 680,0 |  |  | 20556,0 | 20 104,0 |  |
| 5.1. | Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, Ярославская область, г. Углич, микрорайон Мирный-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. | Погашение кредиторской задолженности по обустройству скейт-площадки в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 201,0 | 201,0 |  |  | 202,0 | 202,0 |  |
| 25.3. | Приобретение спортивного инвентаря  | 47,3 | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,3 | 47,3 |  |
| 5.4. | Погашение кредиторской задолженности по обустройству уличной спортивной площадки «Воркаут» по адресу: г. Углич Ленинское шоссе д.1  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
| **ИТОГО ПО МП** | **21 971,0** | **21 392,0** |  |  |  |  | **1783,0** | **1680,0** | **1201** | **1103,0** |  |  | **24 955,0** | **24 175,0** |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| Базовое значение 2017  | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе» на 2019-2022 годы**  |
| Доля населения Угличского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Угличского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 33,67 | 53,71 | 53,71 |  |
| Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Угличского муниципального района | процентов | 73,0 | 77,0 | 77,0 |  |
| Уровень обеспеченности населения Угличского муниципального района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 50,74\* | 66,69\* | 57,02 |  |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в учреждениях дополнительного образования | процентов | 14 | 20 | 16,75 | Мероприятия не проведены в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории | процентов | 39,35 | 28,0 | 27,58 |  |

**3.Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу | Реквизиты нормативных правовых актов |
| Программа утверждена на 2019 – 2022 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы.На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 74 489,0 тыс. руб., в том числе2019 год – 27 792,0 тыс. рублей;2020 год – 20 588,0 тыс. рублей;2021 год – 16 941,0 тыс. рублей;2022 год – 9 168,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 627 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 20.12.2018 № 391 «О бюджете Угличского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;Решение Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 629 «О бюджете Угличского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Постановление Администрации УМРот 02.03.2020  № 231 |
| Программа утверждена на 2019 – 2022 годы. Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы.На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 79 741,0 тыс. руб., в том числе2019 год – 27 792,0 тыс. руб., 2020 год – 25 840,0 тыс. руб., 2021 год – 16 941,0 тыс. рублей, 2022 год – 9 168,0 тыс. рублей | Решение Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 629 «О бюджете Угличского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;Решение Думы Угличского муниципального района от 26.03.2020 № 656 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 629 «О бюджете Угличского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Постановление Администрации УМРот 01.06.2020№ 554 |
| Программа утверждена на 2019 – 2022 годы.Внесены изменения в части финансирования мероприятий Программы. На реализацию МП утверждены ассигнования в сумме 77 874,0, в том числе 2019 год - 27 792,0 тыс. рублей, 2020 год – 23 973,0 тыс. рублей, 2021 год - 16 941,0 тыс. рублей, 2022 год – 9 168,0 тыс. рублей. | Решение Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 629 «О бюджете Угличского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;Решение Думы Угличского муниципального района от 24.09.2020 № 691 «О внесении изменений в решение Думы Угличского муниципального района от 26.12.2019 № 629 «О бюджете Угличского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Постановление Администрации УМР от 03.11.2020. № 1128  |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

**Результаты достижения целевых показателей МП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи |  |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |
| плановое | фактическое | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта | Количество физкультурных и спортивно - мероприятий, проведённых на территории района | единиц | 100 | 81 | Мероприятия не проведены в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
| Количество информационных материалов в СМИ, сюжетов и передач на телевидении и радио, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | единиц | 500 | 500 |  |
| Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | процентов | 70,0 | 85,7 |  |
| Доля граждан от 6 до 15 лет, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи данной категории | процентов | 33 | 33 |  |
| Доля населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от численности населения, проживающего на территории района в возрасте от 18 лет и старше | процентов | 3 | 1,56 | Мероприятия не проведены в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
| Доля населения Угличского муниципального района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО на знаки отличия, в общей численности населения Угличского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | процентов | 36,2\* | 36,65 |  |
| Количество физкультурно-спортивных клубов, созданных по месту жительства, учебы, работы | единиц | 50 | 50 |  |
| 2. | Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов | единиц | 136 | 136 |  |
| Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 спортивного разряда до почетного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей численности спортсменов-разрядников в системе физкультурно-спортивных организациях | процентов | 30 | 12 | Мероприятия не проведены в связи с профилактическими мероприятиями по распространению новой короновирусной инфекции |
| Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 100 | 100 |  |
| Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители района | единиц | 100 | 129 |  |
| 3. | Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | человек | 593 | 593 |  |
| 4. | Предоставление услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта  | человек | 728 | 728 |  |
| 5. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Угличского муниципального района | Количество спортивных сооружений в Угличском муниципальном районе | единиц | 116 | 116 |  |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Угличского муниципального района | человек | 2 858 | 2 858 |  |
| Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию  | единиц | 7 | 7 |  |
| Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта | человек | 1 | 1 |  |
| Количество спортивных объектов, на которых проведена реконструкция/ремонт | единиц | 4 | 4 |  |
| Единовременная пропускная способность спортивных объектов, введенных в эксплуатацию спортивных сооружений по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта |  | 248 | 248 |  |
| Единовременная пропускная способность спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта |  | 103 | 103 |  |

**Показатели достижения запланированных результатов исполнения программных мероприятий**

| № п/п | Наименование задачи/Программного мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |
| Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
| 1.1. Организация и проведение муниципальной спартакиады среди сельских поселений  | Количество участников | человек | 200 | 200 |  |
| 1.2. Организация и проведение муниципальной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений | Количество участников | человек | 800 | 800 |  |
| 1.3. Организация и проведение спартакиады работников образовательных учреждений Угличского муниципального района | Количество участников  | человек | 500 | 500 |  |
| 1.4. Организация и проведение спартакиады трудящихся города Углича | Количество участников | человек | 160 | 160 |  |
| 1.5. Организация и проведение межрегиональных, региональных, межпоселенческих, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | Количествомероприятий  | единиц | 35 | 35 |  |
| 1.6. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Количество участников  | человек | 468 | 532 |  |
| 1.7. Создание муниципальной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения, работы граждан, проживающих на территории района | Количество спортивных клубов  | единиц | 50 | 50 |  |
| 1.8. Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | Количество публикаций, сюжетов  | единиц | 500 | 500 |  |
| 1.9.Участие в реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» программы ООО «Лига здоровья нации» и ООО «Конгресс муниципальных образований» «Здоровый муниципалитет» | Количество участников проекта | человек | 100 | 100 |  |
| 2. | Задача 2. Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений |
| 2.1. Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Количество организаций  | единиц | 2 | 2 |  |
| 2.2. Обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в межрегиональных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий  | единиц | 100 | 129 |  |
| 2.3. Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов  | человек | 136 | 136 |  |
| 2.4. Организация и проведение муниципального смотра-конкурса «Лауреат спорта» | Количество победителей смотра-конкурса | человек | 32 | 32 |  |
| 3. | Задача 3 Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |
| 3.1. Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | Количество участников | человек | 80 | 84 |  |
| 3.2. Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в региональных соревнованиях, фестивалях | Количествомероприятий  | единиц | 1 | 1 |  |
| 3.3. Открытие спортивно - оздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Количествозанимающихся  | человек | 100 | 0 |  |
| 4. | Задача 4. Предоставление услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта |
| 4.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МАУ «Спортивная школа «Витязь» УМР | Количество спортсменов в учреждении  | человек | 132 | 132 |  |
| 4.2. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели МБУ УМР «Спортивная школа «Спарт» | Количество спортсменов в учреждении  | человек | 596 | 596 |  |
| 5. | Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Угличского муниципального района |
| 5.1.Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2017-2021 годы | Количество обустроенных спортивных объектов | единиц  | 1 | 1 |  |
| 5.1.1.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, Ярославская область, г. Углич, микрорайон Мирный-2 | Количество обустроенных спортивных объектов | единиц | 1 | 1 |  |
| 5.3. Приобретение спортивного инвентаря  | Количество комплектов  | единиц | 8 | 8 |  |

1. **Расчёт результативности и эффективности реализации МП**

**5.1.Стратегическая результативность муниципальной программы**

Индекс стратегической результативности = (53,71/53,71+77/77+57,02/66,69+16,75/20+27,58/28) / 5 \* 100 = (1+1+0,855+0,837+0,985) / 5 \* 100 = 4,677/ 5 \* 100= 93,54 %

**5.2.Стратегическая результативность подпрограмм** (при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1 = (81/100/+500/500+85,7/70+33/33+1,56/3+36,65/36,2+50/50)/7\*100 =(0,81+1+1,224+1+0,52+1,012+1)/7\*100=6,566/ 7 \* 100= 93,8 %

Индекс стратегической результативности задачи 2 = (136/136+12/30+100/100+129/100)/4\*100= (1+0,4+1+1,29)/ 4 \* 100 = 3,69/4\*100=92,25 %

Индекс стратегической результативности задачи 3 = 593/593 / 1 \* 100 = 100 %

Индекс стратегической результативности задачи 4 = 728/728 / 1\* 100 = 100 %

Индекс стратегической результативности задачи 5 = 7 / 7 \* 100 = 100 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности исполнения муниципальной программы = 486,05/5 = 97,21 %

 **ВЫВОД: Стратегическая результативность подпрограмм** – **высокая**

**5.3.Результативность исполнения подпрограмм / мероприятий** (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения

мероприятий МП)

 Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 1 = 9,14 / 9 \* 100 = 101,6 %

 Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 2 = 4,29/4\*100= 107,25%

 Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 3 = 2,05 / 3 \* 100 = 68,3 %

 Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 4 = 2 /2\*100= 100 %

 Индекс результативности исполнения мероприятий задачи 5 = 3/3 \* 100 = 100 %

 **ИТОГ: Индекс результативности исполнения мероприятий программы = (101,6 + 107,25 + 68,3 +100+100) / 5 = 477,15/5 = 95,43 %**

**Расчет степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию МП**

 Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2020 г. = 24 175,0 тыс. руб.

 Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2020 г. = 24 955,0 тыс. руб.

**Расчет индекса эффективности исполнения мероприятий МП**

 ИТОГ: **Расчет индекса**эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы = 95,43%\*/(24 175,0/24 955,0) = 95,43%/0,97= **98,5 %**

 **ВЫВОД:** эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – **высокая.**

**Расчет эффективности исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
| - свыше 80% | **3** |
| - от 50 до 80% (включительно) | 2 |
| - от 20 до 50% | 1 |
| - менее 20% | 0 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
| - не привлечено | **0** |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - привлечено (факт) | 0 |
| - не привлечено | **0** |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1. | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | **1** |
| - не соответствует установленному порядку | 0 |
| 2. | Стратегическая результативность МП | - высокая | **2** |
| - средняя | 1 |
| - низкая | 0 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1. | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): |  |
| - свыше 85% | **2** |
| - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
| - менее 65% | 0 |
| 2. | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
| - свыше 85% | **2** |
| - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
| - менее 65% | 0 |
| 3. | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
| - свыше 85% | **2** |
| - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
| - менее 65% | 0 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы - 12.

**Эффективности муниципальной программы - средняя.**

24.02.2020.

Заместитель начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики

Администрации Угличского муниципального района -

начальник отдела физической культуры и спорта О.В. Беликова

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий специалист Управления финансов

Администрации Угличского муниципального района Смирнова О.А.