Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Угличского муниципального района на период 2015 − 2017 годов

На основании Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», распоряжения Губернатора Ярославской области от 11.03.2015 №87-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Ярославской области на период 2015-2017 годов» Администрация Угличского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить прилагаемый План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Угличского муниципального района на период 2015-2017 годов.

2.	Рекомендовать главам сельских поселений Угличского муниципального района, директорам учреждений профессионального образования: ГОУ СПО ЯО «Угличский индустриально-педагогический колледж» (Курилова Л.М.), ГОУ СПО ЯО «Угличский механико-технологический техникум» молочной промышленности (Неберт А.В.), ГАОУ НПО ЯО Профессиональный лицей №19 (Чучин Е.Р.) утвердить планы мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2015-2017 годов.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района - начальника Управления социальной политики и труда Ушакову Л.В.

4.	Опубликовать настоящее постановление в «Угличской газете».

5.	Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава района						                               С.В. Маклаков

Утвержден

постановлением

Администрации Угличского

муниципального района

от _______________ № ____

ПЛАН

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Угличского муниципального района на период 2015-2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-экспериментальный этап внедрения ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Угличского муниципального района (2015 год) |
| 1.1. | Разработка постановления Администрации района «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Угличского муниципального района на период 2015-2017 годов | июнь 2015 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП |
| 1.2. | Разработка нормативно-правового акта о создании Центра тестирования | июнь 2015 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП |
| 1.3. | Подготовка сметы расходов и штатного расписания Центра тестирования на 2015 год, включая оплату спортивных судей и информационное сопровождение работы Центра тестирования | июль 2015 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП |
| 1.4. | Внесение изменений в установленном порядке в нормативные правовые акты, муниципальные и ведомственные целевые программы Угличского муниципального района в связи с изменением федерального законодательства в части введения ВФСК ГТО | 2015 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; Гудков А.Н. – начальник УО |
| 1.5. | Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО в образовательных организациях Угличского муниципального района | 2015 (далее - ежегодно) | Гудков А.Н. – начальник УО; руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 1.6. | Организация и проведение семинаров для сотрудников образовательных организаций района, задействованных в работе по поэтапному внедрению ВФСК ГТО | 2015 (далее - ежегодно) | Гудков А.Н. – начальник УО; директора учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 1.7. | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций, руководителями муниципальных учреждений и организаций в рамках поэтапного внедрения ВФСК ГТО | 2015 (далее - ежегодно) | Ушакова Л.В. – заместитель Главы Администрации района – начальник УСПиТ; Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; Гудков А.Н. – начальник УО |
| 1.8. | Создание материально-технической базы для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО на территории района | 2015 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; Гудков А.Н. – начальник УО; руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 1.9. | Освещение проекта по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в СМИ | 2015 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; руководители СМИ (по согласованию) |
| 1.10. | Включение в Единый календарный план проведения физкультурных и спортивных мероприятий на территории района мероприятий, связанных с участием сборных команд и ведущих спортсменов района в региональных физкультурных мероприятиях, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО | 01.07.2015. | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП |
| 1.11. | Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО в образовательных организациях района | 01.06.2015. | Гудков А.Н. – начальник УО; руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 1.12. | Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО на территории района | декабрь 2015 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП Гудков А.Н. – начальник УО |
| 1.13. | Участие в региональных этапах Всероссийских фестивалей ФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций | 2015 | Гудков А.Н. – начальник УО; руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 2. | Этап введения ВФСК ГТО среди работников муниципальных учреждений и организаций Угличского муниципального района (январь – декабрь 2016 года) |
| 2.1. | Осуществление статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО по разработанным Минспорта России формам федерального статистического наблюдения | январь 2016 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП |
| 2.2. | Подготовка нормативно-правовых и организационных условий доступности спортивных сооружений Угличского муниципального района для сдачи нормативов ВФСК ГТО работниками муниципальных учреждений и организаций района | январь 2016 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; Гудков А.Н. – начальник УО; руководители учреждений профессионального образования (по согласованию); главы поселений (по согласованию) |
| 2.3. | Организация и проведение семинаров для сотрудников муниципальных учреждений и организаций, а также руководителей спортивных клубов, задействованных в работе по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в районе | январь-февраль 2016 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП ; Гудков А.Н. – начальник УО |
| 2.4. | Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение работников муниципальных учреждений и организаций района к сдаче норм ВФСК ГТО | январь 2016 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП |
| 2.5. | Разработка и утверждение порядка организации и проведения сдачи норм ВФСК ГТО среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | январь 2016 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП |
| 2.6. | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | 2016 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; Гудков А.Н. – начальник УО; главы поселений (по согласованию); руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) Руководители учреждений |
| 2.7. | Совершенствование порядка организации медицинского сопровождения и медицинского допуска в рамках сдачи нормативов ВФСК ГТО | 2016 | Кривов М.В. – главный врач ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3. | Этап повсеместного введения ВФСК ГТО среди всех категорий населения Угличского муниципального района (январь – декабрь 2017 года) |
| 3.1. | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди всех категорий населения Угличского муниципального района | 2017 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; главы поселений (по согласованию); руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 3.2. | Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели оценки эффективности деятельности учреждений и организаций района | 2017 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; Гудков А.Н. – начальник УО; главы поселений (по согласованию) |
| 3.3. | Проведение муниципальных этапов Всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы по реализации ВФСК ГТО среди образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | 2017 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; Гудков А.Н. – начальник УО |
| 3.4. | Участие в региональных этапах всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы по введению ВФСК ГТО среди субъектов Российской Федерации, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | 2017 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; Гудков А.Н. – начальник УО |
| 3.5. | Участие в региональных этапах зимних и летних всероссийских фестивалях ВФСК ГТО среди всех категорий населения | 2017 | Калашникова Е.В. – начальник УФКСиМП; Гудков А.Н. – начальник УО |

Список сокращений, используемых в Программе

| ВФСК ГТО | Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» |
| --- | --- |
| ГАОУ СПО ЯО | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области |
| ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» | Государственной учреждение здравоохранения Ярославской области «Угличская центральная районная больница» |
| УО | Управление образования Администрации Угличского муниципального района |
| УСПиТ | Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района |
| УФКСиМП | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района |

# Text boxes

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### АДМИНИСТРАЦИИ Угличского муниципального РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.06.2015. №  1073